УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа-глава администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

______________ Н.Г.Никулин

______________ 2024 г.

Сводный годовой доклад о  ходе реализации и  оценке эффективности реализации муниципальных программ

Юсьвинского муниципального округа Пермского края

за 2023 год

- Общие сведения о муниципальных программах Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности структурных подразделений администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ.

Утвержденный постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 04.10.2023 № 635 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, а также контроля за ходом их реализации.

Муниципальные программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края  на 2023 год (далее – Перечень), который сформирован по предложениям структурных подразделений администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края и утвержден постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 18.08.2022 № 467.

Перечень содержит 15 муниципальных программ, которые реализовывались в 2023 году:

| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края», |
| --- | --- |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», |
| 4. | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края», |
| 5. | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края», |
| 6. | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», |
| 7. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края», |
| 8. | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края», |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края», |
| 10. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края», |
| 11. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Юсьвинского муниципального округа Пермского края», |
| 12. | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», |
| 13. | Муниципальная программа «Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», |
| 14. | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края», |
| 15. | Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края». |

С целью информирования общественности о действующих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края муниципальных программах, все муниципальные программы размещены на официальном сайте муниципального образования  Юсьвинского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admuswa.ru.

В соответствии с Порядком, на основе сведений, представленных в комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края ответственными исполнителями муниципальных программ и данными финансового управления администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края за 2023 год (далее – Сводный доклад).

По итогам 2023 года в соответствии с п. 5.3. Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлено и представлено в комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края 15 годовых отчетов о выполнении муниципальных программ.

В соответствии с годовыми отчетами ответственных исполнителей фактический объем финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств по итогам 2023 года составил 1017475,8  тыс. руб. (приложение 1 к Сводному докладу).

Объем финансовых средств на реализацию муниципальных программ в 2023 году по всем источникам финансирования составил:

средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края – 391665,9 тыс. руб.;

средства бюджета Пермского края – 483069,0 тыс. руб.;

средства бюджета Российской Федерации – 141897,4 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 843,5 тыс. руб.

Основные сведения по исполнению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2023 год по всем источникам финансирования представлены в приложении 2 к Сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают муниципальные программы в сфере образования, дорожной деятельности,  культуры, муниципального управления, территориального развития.

Наиболее финансовоемкими являются следующие муниципальные программы:

«Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (57,3 %);

«Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (5,0%);

«Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» (9,18 %);

«Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» (7,35 %);

«Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (15,51 %).

- Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Повышение профессионального уровня главы муниципального округа – главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, муниципальных служащих Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

2. Развитие межмуниципального взаимодействия при организации деятельности администрации  Юсьвинского  муниципального округа Пермского края;

3. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

4. Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов, хранящихся в администрации  Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

5. Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В рамках программы реализуются 4 подпрограммы:

- Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды

По данной подпрограмме реализовывались следующие мероприятия:

- Развитие архивного дела в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края, которое характеризуется показателями: доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований охранно-пожарного и температурно-влажностного режима; доля оцифрованных архивных документов.

- Предоставление муниципальных услуг в электронном виде. При реализации данного мероприятия были достигнуты целевые показатели по обращениям населения и организаций в администрацию Юсьвинского муниципального округа Пермского края с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (30% обращений); также все сотрудники администрации включены в электронную систему документооборота.

Для достижения поставленной задачи по автоматизации административно-управленческих процессов при исполнении функций администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края выполнен переход по  предоставлению муниципальных услуг в электронном виде.

- Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа Пермского края, включающее в себя официальное опубликование муниципальных правовых актов Юсьвинского муниципального округа Пермского края, обеспечение функционирования официального сайта администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа Пермского края, социально-экономическом и культурном развитии Юсьвинского муниципального округа Пермского края в средствах массовой информации.

- Организация деятельности по реализации вопросов местного значения Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В данной подпрограмме отражается информация о реализации мероприятия по обеспечению  выполнения администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края вопросов местного значения, предусмотренных Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Организация деятельности по осуществлению администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края переданных отдельных государственных полномочий

В данной подпрограмме реализовывается мероприятие по обеспечению выполнения переданных государственных полномочий:

- полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения;

- полномочия комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их прав и организация их деятельности;

- полномочия по созданию и организации деятельности административных комиссий;

- полномочия по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;

- полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов;

- обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края.

4. Формирование позитивного имиджа Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 74950,8 тыс. руб., фактически исполнено 74775,7 тыс. руб. (99,8 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации в размере 2139,2 тыс. руб. исполнено в полном объеме, средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 1953,5 тыс. руб., исполнено в полном объеме, средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 70858,1 тыс. руб., исполнено – 70683,0 тыс. руб. (99,8 %).

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/1.

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение доступности и качества образовательных услуг для всех слоев населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Программа включает в себя 7 подпрограмм:

1. Дошкольное образование

2. Общее (начальное, основное, среднее) образование

3. Дополнительное образование и воспитание детей

4. Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей

5. Кадровая политика

6. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние

7. Реализация государственной национальной политики в сфере образования

Реализация мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование»

По состоянию на 31 декабря 2023 года на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края функционируют 15 дошкольных образовательных учреждений,  из них 1 ДОУ является юридическим лицом, при котором функционируют 3 структурных подразделения, 11 ДОУ являются структурными подразделениями  и филиалами школ, также функционирует  группа кратковременного пребывания.

Основная цель данной подпрограммы – максимальное удовлетворение потребностей населения Юсьвинского муниципального округа  Пермского края в качественных услугах дошкольного образования.

Детские сады по состоянию на 31.12.2023 г. посещали 688 детей, что составило 56% от общего количества детей от 1,5 до 7 лет (1219 чел.), проживающих в Юсьвинском муниципальном  округе. В 2023 году идет снижение охвата детей дошкольным образованием (ППГ - 826) в связи со снижение количества детей, проживающих на территории округа.

Реализация мероприятий подпрограммы

«Общее (начальное, основное, среднее) образование»

Данная подпрограмма предусматривает предоставление услуг начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях,  организацию в них горячего питания, обеспечение бесплатного проезда обучающихся до места обучения и обратно, предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных и малоимущих семей, обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, а также содержит в себе мероприятия, направленные на  развитие общеобразовательных учреждений  Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  как «Строительство школьного образовательного учреждения на 60 мест в с. Доег Юсьвинского муниципального округа» и оснащение образовательных учреждений оборудованием, средствами обучения и воспитания. В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание Российской Федерации»   реализуется мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Основная цель данной подпрограммы –  обеспечение доступности и качества начального, основного и среднего общего образования и создание условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося.

На территории округа функционирует 8 общеобразовательных учреждений, а также 3 филиала.

В 2022-2023 учебном году услугой общего образования был охвачено 2007 обучающихся (из них 187 первоклассника), в том числе   начальным общим образованием – 741 чел., основным общим – 1145 чел., средним общим – 121 чел.

Важным показателем качества образования являются результаты        государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений округа.

Государственную итоговую аттестацию по программам среднего      общего образования в форме единого государственного экзамена в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края прошел 51 выпускник 2022-2023 учебного года.

По обязательным для сдачи предметам  ЕГЭ -  русскому языку и математике (профильного/базового уровня) выпускники показали следующие результаты.

Средний балл по русскому языку в округе составил 61,8 (ПК - 69,56; РФ -68,43), что ниже результата  2022 года (2022 г – 64 б.). Два выпускника МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» показали лучший результат – 97 баллов. Кроме того, результат 80 и выше баллов, набрали 3 человека, что составляет 10% от общего количества сдавших ЕГЭ (2022 г. – 6 чел. – 10%). Один выпускник МБОУ «Крохалевской СОШ»  с экзаменом не справился, будет пересдавать в дополнительный (сентябрьский) этап.

Результат по математике профильного уровня составил 56,12 б.  (ПК - 59,16 б.; РФ - 55,62 б.), что  ниже результата  прошлого года (2022 г. -  58 б.), самый высокий результат  в округе 92 б. у выпускника МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой».

Математику базового уровня сдавали 34 выпускника, средний тестовый балл не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 4 (базовая математика оценивается по пятибалльной шкале), одна выпускница МБОУ «Пожвинской СОШ №1»  с экзаменом не справилась, будет пересдавать в дополнительный (сентябрьский) этап.

Самым популярным предметом по выбору в 2022 году традиционно оказалось  обществознание (31% выпускников).

Результаты по истории, географии, химии, биологии и информатики выше результатов 2022 года.

Средний балл по истории составил 68,13 б. (ПК-60,93 б.; РФ-56,37 б.) (2022 г. – 65 б.), самый высокий результат  в округе 89 б. у выпускницы МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой», кроме того, два выпускника набрали 87 б. (МБОУ «Майкорская СОШ» и МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой»).

Средний балл по географии составил 68,33 б. (ПК - 65,82 б; РФ - 54,6 б.) (2022 г. – 67 б.).

Средний балл по химии составил 80,0 б. (ПК- 61,86 б; РФ - 56,23 б.) (2022 г. – 52 б.), самые высокие результаты в округе – 88 и 80 б. набрали два выпускника МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой».

Средний балл по биологии составил 56,6 б. (ПК- 51,5 б.; РФ – 50,87 б.) (2022 г. –  44 б.), самый высокий результат в округе – 89 б. набрал выпускник МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой».

Средний балл по информатике составил 68,5 б. (ПК- 63,38 б., РФ – 58,39 б.) (2022 г. – 61 б.), самые высокие результаты в округе – 95 и 88  б. набрали два выпускника МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой».

Результаты по физике и обществознанию ниже результатов 2022 года.

Средний балл по физике  составил 56,0 б. (ПК - 58,41 б.; РФ - 54,85 б.) (2022 г. – 60 б.).

Средний балл по обществознанию составил 58,53 б. (ПК- 61,37 б.; РФ-56,40 б.)  (2022 г.- 62 б.), выпускница МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» показала лучший результат – 86 б.

Одним из показателей сдачи ЕГЭ является сумма набранных 225 баллов и более по трем предметам, которые будут использованы выпускниками при поступлении в ВУЗы. В 2023 году таких выпускников в округе 7 чел.: 6 выпускников МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой», 1 выпускник МБОУ «Майкорская СОШ» (2022 г.– 6 выпускников). Общий средний балл по всем предметам составил 61,7 б. (2022 г. –  61 б.)

48 выпускников 2022-2023 учебного года получили аттестаты о среднем общем образовании. Аттестат о среднем общем образовании с отличием, медаль «За особые успехи в учении», почетные грамоты администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края и сертификаты вручены  4 выпускникам: МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» - 3, МБОУ «Майкорская СОШ» - 1. Все отличники подтвердили свой статус результатами ЕГЭ.

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования прошли 205 выпускников, в том числе в форме основного государственного экзамена прошел 193 чел., в том числе один выпускник 2021-2022 учебного года, в форме государственного выпускного экзамена  12 выпускников. Девятиклассники сдавали два обязательных экзамена (русский язык и математика) и два экзамена по выбору. 195 выпускников с экзаменами справились и получили аттестаты об основном общем образовании.

8 выпускников из 6 общеобразовательных учреждений сдали экзамены по русскому языку, информатике и обществознанию на 100 б. (МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» - 1 (набрала 100 б. по информатике и русскому языку), МБОУ «Крохалевская СОШ» - 1 (информатика),  МБОУ «Майкорская СОШ» - 1 (обществознание), МБОУ «Архангельская СОШ» - 2 (русский язык),  МБОУ «Купросская ООШ» - 2 (русский язык), МБОУ «Пожвинская СОШ № 1» - 1 (русский язык):

18 девятиклассников окончили школу с отличием, получили аттестаты особого образца и благодарности управления образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» – 10 чел., МБОУ «Архангельская СОШ» – 1 чел., МБОУ «Пожвинская СОШ №1» – 1 чел., МБОУ «Майкорская СОШ» - 1 чел., МБОУ «Купросская ООШ» – 2 чел., МБОУ «Крохалевской СОШ» – 3 чел.).

С целью повышения качества подготовки обучающихся к                       государственной итоговой аттестации  в начале каждого учебного года     общеобразовательные учреждения округа разрабатывают и в течение учебного года реализуются  планы мероприятий  по подготовке к ГИА. В планы включаются не только мероприятия по подготовке  участников ГИА, диагностические и мониторинговые исследования, контрольно-оценочная деятельность, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, но и мероприятия организационно-методического характера для педагогических  работников (повышение квалификации, профессиональной переподготовки педагогов с учетом анализа результатов ГИА).

Все выпускники 11 классов продолжают обучение в ВУЗах и учреждениях СПО как на территории Пермского края, так и за его пределами.

Реализация  мероприятий подпрограммы

«Дополнительное образование и воспитание детей».

По состоянию на 31 декабря 2023 года в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края функционирует 2 учреждения дополнительного образования, а также 1  структурное подразделение (филиал), реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и предпрофессиональные программы.  Основная цель данной подпрограммы – максимальное удовлетворение потребностей населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края в качественных услугах дополнительного  образования.

Дополнительное образование Юсьвинского муниципального округа Пермского края развивается по пяти основным направленностям: художественная (34 %),  спортивная (31%), техническая (14 %), туристско-краеведческая (8,9 %), естественнонаучная (1,7 %), социально-педагогическая (10,5%). Наиболее активно развиваются объединения художественной и спортивной направленности, в меньшей степени - естественнонаучная направленность.

В учреждениях дополнительного образования занимаются 2042 человек в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 77,2 % от общего количества обучающихся, проживающих на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (2644 чел.).

В целях формирования положительной мотивации школьников используются такие меры, как участие в конкурсах, олимпиадах межмуниципального, регионального, всероссийского уровней, поездку на «Губернаторскую» елку, мероприятия, посвященные итогам года.

По итогам 2023 года значение показателя «Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества учащихся – 1967 человек)» составило 3%, 59 учащихся признаны победителями и призерами краевых и всероссийских мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

За счет подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» в период  летней оздоровительной кампании 2023 года всеми формами оздоровления, отдыха и занятости было охвачено 2261 несовершеннолетних  в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 90%, от общего количества несовершеннолетних, проживающих на территории округа (2495 чел.).  В разрезе по формам отдыха и количеству занятых отдыхом и оздоровлением детей: в загородных оздоровительных лагерях – 130 детей (6%), из них родители получили 4 сертификата  на отдых детей  и их оздоровление и трое получили компенсацию. В лагерях с дневным пребыванием детей-654 детей (26%), в лагерях досуга и отдыха – 481 детей (19%), в лагерях труда и отдыха – 73 человек (3%), в учебных сборах приняли участие 19 десятиклассников, в отрядах по месту жительства – 740 детей (30%).

Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровая политика»

Фактическое значение целевого показателя «Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории» по итогам 2023 года составило выше запланированного на 1%: из  319 педагогов муниципалитета – 163 (51%) с первой и высшей квалификационной категорией. Высшую категорию имеют 50 человек, первую -113.

Всего в округе трудятся 319 педагогов. В конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровней приняли участие  96 педагогов, что составляет 30%:

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года - 38 человек;

- региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года - 8 человек;

- краевой конкурс-смотр «Лучший учитель по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» -1 человек;

- региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023» в номинации «Воспитатель» - 1 человек;

- муниципальный конкурс «Великая Отечественная война в произведениях коми-пермяцких писателей и поэтов» (к 78-летию Победы в ВОВ) для учителей - 2 человека;

- межмуниципальный V спортивно-образовательный турнир молодых педагогов – 10 человек;

- краевая онлайн-викторина «Инновационность наследия К.Д. Ушинского или идеи XIX века в современных реалиях», которая проводилась в рамках Года педагога и наставника в Пермском крае – 10 человек;

- муниципальный фестиваль активных воспитательных и наставнических практик для педагогов образовательных учреждений Юсьвинского муниципального округа Пермского края, посвященного Году педагога и наставника – 8 человек;

- муниципальный фестиваль цифровых дидактических материалов на коми-пермяцком языке среди педагогов Юсьвинского муниципального округа - 13 человек;

-  краевой чемпионат муниципальных команд наставничества «Наставник рядом» – 4 педагога;

- очный региональный этап всероссийской профессиональной  олимпиады «Хранители русского языка» - 1 человек.

Реализация мероприятий подпрограммы

«Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

По итогам 2023 года все образовательные учреждения Юсьвинского муниципального округа Пермского края имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В рамках приведения образовательных учреждений в нормативное состояние в  2023 году были реализованы следующие мероприятия:

-  подготовка образовательных учреждений к лицензированию и устранение предписаний надзорных органов;

- проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений, направленные на приведение их в соответствие нормативным требованиям, включая мероприятия, связанные с обеспечением доступной среды для маломобильных групп населения:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения: инженерной, коммунальной, социальной инфраструктуры;

- приобретение и приведение в нормативное состояние автотранспорта для обеспечения бесплатного проезда обучающихся до места обучения и обратно;

- обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений;

- разработка ПСД на капитальный ремонт объектов общеобразовательных организаций;

- реализация приоритетного проекта «Школьный двор» программы «Комфортный край», в которых участвовали образовательные учреждения и выполнены следующие виды работ:

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Архангельская СОШ» | ремонт кровли спортивного зала МБОУ «Архангельская СОШ» с проведением следующих работ: - разборка покрытия существующей кровли из рулонных материалов; - ремонт цементной стяжки; - огрунтовка оснований из бетона битумно-полимерным праймером; - устройство карнизных свесов из листовой стали; - устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя; - устройство бранмауэров, парапетов из листовой стали; - уборка и утилизация мусора. |
|  |  | ремонт вентиляции в помещениях пищеблока и мастерской МБОУ «Архангельская СОШ»: - разборка воздуховодов из листовой стали; - установка зонтов над оборудованием; - прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия; - установка вентиляторов радиальных. |
|  |  | частичный ремонт наружной теплотрассы МБОУ «Архангельская СОШ»: - разборка трубопроводов из водогазопроводных труб; - разработка грунта в отвал экскаваторами; - прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана; - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления. |
|  |  | благоустройство территории МБОУ «Архангельская СОШ»: - демонтаж тротуаров из ж/б плит; - устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки; - устройство детской игровой площадки с установкой игровых комплексов; - устройство спортивной площадки с установкой тренажеров; - установка скамеек и малых архитектурных форм; - установка дополнительных опор освещения; - озеленение территории. |
| 2 | - МБОУ «Майкорская СОШ» | замена ограждения территории структурного подразделения МБОУ «Майкорская СОШ»: - работы по демонтажу старого ограждения с установкой нового из готовых металлических решетчатых панелей протяженностью 354,0 метра с устройством двух распашных ворот и трех калиток. |
|  |  | - работы по выборочной замене сантехнического оборудования: - - смена унитазов типа «Компакт»; - - смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб; - - смена умывальников; - - смена внутренних трубопроводов из стальных труб. |
|  |  | - ремонтные работы МБОУ «Майкорская СОШ» (выборочная замена оконных блоков в структурном подразделении «Майкорский детский сад №1»): - - разборка деревянных заполнений проемов; - - установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей. |
|  |  | - ремонтные работы МБОУ «Майкорская СОШ» (ремонт системы отопления в структурном подразделении «Майкорский детский сад №1»): - - демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения регистров из стальных сварных труб; - - ремонт штукатурки внутренних стен; - - установка радиаторов чугунных; - - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления; - - прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб. |
|  |  | - разработка проектной документации по благоустройству территорий |
|  |  | - приобретение автомобильных шин на зимний период для автотранспорта |
|  |  | - ремонт автобуса ПАЗ 32053-70 (Е023НУ82) |
|  |  | - ремонт автобуса ГАЗ 322121 (Е053НУ82) |
| 3 | МБОУ «Купросская ООШ» | монтаж уличного освещения на территории МБОУ «Купросская ООШ» |
|  |  | ремонт автобуса ПАЗ 320570-021 (Н866СН159) |
| 4 | МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» | - ремонт санитарной комнаты для девочек |
| 5 | МБОУ «Пожвинская СОШ №1» | ремонт автобуса Пежо боксер (Е088ЕК159) |
|  |  | - разработка проектной документации по благоустройству территорий |
| 6 | - МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» | монтаж автоматической системы экстренного оповещения и управления эвакуацией людей при угрозе теракта в здании |
|  |  | ремонт кровли складского помещения МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» |
| 7 | МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» | Замена деревянного забора в структурном подразделении «Юсьвинский детский сад «Улыбка» |
| 8 | МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» | ремонт автобуса ГАЗ-3222121 (Н647АХ159) |
|  |  | ремонт автобуса ПАЗ-32053-70 (М582НЕ159) |
|  |  | ремонт автобуса ПАЗ-32053-70 (Н396КС159) |
|  |  | ремонт автобуса ПАЗ 3206-110 (М838УХ159) |
|  |  | ремонт автобуса ПАЗ 32053 (Е242НУ82) |
|  |  | ремонт автобуса ГАЗ-322121 (Е039НА82) |
|  |  | ремонт автобуса ПАЗ 320570 (Н543АХ159) |

Реализация мероприятий подпрограммы

«Реализация государственной национальной политики в сфере образования»

В образовательных учреждениях округа проводится работа по сохранению и развитию коми-пермяцкого языка и культуры. В 5 общеобразовательных учреждениях округа родной (коми-пермяцкий) язык и литературу в рамках обязательной части учебного плана изучает 229 обучающийся (12% от количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях округа).  Во всех общеобразовательных учреждениях количество часов, отводимых на изучение коми-пермяцкого языка и литературы как предмета, одинаково и соответствует примерному недельному учебному плану общего образования (изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке), в начальной школе для изучения данных предметов выделяется 12 часов и в основной школе - 15 часов.

Учебный предмет «Родной язык» преподают 18 педагогов,  8 из которых имеют стаж работы более 25 лет, высшее образование имеют 7 педагогов, среднее профессиональное - 11 педагогов, 10 педагогов из 18 имеют категорию (высшую - 2, первую - 8).

С целью приобщения к родному (коми-пермяцкому) языку в 5 ДОУ округа (Доег, Антипино, Купрос, Архангельское, д/с «Солнышко») реализуются парциальные программы (Отчий дом, Поют и пляшут дети Пармы) с этнокультурным содержанием.

В мероприятиях, направленных на сохранение и развитие коми-пермяцкого языка и культуры ежегодно участвуют  учащиеся общеобразовательных учреждений округа.

Ежегодно учащимся  образовательных учреждений вручается знак отличия «Гордость Пермского края», в 2023 году знака удостоены 2 выпускника:  в номинации «Интеллект» из МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой»  и в номинации «Физическая культура и спорт» из МБУДО «ДЮСШ «Спарт».

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 604842,1  тыс. руб., фактически исполнено 583011,6 тыс. руб. (96,4 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации в размере 23695,9 тыс. руб. исполнено в размере 22600,3 тыс. руб. (95,4%), средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 452636,4 тыс. руб., исполнено 432489,3 тыс. руб. (95,5 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 128509,8 тыс. руб., исполнено – 127922 (99,5 %).

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено в связи с введением карантинов в образовательных учреждениях. По мероприятию «Строительство школьного образовательного учреждения на 60 мест в с. Доег Юсьвинского муниципального округа» срок исполнения заключенного муниципального контракта декабрь 2024 года.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края», утвержденная постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/2.

Муниципальная программа предусматривает создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Основные задачи программы:

- осуществление комплекса мероприятий по повышению качества жизни лиц пожилого возраста;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению качества жизни лиц с ограниченными возможностями;

- профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению социальной активности населения.

В рамках муниципальной программы предусмотрены 4 подпрограммы.

- Создание условий для повышения качества жизни лиц пожилого возраста;

2. Создание условий для повышения качества жизни лиц с ограниченными  возможностями;

3. Создание условий для формирования здорового образа жизни;

4. Повышение социальной активности населения.

В целях повышения эффективности реализации Программы в отчетном периоде осуществлялся постоянный контроль за выполнением всех программных мероприятий, проводился анализ полученных результатов.

По состоянию на 01.01.2024 года на территории округа проживает 5039 человек пенсионного возраста. Лица старшего возраста являются одними из самых активных жителей Юсьвинского муниципального округа. В течение 2023 года были проведены мероприятия направленные на чествование ветеранов в рамках празднования 78-летия Победы ВОВ: от имени главы муниципального округа, губернатора Пермского края категориям «Труженники  тыла», «Дети защитников Отечества», «Ветеран Великой Отечественной войны», «Вдова защитника Отечества» были вручены поздравительные открытки, категории «Дети защитников Отечества» сладкие подарки. Всего вручено поздравительных открыток - 136 шт., подарков - 136 шт. Мероприятия по возложению гирлянд, венков и живых цветов прошли в 20 территориях округа. Количество участников 300 человек.

В День памяти и скорби в каждой территории округа проведены мероприятия с торжественным возложением венков у памятников. Гирлянды и траурные венки возложены к 20 памятникам. К участию в данных мероприятиях привлечены учащиеся школ. Охват 100 чел.

Организованы 2 туристические поездки по территории Юсьвинского муниципального округа: с. Юсьва - п. Пожва (46 чел.), п. Пожва - с. Архангельское - д. Чинагорт (40 чел.).

В сентябре 2023 года прошел районный этап конкурса «Ветеранское подворье», где приняли участие 13 ветеранских семей, победитель – Кылосова С.В. из п. Майкор.

Конкурс хоров ветеранских коллективов прошел в рамках мероприятия «Радуга талантов», участие приняло 11 коллективов, около 300 участников. Мероприятие проходило на базе МБУК «Майкорский КДЦ», МБУК «Центр национальной культуры «Ассяма горт», МБУК «Юсьвинский культурно-досуговый центр».

Организованы и проведены мероприятия-чествования в рамках Месячника, посвященного Международному дню пожилых людей, такие как «От всей души», «С любовью к вам» и др. Охват 1395 человек.

В соответствии с Планом мероприятий ко Дню памяти жертв политических репрессий, в 2023 году были организованы индивидуальные посещения лиц данной категории (30 чел.).

В течение 2023 года проведено 13 крупных культурно-массовых мероприятий для лиц старшего возраста, мероприятиями охвачено более 3000 человек.

В рамках Декады инвалида организованы и проведены мероприятия в учреждениях культуры и спорта. Охват мероприятиями составляет более 193 человек, что составляет 14,1 % (количество инвалидов по округу на 01.01.2023-1377 чел.). За счет средств программы прошли мероприятия как в дистанционном режиме (творческий конкурс «Душа в заветной лире»), так и с очным участием (спортивное мероприятие «Параолимпиада») - всего 14 участников, так же представители данной категории приняли участие в окружном фестивале спорта для лиц с ОВЗ (11 человек). В муниципальных библиотеках проходили мастер-классы по различным видам мастерства: вязание, плетение, лоскутное шитье.

В целях профилактики здорового образа жизни с мая по июнь на территории округа был объявлен антинаркотический Месячник, в котором приняли участие учащиеся всех образовательных учреждений  и молодежь учреждений культуры. В учреждениях были организованы различные выставки, проходили беседы со специалистами здравоохранения, организован просмотр фильмов антинаркотической направленности. В течение 2023 года неоднократно проходили Акции, направленные на привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни: «10000 шагов к здоровью», «СТОП ВИЧ, СПИД»  и др. МБУК «Юсьвинская ЦБС» проведена Квест-игра «Код здоровья: ЗОЖ», участие приняло 24 человек. С целью повышения уровня  информированности населения о здоровом образе жизни опубликуются статьи в районной газете «Юсьвинские вести» (опубликовано более 50 статей по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и занятиям физической культурой и спортом, 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака; как передается ГРИПП и ОРВИ; путь к здоровью и др.) на официальном сайте администрации Юсьвинского муниципального округа в новостной ленте (размещено более 20 статей), на сайтах учреждений.

В течение 2023 года на территории округа проходило множество мероприятий, где были привлечены волонтеры (добровольцы). За год волонтерским движением охвачено 3328 чел., разных возрастов (с 7 до 55+) Официально на сайте ДОБРО. РУ зарегистрировано 113 человек. Волонтеры были задействованы в мероприятиях различной направленности: в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, мероприятиях туристической направленности, в сфере охраны природы, в гражданско-патриотических мероприятиях.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края 405,5  тыс. руб., исполнен в полном объеме.

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», утвержденная постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/3.

Муниципальная программа предусматривает улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края.

Основные задачи программы:

- оказание мер социальной поддержки молодым семьям, проживающим в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края и нуждающимся в улучшении жилищных условий в порядке, установленном действующим законодательством;

- исполнение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- переселение граждан, зарегистрированных и поживающих в труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В 2023 году для выполнения задач муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» реализованы следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение жильем молодых семей:

1.1 в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодым семьям, постоянно зарегистрированным на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

1.2. в рамках реализации мероприятия по предоставлению молодым семьям, постоянно зарегистрированным на территории Пермского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей и детей. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края»,   выдано 18 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. По состоянию на 01.01.2024 г. молодыми семьями реализовано 12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

2.1. в рамках реализации мероприятия по строительству и приобретению жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений заключен 1 муниципальный контракт по приобретению 1 жилого помещения для формирования муниципального специализированного жилищного фонда.

2.2. в рамках реализации мероприятия по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа направлены средства на содержание 20 жилых помещений.

2.3. в рамках реализации мероприятия по осуществлению государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа заключено 1 соглашение.

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством:

3.1. в рамках реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в 2023 году выдан 1 жилищный сертификат.

3.2. в рамках реализации мероприятия по осуществлению государственных полномочий по  обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, заключено 1 соглашение.

4. Переселение жителей Юсьвинского муниципального округа Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания

4.1. в рамках реализации мероприятия по сносу расселенных домов после расселения жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов заключен 1 муниципальный контракт на снос 1 жилого помещения в д. Жганево, расселенного в рамках реализации  Постановления Правительства Пермского края от 20.08.2021 № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на переселение жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края».

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 17911,00 тыс. руб., фактически исполнено 12267,6 тыс. руб. (68,5 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации в размере 1975,17 тыс. руб. исполнено в полном объеме, средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 14482,56  тыс. руб., исполнено 8839,18 тыс. руб. (61,0 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 1453,27 тыс. руб., исполнено в полном объеме.

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено:

- в соответствии с приказом Министерства социального развития Пермского края от 25.12.2023 № 33-01-03-1378 «О внесении изменений в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья в рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского края от 11 января 2023 г. № 33-01-03-4 молодым семьям выдано 18  свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.  По состоянию на 01.01.2024 г. реализовано 12 свидетельств, 1 свидетельство до окончания срока его реализации в администрацию Юсьвинского муниципального округа Пермского края на оплату не предоставлено (не реализовано), на 5 семей администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края направлена потребность в размере 1410,5 тыс. руб. в Министерство социального развития Пермского края, по свидетельствам сроки реализации которых истекают в 2024 году. Оставшийся объем средств в размере 3984,4 тыс. руб. возвращен в бюджет Пермского края без подтверждения, в связи с отсутствием молодых семей в списке, согласных на получение социальной выплаты в размере 10%.

- в 2023 году для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусмотрены объемы средств для приобретения (строительства) 1 жилого помещения. В 2023 году администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края заключен 1 муниципальный контракт по приобретению 1 жилого помещения на территории г. Перми. По итогам закупки, образовался остаток средств в размере 248,4 тыс. руб.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 75 %, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Юсьвинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/4.

Муниципальная программа разработана с целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества.

Задачами программы являются:

1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности.

2. Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного фонда.

В рамках исполнения  муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

1.1. Количество объектов, по которым получены оценочные отчеты, экспертизы, кадастровые и технические паспорта и планы - 82.

1.2. Количество разработанных ЛСР на проведение мероприятий по сносу жилых домов и нежилых зданий (сооружений), на проведение капитального ремонта объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности – 4.

1.3. Доля квартир, по которым уплачены взносы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 100%.

1.4. Количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт – 10.

1.5. Количество жилых помещений, находящихся в маневренном жилищном фонде Юсьвинского муниципального округа – 5.

1.6. Количество приобретенных объектов недвижимости – 1.

1.7. Количество объектов муниципального имущества включенных в Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих для включения в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – 23.

В соответствии с Приказом Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края от 25.05.2021 № 51-01-03-96 «О внесении изменений в Методику оценки показателей управленческой деятельности глав муниципальных образований Пермского края, утвержденную приказом Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края от 22 марта 2021 г. № 51-01-03-36 «Об утверждении перечня показателей эффективности управленческой деятельности глав муниципальных образований Пермского края и Методики оценки показателей управленческой деятельности глав муниципальных образований Пермского края» предусмотрено ежегодное увеличение объектов имущества в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам МСП, не менее 10%.

1.8. В соответствии с задачей «Увеличение доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от использования имущества» достигнут показатель «Увеличение доходов бюджета от использования муниципального имущества»: плановое значение – 2556,3 тыс. руб., фактическое значение – 2573,94 тыс. руб., отклонение - +1 %. Причиной перевыполнения показателя является оплата задолженности по договорам аренды муниципального имущества и социального найма жилых помещений за предыдущие годы.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 3644,3 тыс. руб., фактически исполнено 3439,5 тыс. руб. (94,4 %). Расходы производились за счет  средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Средства, неосвоенные в полном объеме:

1. По мероприятию «Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме помещений, находящихся в собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края» в размере 22,2 тыс. руб. по причине отсутствия счета на оплату за декабрь 2023 года.

2. По мероприятию «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, возмещение затрат нанимателям за капитальный ремонт» по причине отсутствия локально-сметных расчетов.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

С целью создания условий для развития культуры, молодежной и информационной политики на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края разработана и утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/5 муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края».

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм:

- Сохранение и развитие культурного потенциала Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- Молодежная политика;

- Информационная политика.

При реализации мероприятий поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение предоставления качественных муниципальных услуг в сфере культуры и искусства населению Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг представлены следующим учреждениям:

1.1.1. По основному мероприятию 1.1.1.1«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» количество посещений за 2023 год 184 895 чел.:

- МБУК «Юсьвинский КДЦ» (посещения за год 76 115 чел.);

- МБУК «ЦНК «Ассяма горт» (посещения за год 45 676 чел.);

- МБУК «Майкорский КДЦ» (посещения за год 29 699 чел.);

- МБУ КДПЦ (посещения за год 33 406 чел.).

1.1.2. По основному мероприятию 1.1.1.2. «Сохранение и развитие библиотечного дела» МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» количество посещений за 2023 год в стационарных условиях составило 116 492 ед. и вне стационарных условиях 70 505 ед. посещений.

1.1.3. По основному мероприятию 1.1.1.3. «Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев» МБУК «Юсьвинский районный музей истории и культуры» на оказание муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» количество посещений в стационарных условиях за 2023 год 3819 чел., вне стационарных условиях 3505 чел.

1.1.4. По основному мероприятию 1.1.1.4. «Предоставление дополнительного образования детям в области искусства» МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Юсьва на оказание муниципальной услуг:

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» количество чел-часов за 2023 год 17810;

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» количество чел-часов за 2023 год 34 416.

1.2. Субсидия МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» на комплектование книжных фондов и подписку на периодическую литературу для библиотек муниципальных образований. В 2023 году за счет средств субсидии приобретено 615 экземпляров книг и 992 экземпляра периодической литературы.

1.3. Субсидия МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» для создания в 2023 году  модельной муниципальной библиотеки на базе Юсьвинской  детской библиотеки в с. Юсьва.

1.4. Субсидия МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» на разработку локально-сметного расчета при создании модельной муниципальной библиотеки.

2. Проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры, патриотическое воспитание населения, сохранение и развитие национальных традиций на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2.1. Учреждениям культуры и искусства  Юсьвинского муниципального округа Пермского края представлены целевые субсидии на проведение социально-значимых мероприятий в сфере искусства и культуры, в рамках которых в 2023 году проведено 32 мероприятия в том числе:

2.1.1. Окружной конкурс детского творчества «Музыкальный момент» получатель субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств с.Юсьва»;

2.1.2. Окружной конкурс детской художественной самодеятельности «Калейдоскоп созвездий» получатель субсидии МБУК «Юсьвинский КДЦ» с проведением отборочных туров в территориях муниципалитета;

2.1.3. Дни сел и поселков: День поселка Пожва, День поселка Майкор, День села Крохалево, День села Архангельское, День села Юсьва, День села Купрос;

2.1.4. В рамках муниципального конкурса по концертному обслуживанию населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края был реализован проект «Пожва Пароходная» МБУ КДПЦ (организация выездных концертов в с. Архангельское, с. Юсьва, с. Антипино, п. Майкор, п. Кама);

2.1.5. Новогодние мероприятия в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

2.1.6. Выезды учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Юсьва  для участия в конкурсах за пределы муниципалитета;

2.1.7. Выезды творческих коллективов МБУ КДПЦ за пределы муниципалитета;

2.1.8. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, прошел в территориях Юсьвинского муниципального округа Пермского края в форматах агитационных бригад, концертных программ, онлайн акций, возложений венков к памятникам (получатели субсидии учреждениями культурно - досугового типа);

2.1.9. Конкурс «Салют Победы» - получатель субсидии МБУК «Майкорский КДЦ»;

2.1.10. МБУК «ЦНК «Ассяма горт» в рамках целевой субсидии  был проведен традиционный праздник сбора урожая «Зажинки»;

2.1.11. МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» субсидия на издание странички на коми-пермяцком языке в газете «Юсьвинские вести»;

2.1.12. МБУ КДПЦ на проведение Праздника Первого Парохода;

2.1.13. МБУК «Юсьвинский КДЦ» на проведения праздничных мероприятий посвященных Дню «Семьи, Любви и верности»;

2.1.14. В рамках окружного конкурса проектов по популяризации и сохранению культурного и исторического наследия территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края, были реализованы следующие проекты: «Штрихи и коды в истории школ через призму столетий» МБУК «Юсьинский районный музей истории и культуры», «По следам бобра» Майкорская СБ структурное подразделение МБУК «Юсьвинская ЦБС», Проект «Большая перемена» ЦБ с. Юсьва структурное подразделение МБУК «Юсьвинская ЦБС», Создание диорамы «Вежалун Ыджыт лун» МБУК «ЦНК «Ассяма горт».

2.2. Любительские коллективы и отдельные исполнители Юсьвинского муниципального округа Пермского края приняли участие в окружных, межмуниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, как в очном, так и в дистанционном формате.

2.2.1. Творческие коллективы и отдельные исполнители культурно-досуговых учреждений Юсьвинского муниципального округа Пермского края приняли участие в следующих мероприятиях и заняли призовые места:

2.2.1.1. МБУК  «Майкорский КДЦ»:

- Смирнова О.Н. МБУК «Майкорский КДЦ» Диплом лауреата II степени номинация сольное исполнение, направление Вокальное творчество конкурс романса «Однозвучно гремит колокольчик»;

- Танцевальный коллектив «Клондайк» МБУК «Майкорский КДЦ» Лауреат 3 степени Открытого краевого фестиваля музыкальных экспериментов «Без границ!»;

- Вокальный коллектив МБУК «Майкорский КДЦ» Диплом победителя Открытого краевого фестиваля музыкальных экспериментов «Без границ!».

2.2.1.2. МБУК «Юсьвинский КДЦ»:

- Театральный кружок «Маски» МБУК «Юсьвинский КДЦ» Бабина Наталья Диплом I степени краевой XV фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» (зональный этап);

- Театральный кружок «Зазеркалье» МБУК «Юсьвинский КДЦ» Диплом лауреата I степени Международный многожанровый конкурс – фестиваль «Каля Славы»;

- Театральный кружок «Маски» Бабина Наталья МБУК «Юсьвинский КДЦ» Диплом лауреата I степени Международный многожанровый конкурс – фестиваль «Каля Славы»;

- Театральный кружок «Маски» Габова Юлия МБУК «Юсьвинский КДЦ» Диплом лауреата I степени Международный многожанровый конкурс – фестиваль «Каля Славы»;

- Казанцева О.И (МБУК «Юсьвинский КДЦ» структурное подразделение Купросский ДК  Лауреаты II степени Конкурс всех видов искусств «Грани таланта»(55+);

- Клубное объединение Акань рук. Климова Надежда Григорьевна ((МБУК «Юсьвинский КДЦ») Лауриат 1 степени Всероссийский конкурс декоративно прикладного и технического творчества «Палитра ремесел-2023».

2.2.1.3. МБУК «ЦНК «Ассяма горт»:

- Детский народный ансамбль «Пэлянок» МБУК «ЦНК «Ассяма горт»  Диплом победителя Краевого проекта «Четыре четверти»;

- Детский народный ансамбль «Пэлянок» МБУК «ЦНК «Ассяма горт»  Лауреат 2 степени Краевого этап фестиваля искусств детей и юношеств им. Д.Б.Кабалевского;

- Детский народный ансамбль «Пэлянок» МБУК «ЦНК «Ассяма горт» Лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля зимнего фольклора «Сочельник»;

- Детский народный ансамбль «Пэлянок» МБУК «ЦНК «Ассяма горт» Лауреат 1 степени Всероссийского фестиваль-лаборатория музыкальных проектов (творческих программ) народов России «Живая нить»;

- Ансамбль народной песни «Карповчанка» МБУК «ЦНК «Ассяма горт» Диплом 2 степени Краевого конкурса творчества ветеранов «Радуга талантов 2023».

2.2.1.4. МБУ КДПЦ:

- Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 1 степени Международного конкурса-фестиваля «Глобал Азия»;

- Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 2 степени Международного конкурса-фестиваля «Жар-Птица России»;

- Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 1 степени Международного конкурса-фестиваля «Лебединое озеро»;

- Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 1 степени Международного конкурса-фестиваля «Творческие люди»;

- Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 2 степени о зонального этапа фестиваля искусств детей и юношеств им.Д.Б.Кабалевского;

- Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 1 степени IV всероссийского патриотического конкурса «Победный 45-ый год – от Берлина до Тихого океана»;

- Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 3 степени краевого проекта «Четыре четверти»;

- Оркестр русских народных инструментов им. И. Ивановой МБУ КДПЦ Диплом 1 степени краевого проекта «Четыре четверти»;

- Оркестр русских народных инструментов им. И. Ивановой МБУ КДПЦ Диплом 1 степени Международного конкурса-фестиваля Катюша»;

- Оркестр русских народных инструментов им. И. Ивановой МБУ КДПЦ Диплом 1 степени творчество конкурс романса «Однозвучно гремит колокольчик»;

- Оркестр русских народных инструментов им. И. Ивановой МБУ КДПЦ Диплом 2 степени краевого этапа всероссийского конкурса «Салют Победы».

2.2.2. Одаренные дети приняли участие в окружных, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях и конкурсах обучающиеся в МБУ ДО «Детская школа искусств:

- Всероссийский творческий конкурс исполнительского мастерства «Zа мир во всем мире» (заочно) - Эстрадный хор «Волшебные нотки» - Диплом 1 степени;

- Заключительный этап краевого фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» «Творческий олимп» (01.04.2023 г. Росток, Пермь) - Меметова Айлана - Специальный диплом;

- Краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (05.05.2023 г. Росток, г. Пермь) - Меметова Лейла-диплом 3 степени, вокальный ансамбль «Лада» (старшая группа) - диплом 3 степени;

-56-й международный фестиваль - конкурс «Вдохновение. Лето», г. Санкт- Петербург (10-13 июня) - Меметова Айлана-диплом лауреата 1 степени, Меметова Лейла - диплом лауреата 2 степени, Зотева София - диплом лауреата 3 степени;

- Межрегиональный конкурс детского творчества «Наследники Победы» (ИЗО, заочно - Калина Полина, Тарасова Валентина, Баранова Карина, Шимановская Анна, Санникова Ульяна - диплом 1 степени, Савельева Екатерина, Власова Карина, Калина Полина - диплом 2 степени, Хорошева Дарья, Давыдова Екатерина, Пугачев Владимир - диплом 3 степени;

- Открытый краевой конкурс эстрадной песни «Голос ОК» - Меметова Айлана -диплом лауреата 1 степени, Зотева София - диплом лауреата 2 степени, Меметова Лейла, вокальный ансамбль «Лада» (старшая группа) - диплом 1 степени, вокальный ансамбль «Лада» (младшая группа) - диплом 2 степени;

- Зональный этап XV фестиваля детей и юношества имени Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край» - Власов Николай - Диплом 2 степени, Онькова Ликерия - Диплом 2 степени;

- Международный творческий конкурс «Весеннее вдохновение» г. Москва (заочно) - Бурдов Максим - Лауреат 3 степени, Васильченко Мария - Лауреат 2 степени;

- Международный конкурс - фестиваль «Национальное достояние» г. Санкт-Петербург (заочно) - Куликов Антон - Лауреат 1 степени, Кузьмина Ева - Лауреат I степени, Горкавченко Дарья - Лауреат 2 степени;

- Краевой дистанционный конкурс учащихся сельских ДМШ и ДШИ Пермского края «Волшебные звуки» с. Сива - Горкавченко Дарья - Диплом 1 степени, Кузьмина Ева - Диплом 1 степени.

- Всероссийский фестиваль искусства и творчества «Весна талантов» г. Москва (заочно) Казанцева Мария - Лауреат 2 степени, Корякина Анна - Лауреат 1 степени, Неволин Степан - Лауреат 1 степени, Грибанова Диана - Лауреат 1 степени;

- Открытый межмуниципальный конкурс учащихся сельских ДМШ и ДШИ Пермского края «Музыкальные картинки» с. Большая Соснова - Горкавченко Дарья - Лауреат 3 степени;

- IV Международный творческий конкурс «Этюд сельского пейзажа» (заочно) - Попов Денис - Лауреат 1 степени, Хафизова Виталина - Лауреат 2 степени, Яблокова Златослава - Лауреат 2 степени, Сокур Мария - Лауреат 3 степени, Корякина Анна - Лауреат 1 степени, Тютюкова Алеся - Лауреат 3 степени, Катаева Анна - Лауреат 3 степени, Трифанова Кира - Лауреат 2 степени, Ляшкова Ульяна - Лауреат 1 степени, Абрамова Елизавета - Лауреат 1 степени, Ошмарин Тимур - Лауреат 2 степени;

- IV Международный творческий конкурс «Новогодняя сказка» (заочно) - Ошмарина Эмилия - Лауреат 3 степени;

- Заключительный этап краевого фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» «Творческий олимп» (08.04.2023 г. Росток, Пермь) - Костоусов Даниил - диплом лауреата 3 степени;

- с. Сива III краевой дистанционный конкурс исполнительского мастерства учащихся сельских ДШИ и ДМШ «Волшебные звуки»:

Диплом лауреата 1 степени: Костоусов Даниил, Грибанова Злата, Захарова Валерия, ансамбль баянистов (Аникин Степан, Казанцев Захар), ансамбль домристов (Рудникова Валерия, Крохалева Наталья), Рямова Варвара;

Диплом лауреата 2 степени: Аникин Михаил, ансамбль домристов (Грибанова Злата, Благиных Юлия), Иванова Алена, Мальцева Елизавета, ансамбль пианистов (Назукина Ксения, Иванова Алена), Неволина Ульяна, Постаногов Захар, Рудникова Валерия, ансамбль домристов (Павлова Александрина, Рябченкова Анастасия), ансамбль пианистов (Рямова Варвара, Неволина Ульяна), ансамбль балалаечников (Шавшуков Кирилл, Субботин Михаил), Диплом лауреата 3 степени: Назукина Ксения, Шитова Анна.

Диплом 1 степени: Павлова Александрина, Рябченкова Анастасия, Шевердяков Николай.

- с. Сива V открытый конкурс романса «Однозвучно гремит  колокольчик» Грибанова Злата – диплом лауреата 3 степени;

- Всероссийский конкурс народных инструментов «Народные мотивы» Открытого Всероссийского Фестиваля Искусств «Духовное наследие России-2023» 16.12.2023 г., г. Пермь: Рудникова Валерия, Грибанова Злата,  Ансамбль домристов (Рудникова Валерия, Крохалева Наталья) - диплом  Лауреата 1 степени (очно); ансамбль баянистов (Аникин Степан, Казанцев    Захар) - Диплом лауреата 2 степени (заочно).

3. Укрепление и развитие кадрового потенциала в сфере культуры.

В рамках программы в 2023 году были запланированы и проведены мероприятия, направленные на укрепление кадрового потенциала отрасли культуры:

3.1. День работника культуры на базе  МБУК «Майкорский КДЦ».

3.2. За счет средств федерального бюджета осуществлена государственная поддержка:

- лучшего работника сельских учреждений культуры, им стала Баяндина А.В. МБУК «ЦНК «Ассяма горт»;

- лучшее сельское учреждение культуры МБУ КДПЦ.

4. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры.

Учреждениями проведены следующие мероприятия:

4.1. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образования в сфере культуры:

4.1.1.МБУК «Юсьвинский КДЦ» проведены ремонтные работы здания,  расположенного по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Красноармейская, д.21а. Устранение предписаний пожарного надзора.

4.1.2. МБУК «ЦНК «Ассяма горт» проведены ремонтные работы здания,  расположенного по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Архангельское, ул. Центральная, д.33. Устранение предписаний пожарного надзора.

4.2. Подготовка учреждений культуры к зимнему отопительному сезону в рамках реализации муниципальной программы, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований:

4.2.1. МБУ КДПЦ   - ремонтные работы здания,  расположенного по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, п. Кама, ул. Пионерская, д.8. (Проведены следующие работы: замена деревянных полов на   площади  101,15 кв.м.; ремонт внутренних систем электроснабжения.).

4.3. Оборудование учреждений социальной сферы инженерно-техническими средствами защиты и системой охраны;

4.3.1. Проведены работы по установке кнопок экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуаций в зданиях: МБУК «Юсьвинская ЦБС» (Юсьвинской ЦБ с. Юсьва, Майкорская СБ, Купросская СБ, Аксеновский библиотечный пункт),  МБУК «Юсьвинский КДЦ» (Юсьвинский ДК) , МБУ КДПЦ (Пожвинский ДК,   Камский ДК),  МБУК «Майкорский КДЦ» (Оньковский СК, Майкорский ДК), МБУК «ЦНК «Ассяма горт» ( Архангельский ДК, музей истории и быта).

4.3.2. Обеспечение охраной объектов относящихся ко второй категории опасности, а именно на охрану зданий: МБУ КДПЦ (Пожвинский ДК),  МБУК «Майкорский КДЦ» (Майкорский ДК), МБУК «ЦНК «Ассяма горт» (Архангельский ДК).

Укрепление социальной ответственности и социальной адаптации молодежи; развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи; поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив.

5. Организация и проведение мероприятий среди молодежи.

5.1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку общественных молодежных объединений.  Проведение заседаний, круглых столов, дискуссий, семинаров, творческих конкурсов по основным направлениям в сфере государственной молодежной политики. Участие молодежи в окружных, межмуниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях.

В рамках  мероприятия приняли участие 2560 человек молодежи Юсьвинского муниципального округа и   проведены следующие мероприятия:

- Дни призывников - 2 мероприятия;

- Туристический слет молодежи «Время отдохнуть»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Работа Молодежного совета Юсьвинского муниципального округа Пермского края (проведение мероприятий, заседаний);                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Конкурс проектов среди молодежи Юсьвинского муниципального округа Пермского края;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Конкурс среди молодых семей Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

5.2. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики.

В 2023 году 6-7 июля на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (с. Архангельское, д. Чинагорт, д. Дойкар) с целью объединения молодежи территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края и сохранения культурного наследия коми-пермяков прошел Форум молодежи Юсьвинского муниципального округа «Место силы».

В образовательной части форума «Место актива» работали 4 культурно- образовательные площадки:

- уличная фольклорная площадка с разучиванием национальных игр и танцев;

- площадка «Предприниматель»;

- площадка НКО;

- площадка «Краеведческие чтения»;

- площадка «Место встречи»;

- площадка «Ожившая деревня».

В Доме ремесел (д. Чинагорт) состоялась площадка «Место встречи» - диалог активной молодежи с представителями администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, членами молодежного парламента г. Кудымкара, Ассоциации работающей молодежи Пермского края на тему трудоустройства и реализации молодежи в муниципальном образовании.

Вечерняя программа «Ожившая деревня» прошла в д. Дойкар с размещением молодежи на ночлег. Среди команд прошла конкурсная программа.

Завершающим этапом стала игра по мотивам коми-пермяцких легенд. В результате победителями стала команда п. Майкор, второе место у молодежи с. Юсьва, третье - у команды Архангельской территории. Объединяющим моментом  стал общий хоровод вокруг костра «Дружбы».

На следующее утро на месте городища, где по преданиям собирались памы, команды установили столбы с родовыми пасами, обозначив место притяжения и силы.  Этот арт-объект будет включен в экскурсионный маршрут.

Общее количество участников Форума в возрасте от 14 до 35 лет составило 300 человек.

6. Повышение уровня информированности населения округа о политических, экономических, социальных, культурных и иных аспектах общественной жизни Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

6.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной работы предоставлены по основному мероприятию  «Информирование населения округа о политических, экономических, социальных, культурных и иных аспектах общественной жизни Юсьвинского муниципального округа Пермского края» МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» на оказание муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности». В 2023 году вышел 51 выпуск газеты «Юсьвинские вести»  тиражом 500 экземпляров каждый.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 93418,2 тыс. руб., фактически исполнено 93418,2 тыс. руб. (100 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации в размере 150,0 тыс. руб. исполнены в полном объеме, средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 6079,43 тыс. руб., исполнено 6079,43 тыс. руб. (100,0 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 87188,78 тыс. руб., исполнено в полном объеме.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/6.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» является составной частью социально-экономического развития территории. Одним из показателей качества населения округа является уровень его здоровья, который зачастую зависит и от соблюдения гражданином культуры ведения здорового образа жизни, и от занятий физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Задача. Повышение мотивации и привлечения всех категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

В 2023 году в рамках календарного плана официальных физкультурно- спортивных мероприятий Юсьвиского муниципального округа Пермского края прошли следующие мероприятия:

1.	Проведение окружной легкоатлетической эстафеты, посвященной очередной годовщине победы в ВОВ (251 человек);

2.	 Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России - 2023» (374 человека);

3.	Всероссийский день бега «Кросс Нации» (250 человек);

4.	Мероприятия комплекса ГТО (239 человек);

5.	Ребята настоящие. Зарница (104 человека);

6.	Открытый турнир округа по волейболу среди ветеранов (24 человека);

7.	Открытый турнир округа  по баскетболу «Баскетбольный снайпер» (16 человек);

8.	Открытый турнир округа по гиревому спорту (50 человек);

9.	Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (36 человек);

10. День физкультурника (478 человек);

11. Первенство округа по мини-футболу (94 человека);

12. Спортивный праздник «Спортивному движению – наше уважение (итоги спартакиады) (48 человек);

13. Спартакиада среди школьных команд округа (792 человека);

14. Спартакиада среди территорий Юсьвинского муниципального округа (взрослые) (230 человек);

15. Участие в выездных мероприятиях (взрослые) (118 человек);

16. Участие в выездных мероприятиях (дети) (193 человека).

Всего в мероприятиях приняло участие   2343 человека.

Для  детей школьного возраста в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Юсьвинского муниципального округа Пермского края  прошла ежегодная спартакиада, в рамках которой  проведено  10 спортивных мероприятий по различным видам спорта c общим количеством участников  792 человека.

По итогам Спартакиады среди школьников в 2022-2023 учебном году победителем Спартакиады в возрастной группе (5-7кл.) стала МБОУ «Архангельская СОШ», в возрастных группах (8-9 кл.) и (10-11 кл.) -  МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой», на втором  месте в возрастной группе (5-7кл.) -  МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой», в возрастных группах (8-9 кл.) и (10-11 кл.) – МБОУ «Архангельская СОШ», на третьем месте во всех возрастных группах   - МБОУ «Пожвинская СОШ №1».

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Юсьвинского муниципального округа среди взрослого населения была обеспечена культурно-досуговыми учреждениями и МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт», в их числе - мероприятия в рамках Спартакиады среди взрослого населения территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Итоги Спартакиады за 2023 год подведены в декабре. Результаты активности участия территорий распределились следующим образом:

- на 1-м месте Юсьвинская территория;

- на 2-м месте Пожвинская территория;

- на 3-м месте Купросская территория;

- на 4-м месте Майкорская территория;

- на 5-м месте Архангельская территория.

На базе МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» продолжает работать Центр тестирования ГТО. В рамках комплекса ГТО прошло 11 мероприятий. Всего приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 656 чел. Выполнили нормативы испытаний – 194 человека. Из них Золотой знак ГТО получили 50 человек, Серебряный знак –70 человек, Бронзовый знак – 74 человека.

На базе культурно-досуговых учреждений Юсьвинского муниципального округа организована работа 32 физкультурно-оздоровительных секций и любительских объединений, занимаются в них участников 725 человек. Самой активной территорией развитие спорта на базе культурно-досуговых учреждений являются МБУК «Майкорский культурно-досуговый центр» и МБУ «Пожвинский культурно-досуговый просветительный центр». На базе МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» работает 7 спортивных секций, участников – 488 человек.

Использование спортивной инфраструктуры образовательными организациями:

Активно используются в работе плоскостные спортивные сооружения и спортивные залы на территории Юсьвинского муниципального округа для проведения уроков физической культуры, спортивных секций и проведения спортивных мероприятий.

В рамках 107-п на базе спортсооружений образовательных учреждений и учреждений культуры проводятся занятия физической культурой для всех категорий населения в 6 территориях Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

На базе МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» действует малая площадка ГТО с тренажерами для подготовки и сдачи норм ГТО. На площадку приходят заниматься все категории населения, специалисты МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт»  принимают у жителей нормы ГТО в комфортных условиях.

В 2023 году команды от территории Юсьвинского округа Пермского края приняли участие во всех соревнованиях в рамках Краевых сельских «Спортивные игры-2023» по девяти спортивным дисциплинам. 65 спортсменов приняли активное участие во всех видах соревнований. По итогам Краевых сельских «Спортивные игры-2023» команда нашего округа заняла 14 место среди 26 муниципалитетов.

Участие спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях, достижения:

- Всероссийские соревнования «Спортивные надежды» (г. Москва) по киокушинкай каратэ в весовой категории до 50 кг среди девочек 14-15 лет Светлана Копытова 2 место.

- Первенство России по гиревому спорту среди юниоров в городе Омск. Никита Ошмарин и Павел Половников выступали с гирями 32 кг и показали отличные результаты, попав в 10-ку лучших спортсменов из 42 регионов России.

- Первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек от 14 до 18 лет (г.Томск). Константин Ярусов взял бронзу в весовой категории до 68 кг. В весовой категории до 85 кг в длинном цикле бронзовым призёром стал Севастьян Попов.

В 2023 году спортсмены Юсьвинского муниципального округа Пермского края приняли участие в 31 выездном мероприятии  и в 17 из них заняли призовые места.

Обучающиеся третьих классов МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» и МБОУ «Архангельская СОШ» обучаются плаванию в бассейне г. Кудымкар.

- Задача. Развитие и укрепление материально-технической базы объектов спорта.

В рамках краевого проекта по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в 2023 году реализовано мероприятие «Проектирование и устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом», произведены ремонты хоккейной коробки МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт»».

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 5882,92 тыс. руб., фактически исполнено 5804,03 тыс. руб. (98,7 %). В том числе средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 3311,98 тыс. руб., исполнено 3233,16 тыс. руб. (97,6 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 2570,94 тыс. руб., исполнены – 2570,87 (99,9 %).

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Юсьвинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/7.

Целью разработанной и утвержденной муниципальной программы является обеспечение безопасности населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края в сфере охраны собственности и общественного порядка, участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Задачи программы:

1. Повышение результативности в профилактике терроризма и экстремизма.

2. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

Для достижения цели и решения задач программы реализовывались 2 подпрограммы:

1. «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

2. «Предупреждение правонарушений, совершаемых на улице и в общественных местах».

В рамках реализации муниципальной программы были проведены мероприятия направленные на профилактику терроризма и экстремизма:

- 23 специалиста из учреждений социальной сферы прошли обучение по вопросам профилактики терроризма. В рамках мероприятия «Внедрение технических средств системы видеонаблюдения, а так же развитие и усовершенствование использования комплекса технических средств системы видеонаблюдения в общественных местах и местах массового пребывания граждан» с целью фиксирования правонарушений совершаемых в общественных местах в п.Майкор, на территории Парка культуры и отдыха. установлено 9 видеокамер. Видеокамеры также позволяют фиксировать правонарушения на автодороге «Кудымкар-Березники». Данные видеофиксации способствуют повышению уровня раскрываемости преступлений. В 2023 году 18 преступлений, из числа зарегистрированных (224), выявлены при помощи видеонаблюдения.

В целях выполнения задачи по предупреждению правонарушений совершаемых на улице и в общественных местах, большое внимание уделяется работе по информированию населения округа по вопросам профилактики правонарушений через средства массовой информации. Информационные материалы размещаются отделением полиции, прокуратурой, комиссией по делам несовершеннолетних на страницах окружной газеты «Юсьвинские вести», на официальном сайте администрации округа, в социальных сетях  («Полиция предупреждает», «Неделя безопасности» др.).

По оказанию помощи в обеспечении общественной безопасности на территории округа продолжают работать народные дружинники. Члены народных дружин принимали участие в охране общественного порядка при проведении окружных массовых мероприятий, в охране памятников и обелисков воинской славы, в проведении профилактических мероприятий «Поезд безопасности», рейдовых мероприятий,  а также были задействованы в патрулировании общественных мест. За 2023 год народными дружинниками отработано 1865 час (в 2022г.-1661 часов, 2021г.-1686 часов), с участием в народных дружинников составлено 13 (АППГ-18) протоколов по административным правонарушениям, проведено 365 бесед  (АППГ-321).

В целях профилактики правонарушений в общественных местах и в иных местах массового пребывания граждан, ежегодно на территории округа проводятся профилактические мероприятия – «Поезд безопасности». В 2023 году данное мероприятие было проведено 5 раз, мероприятиями охвачено 12 населенных пунктов: с.Архангельское, с.Доег, с.Антипино, с.Купрос, с.Крохалево, с.Тимино, п.Тукачево, п.Пожва, п.Кама., п.Майкор, с.Юсьва, с.Бажино, В рамках мероприятий проведена разъяснительная работа в образовательных учреждениях (встречи учащихся с представителями прокуратуры, полиции, работниками Центра здоровья г. Кудымкар,  специалистами медицинских учреждений округа (врач-нарколог, фельдшер), так же прошли родительские собрания на такие темы как: «Профилактика правонарушений» «Семья и школа: воспитание законопослушного ребенка». Специалистами субъектов профилактики проведены рейды в вечернее время  по местам массового скопления несовершеннолетних, осуществлены проверки семей состоящих на различных учетах. В учреждениях культуры проведены   акции и выставки тематической литературы направленные на профилактику здорового образа жизни, организован просмотр видеороликов  социальном кинозале по финансовой грамотности и пожарной безопасности; антинаркотической направленности с обсуждением «Профилактика правонарушений среди подростков» «Меня это не касается», так же было проведено распространение памяток и буклетов: «Скажи  «НЕТ» сигаретам», «О правилах пожарной безопасности». В итоге проведения данных мероприятий профилактической работой охвачено 3670 человек (2372чел.- детское население; 1298 чел.- взрослое).

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 925,7 тыс. руб., фактически исполнено 885,8 тыс. руб. (95,7 %). В том числе средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 84,1 тыс. руб., исполнено в полном объеме, средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 841,6 тыс. руб., исполнено – 801,7 тыс. руб. (95,3 %).

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края», утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/8.

Целью программы является создание условий для экономического роста Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Задачи программы:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

2. Создание условий для развития сельского хозяйства.

3. Создание условий для повышения правовой грамотности и информированности граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Для достижения цели и решения задач программы реализовывались 3 подпрограммы:

1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края.

2. Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края.

3. Защита прав потребителей на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы:

- проведены четыре заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края с приглашением представителей Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю, Прокуратуры Юсьвинского района, Агентства по развитию МСП Пермского края, Территориального отдела по Юсьвинскому району ГКУ ЦЗН по Пермскому краю, на которых рассмотрены вопросы по изменениям в налоговом законодательстве и предоставлении отчетности в 2023 году;  по  мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае; по мерам поддержки работодателей и др.

- проведено четыре заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края;

- организовано информационное обеспечение населения путем устного консультирования и путем размещения информации в средствах массовой информации и сети Интернет.

Для обеспечения доступности для продажи сельскохозяйственной продукции приобретено и установлено 5 торговых прилавков.

В 2023 году организовано и проведено 6 сельскохозяйственных ярмарок,

участниками которых были 175 индивидуальных предпринимателя, крестьянских фермерских хозяйств, организаций края, личных подсобных хозяйств.  Проведение ярмарочных мероприятий способствует экономическому развитию отрасли сельского хозяйства Юсьвинского муниципального округа Пермского края, так как благотворно влияет на создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном округе, расширению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию развития малого и среднего предпринимательства, содействию самозанятости населения, увеличению доходов населения, а также повышению инвестиционной привлекательности Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В целях поддержки и развитии кадрового потенциала, повышения профессионального уровня, формирования и укрепления положительного имиджа АПК ежегодно проводится мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В рамках реализации мероприятий со специалистами сельхозпредприятий проведены обучающие семинары по темам:

- Профилактические мероприятия Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. Докладчик: Бойков Александр Валерьевич- государственный инспектор Управления Россельхознадзора.

- Федеральный  закон от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Разъяснение  требований закона  и ответы на вопросы. Докладчик Мальцева Раиса Атласовна - государственный инспектор Управления Россельхознадзора.

- Результаты агрохимического обследования земельных участков на территории Юсьвинского муниципального округа и пути повышения плодородия почвы.  Докладчик: Акперов Дмитрий Имранович - главный агрохимик

- семинар на базе СПК «Колхоз Совет» со специалистами животноводства, ветеринарами и осеменаторами по племенной работе с ООО «Пермское»

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 418,0 тыс. руб., фактически исполнено 417,0 тыс. руб. (99,8 %). Финансирование производилось за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 83,3 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

В целях комплексного развития территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края разработана и утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/9  муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение комплексного развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных борщевиком;

- проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика и соблюдении предосторожности при борьбе с ним;

- улучшение обеспечения водоснабжением и водоотведением населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- развитие газификации на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- развитие систем теплоснабжения Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В рамках муниципальной программы предусмотрены 3 подпрограммы.

1. Комплексное развитие сельских территорий.

2. Благоустройство территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

- Развитие коммунальной инфраструктуры Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В 2023 году достигнуты плановые значения показателей:

- Количество семей, получивших жилые помещения (жилые дома) на условиях найма – 2 семьи.

- Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения – 84 кв. м.

- Количество реализованных проектов по благоустройству (КРСТ) – 2 проекта (Организация пешеходных коммуникаций в с. Крохалево Юсьвинского муниципального округа Пермского края (ул. Центральная); Организация пешеходных коммуникаций в п. Майкор Юсьвинского муниципального округа Пермского края (ул. Заводская).

- Реализовано проектов инициативного бюджетирования – 5 проектов, в том числе:

1. Обустройство детской площадки в селе Доег.

2. Обустройство детской площадки в селе Крохалево.

3. Обустройство сквера для массового отдыха населения в селе Купрос.

4. Ремонт лестницы и пешеходного моста через речку Зуевка в пос. Майкор.

5. Благоустройство двора МБОУ «Пожвинская СОШ № 1»

- обустроено тротуаров в деревянном, железобетонном исполнении, а также из тротуарной плитки – 2 231,6 кв. м., в том числе:

Деревянные:

- п. Тукачево ул. Набережная 150 метров, ул. Пионерская 336 метров, подход к мостику 52 метра.

- п. Кама Фильчинский переулок 180 метров.

- с. Юсьва ул. Школьная 100 метров, к домам сирот 140 метров.

Бетонные:

- с. Юсьва ул. Набережная 115 метров, ул. Челюскинцев 70,1 метр, ул. Чечулина 450 метров, ул. Подгорная 220 метров.

- Обустроено уличное освещение, протяженностью 3,322 км, в том числе:

- с. Архангельское ул.Центральная.

- с. Крохалево ул. Базовая 1 и Базовая 2, ул. Кардымская, ул. Микалевская.

- Количество отремонтированных, обустроенных парков, скверов, площадей, детских площадок, ограждений – выполнены работы по благоустройству Крохалевского кладбища.

- Расчищена осушительная мелиоративная канава в с. Юсьва в мкрн Тылаево.

- Разработан локально-сметный расчет (проектная документация) по объекту «Благоустройство общественной территории по ул. Центральная с. Архангельское».

- Закрыто и ликвидировано 2 несанкционированные свалки накопления твердых коммунальных отходов – вблизи д. Кубени и в 0,3 км южнее п. Кама.

- Обустроено 17 площадок накопления ТКО в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа (с. Юсьва, д. Якушево, д. Казенная, п. Майкор, д. Кузьмино, д. Макарово, д. Габово, д. Истер-Дор, д. Петухово, д. Трифаново, д. Якино, Крохалевское кладбище, Купросское кладбище).

- Приобретено 56 контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках (23 шт. с крышкой без колес, 33 шт. без крышки с колесами).

- Проведено обследование площади засорения борщевиком в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края на площади 9,7 га.

- Проведены мероприятия по освобождению площадей от борщевика Сосновского на территории 9,7 га.

- Опубликовано Информационных материалов о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним – 3 публикации.

- Обустроено 9 источников водоснабжения (колодцы, скважины) на территории Юсьвинского МО ПК, в том числе:

1. Ремонт водопровода в д. Макарово.

2. Текущий ремонт водопровода в п. Майкор по ул. Коммунистическая от перекрестка с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Пушкина.

3. Устройство шахтного колодца в д. Николаево.

4. Устройство трубчатого колодца в с. Купрос на ул. Колокольникова д. 19.

5. Устройство источника водоснабжения (родник) в д. Елизавета Пожва.

6. Ремонт колодца для забора воды в с. Купрос на ул. Комсомольская.

7. Текущий ремонт участков водопровода в п. Майкор по ул. Матросова, ул. Пушкина и ул.Октябрьская.

8. Текущий ремонт участков водопровода в п. Пожва по ул. Чкалова и ул. Ленина.

9. Текущий ремонт участков водопровода 30 метров в п.Пожва на пересечении ул. Пушкина и ул. Зои Космодемьянской и участка водопровода 141 метр от колодца на перекрестке ул. Энгельса - ул. Дружбы до колодца вблизи дома дружбы 17.

- Разработано 2 локально-сметных расчета на выполнение работ на объектах водоснабжения;

- Устранялись все аварии на коммунальных сетях ЮМО ПК;;

- Исполнены все соглашения, заключенные между администрацией и МБУ «Юсьвинское ЖКХ»;

- Муниципальный газопровод «Распределительные газопроводы с. Архангельское (1 и 2 очереди строительства) (протяженностью 14 577 м)» находился на аварийно-диспетчерском и техническом обслуживании;

- Завершены подготовительные работы по пуску газа в распределительные газопроводы п. Майкор;

- Завершены пуско-наладочные работы по пуску газа в распределительные газопроводы п. Майкор;

- Реализовано мероприятие по ремонту трубопроводов подземных участков теплотрассы п. Пожва;

- Выполнены работы по установке жаротрубного котла для котельной п. Пожва, ул. Судомеханическая, 9ж.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 157951,8 тыс. руб., фактически исполнено 157852,8 тыс. руб. (99,9 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации – 109384,7 тыс. руб. исполнено в полном объеме, средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 14511,9 тыс. руб., исполнено 14430,9 тыс. руб. (99,4 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 33211,8 тыс. руб., исполнены – 33193,8 тыс. руб. (99,9%), внебюджетные источники предусмотрены в сумме 843,5 тыс. руб. и исполнены в полном объеме.

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено по итогам проведенных закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 90 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Для обеспечения транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/10 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

В данной муниципальной программе предусмотрены 3 подпрограммы:

- Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В 2023 году достигнуты плановые значения показателей:

- Паспортизация муниципальных дорог общего пользования;

Проведена паспортизация 41,6 км дорог.

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них

Отремонтировано 3,957 км автомобильных дорог с софинансированием бюджета Пермского края.

- Ремонт участка автомобильной дороги "Пожва-Усть-Пожва" км 001+000 – км 001+742

- Ремонт участка автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва-Алешино" км 000+000 – км 000+600

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая д. Симянково

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома № 3 до дома № 5, от дома № 41 до дома № 51) д. Федотово

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная п. Пожва

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома № 16 до дома № 23) д. Секово

- Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к с. Юсьва» км 000+007 – км 001+094

Отремонтировано 2,515км автомобильных дорог без софинансирования бюджета Пермского края.

- Ремонт автомобильной дороги «Асаново-Белюково-Пахомово»км 0+550 км - км 1+050

- Ремонт подъезда к кладбищу с. Они

- Ремонт участка автомобильной дороги "Сивашер-Обирино-Сыскино" км 3+005- км 3+355

- Восстановление поперечного профиля и неровности проезжей части гравийного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Поселковая (от д. №7 до д. №16) д. Баранчиново, по ул. Восточная (от ул. Попова до д. № 32) с. Юсьва

- Восстановление поперечного профиля и неровности проезжей части переходного типа покрытия на участках автомобильной дороги по ул. Челюскинцев с. Юсьва

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Верхняя (от ручья до границ населенного пункта) с. Они

5. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального  значения и искусственных сооружений на них.

Отремонтированы искусственные сооружения – 101 п.м.

-Ремонт моста через р. Октасшор на автомобильной дороге «Доег-Пет-Бор»

-Ремонт моста через р. Кичашор автомобильной дороги "Габово-Купрос"

-Ремонт моста через ручей на автомобильной дороге по ул. Центральная д. Жуково

-Ремонт моста через р. Ык на автомобильной дороге "Габово-Купрос"

-Демонтаж разрушенных элементов проезжей части моста на участке автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 2+778

-Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Кудымкар-Пожва-Дубленово"

-Восстановление водопропускных труб по ул. Свободы с. Юсьва, Антипино-Казенная, Купрос-Якино, Антипино-Дмитриево, ул. Горковская п. Горки, Доег-Пет-Бор

-Ремонт водопропускной трубы по ул. Центральная д. Швычи

-Ремонт водопропускной трубы по ул. Студенческая (пересечение с ул. Больничная) с. Юсьва

- Ремонт моста через ручей на авомобильной дороге "Доег-Пет-Бор" км 1+554

Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края: "Кудымкар-Пожва-Дубленово", "Пожва-Усть-Пожва", ул. Верхняя с. Они

6. Получение заключения по строительному контролю.

Получено заключение по строительному контролю по мероприятию «Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к с. Юсьва» км 000+007 – км 001+094»

7. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами у подрядчиков на содержании находится 640,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Оказаны услуги по пассажирским перевозкам  по муниципальным маршрутам «Юсьва - Тукачево», «Юсьва - Доег», «Юсьва - Мелюхино», «Юсьва - Трифаново». Пассажирооборот за 2023 год составил 425,4 тыс. пас.-км.

- Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В целях достижения задачи по созданию безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края установлены 62 п.м. барьерных ограждений на участке автомобильной дороги по ул. Свободы п. Пожва, автомобильной дороги «Пожва - Е.-Пожва», «Подъезд к пристани Пожва».

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 56256,7 тыс. руб., фактически исполнено 50911,9 тыс. руб. (90,5 %). В том числе средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 10764,29 тыс. руб., исполнено в полном объеме, средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 45492,4 тыс. руб., исполнены – 40147,59 тыс. руб. (88,3 %).

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено в связи с заключенным муниципальным контрактом на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту моста через р. Иньва на автомобильной дороге «Юсьва – Архангельское», срок завершения работ по которому истекает в 2024 году.

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 66,6 %, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

В целях усиления системы противопожарной защиты Юсьвинского муниципального округа Пермского края, создания необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижения гибели, как на пожарах, так и на водных объектах, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров, а также повышение степени готовности всех сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/12 утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2023 году реализовывались следующие мероприятия:

- Обучение членов комиссии по ГО и РСЧС.

Прошли обучение в Краевом государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края»  13 специалистов по программам:

- Повышения квалификации работников ГО и должностных лиц, уполномоченных по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (категория 3.4 «Члены ПУФ»);

- Повышения квалификации должностных лиц и специалистов органов управления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (категория 2.1 «Должностные лица координационных органов управления»);

- Повышения квалификации работников ГО и должностных лиц, уполномоченных по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (категория 3.3 «Члены эвакоорганов»);

- Повышения квалификации работников ГО и должностных лиц, уполномоченных по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (категория 3.2 «руководители формирований и служб»).

После успешной сдачи итоговой аттестации выдано удостоверение установленного образца.

- Проведение мероприятий, пропагандирующих соблюдение мер пожарной безопасности и безопасности на воде на территории населенных пунктов Юсьвинского муниципального округ Пермского края.

1.  08 сентября 2023 года в пос. Майкор проведено ежегодное соревнование учащихся Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Школа безопасности  - 2023».

В соревнованиях приняли участие 7 команд от школ округа: МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени А.Г.Котельниковой», МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ «Пожвинская основная общеобразовательная школа №2», МБОУ «Купросская средняя общеобразовательная школа».

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1 место  - МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа», 2 место -  МБОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1», 3 место - МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа».

2. Были закуплены сертификаты для проведения соревнований между МПО Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Соревнования проводились 25 мая 2023 года, всего в соревновании «Лучшая муниципальная пожарная охрана» участвовало 7 команд. По итогам места распределились следующим образом: 1 место МПО Купрос, 2 место МПО Доег, 3 место МПО Аксеново, 4 место МПО Архангельское, 5 место МПО Кама, 6 место МПО Крохалево, 7 место МПО Тукачево.

3. Приобретены:

- Памятка Купание запрещено» формат А4» в количестве 150 шт.;

- Памятка «Лесные пожары» формат А4 в количестве 150 шт.;

- Памятка «Для предупреждения пожара в индивидуальном жилом доме» формат  А4 в количестве 124 шт.;

- Памятка «Правила поведения на льду» формат А4 в количестве 150 шт.

- Мероприятия по обеспечению первичными  мерами пожарной безопасности.

1. Создана защитная противопожарной  минерализованная полоса на территориях Юсьвинского муниципального округа, подверженных угрозе распространения природного пожара.

2. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Юсьвинского муниципального округа Пермского.

- Мероприятия по противопожарному водоснабжению Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

1. Выполнены работы по ремонту пожарных пирсов на территории  Юсьвинского муниципального округа Пермского края (п. Майкор, р. Кемелька, с. Доег, р. Доег), для увеличения числа исправных источников наружного противопожарного водоснабжения на данной территории.

2. Выполнены работы  по дноуглублению (очистке) на пирсах на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края, в количестве 11 штук.

3. Обустроены пожарные пирсы в д. Зуево, д. Дубленово Юсьвинского муниципального округа Пермского края

4. Весной и осенью проводилась проверка технического состояния пожарных гидрантов с внешним осмотром и пуском воды. Проверка пожарного гидранта – неотъемлемая процедура, обеспечивающая противопожарную безопасность. Пожарный гидрант должен находиться в рабочем и исправном состоянии для того, чтобы при пожаре молниеносно ликвидировать очаг возгорания. После каждого осмотра составлялись акты. В актах указаны дата проверки,  адреса их расположения, водоотдача (в литрах за секунду).

5. Согласно регламента технического обслуживания пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных пирсов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края и в целях обеспечения пожарной безопасности средства на  обслуживание наружного противопожарного водоснабжения на территории Юсьвинского муниципального округа  Пермского края, переданы МБУ «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство».

6. Произведена оплата расходов, связанная с потреблением воды для тушения пожаров через пожарные гидранты из центральной системы водоснабжения водоснабжающим организациям.

7.	Выполнены работы  по расчистке от снега подъездов к искусственным источникам в зимний период по следующим направлениям:

- Юсьвинское направление (с. Юсьва, д. Зуево, с. Мелюхино, д. Обирино, д. Сивашер, д. Почашер, д. Баранчиново, д. Верх-Мега, д. Пахомово, д. Мокрушино, д. Тюмень, д. Федорово, д. Жигиново);

- Центральное направление (д. Чинагорт, с. Антипино, д. Петухово, с. Доег, д. Пиканово, д. Макарово, д. Логиново, с. Аксеново, с. Купрос, д. Харино, д. Бажино, д. Тараканово, д. Ситково, д. Евсино, д. Трифаново, д. спирино, с. Архангельское, д. Федотово, д. Секово, д. Нижняя Волпа, д. Мосино, с. Крохалево, пос. Купрос-Волок, д. Подволошино, д. Афонино, д. Чикманово, с. Тимино, пос. Тукачево, д. Данино, д. Пахомово, д. Онохово,  д. Урманово, д. Стариково, д. Федорово, д. Швычи, д. Пахомово, с. Кубенево, д. Якино, д. Дубленово);

- Майкорское направление (п. Майкор, с. Они, п. Горки);

- Пожвинское направление (п. Пожва);

- Камское направление (п. Кама, д. Городище)

- Обеспечение содержания добровольной пожарной охраны.

Право на получение материального стимулирования имеют добровольные пожарные, зарегистрированные в установленном порядке в сводном реестре добровольных пожарных Пермского края и осуществляющие на территории населенных пунктов Юсьвинского муниципального  округа Пермского края деятельность по выполнению основных задач и функций подразделений добровольной пожарной охраны. На территории Юсьвинского муниципального  округа Пермского края зарегистрировано 20 добровольных пожарных на следующих территориях: д. Лаврово, д. Трифаново, д. Корзино, д. Обирино, c. Тимино, д. Ситково, с. Мелюхино. Общее количество отработанных часов за дежурства 20440 часов. Участие в пожарах принимали добровольные пожарные с трех территорий (д. Трифаново, д. Корзино, д. Соболево), количество часов -  165.

- Обустройство пожарных водоемов, пожарных гидрантов в населенных пунктах муниципального округа Пермского края.

Обустроено  3 (три) пожарных водоема:

- п. Пожва ул. Сибирская, 19;

- с. Юсьва ул. Первомайская, 33;

- д. Чинагорт  ул. Центральная, 14.

- Оснащенность пунктов временного размещения.

1. Приобретены продукты питания,  для создания резерва материальных ресурсов в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера товары для оснащения пунктов временного размещения населения Юсьвинского муниципального округа Пермского

2. Заключен контракт на ответственное хранение продуктов питания,  закупленных для создания резерва материальных ресурсов.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Предусмотрено на реализацию мероприятий муниципальной программы 21153,4 тыс. руб., исполнено – 21153,4 тыс. руб. (100 %).

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/13.

Целью Программы является:

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В соответствии с намеченными целями основными задачами программы являются:

1. расселение аварийного жилищного фонда, находящегося на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

2. ликвидация аварийного жилищного фонда;

3. использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

В 2023 году муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского  муниципального округа Пермского края» не реализовывалась, в связи с отсутствием финансирования из бюджета Пермского края, бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Целевые показатели в муниципальной адресной программе «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского  муниципального округа Пермского края» на 2023 год  отсутствуют.

Согласно Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в  2023 году в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п, расселялись аварийные многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года. В Юсьвинском муниципальном округе Пермского края такой аварийный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу до 01.01.2017 года, отсутствует.

По состоянию на 01.01.2024 г. на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края имеются 4 многоквартирных аварийных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017 г. Региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года будет принята Правительством Пермского края в 2024 году.

Одним из национальных проектов, которые реализуются на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края, является национальный проект «Жилье и городская среда». Для реализации данного национального проекта разработана и утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/11 муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

Основной целью муниципальной программы является – повышение комфортности общественных пространств на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Для достижения задачи по формированию благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края в 2023 году была благоустроена общественная территория набережной р. Кама в п. Пожва (микрорайон Лемпиха). Для реализации в 2024 году мероприятий по благоустройству общественных территорий  администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края разработан и утвержден дизайн-проект и сметная документация по объекту «Благоустройство набережной р. Иньва в п. Майкор».

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджетов Российской Федерации, Пермского края и Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Предусмотрено на реализацию мероприятий муниципальной программы 9146,9 тыс. руб., в том числе бюджет Российской Федерации – 5648,0 тыс. руб., бюджет Пермского края – 2380,8 тыс. руб., бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края – 1118,1 тыс. руб. Исполнено в полном объеме (100%).

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/14.

Целью муниципальной программы является обеспечение эффективного управления  земельными ресурсами и устойчивого развития территории Юсьвинского муниципального округа на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования.

Для достижения поставленной цели в 2023 году реализованы следующие задачи:

1. Увеличение доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от использования земельных ресурсов и вовлечения в оборот земельных участков;

2. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Юсьвинского  муниципального округа Пермского края.

В 2023 году для выполнения задач осуществлялась реализация следующих основных  мероприятий:

1. Управление земельными ресурсами:

1.1.в рамках реализации мероприятия «Формирование  земельных участков» было заключено  6 муниципальных контрактов, в результате подготовлено 47 межевых планов. В рамках заключенных контрактов сформированы 2 земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения, для дальнейшего предоставления сельскохозяйственным предприятиям округа, сформированы и поставлены на кадастровый учет 12 земельных участков  для  проведения аукциона, 3 земельных участка для размещения фельдшерско - акушерских пунктов, 5 земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и другим категориям граждан, 23 под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, по 1 земельному участку исправлена реестровая ошибка, 1 земельный участок под спортивную площадку;

1.2. в рамках проведения комплексных кадастровых работ (разработка проектов межевания) выполнены комплексные кадастровые работы на территории 46 кварталов, расположенных  на территории с. Юсьва и п. Пожва. Работы проведены  в отношении 846 объектов недвижимости.

- Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Юсьвинского муниципального округа.

В рамках реализации мероприятия  «Совершенствование документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, утверждение проектов планировок территорий»  внесены изменения в  Генеральный план Юсьвинского муниципального округа Пермского края в связи  с планируемым объединением  к с. Юсьва населенных пунктов: д. Баранчиново, д.  Асаново, д. Зуево, д. Верх-Мега, д. Мокрушино, д. Жигиново, д. Почашер. Подготовлен проект планировки  территории части с. Юсьва, общей площадью  2,9 га, для последующего предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 4005,9 тыс. руб. исполнено 3985,9 тыс. руб. (99,5 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 2814,4 тыс. руб. исполнено в полном объеме и средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края 1191,5 тыс. руб. фактически исполнено – 1171,5 тыс. руб. (98,3 %).

Отклонение объемов финансирования за отчетный год по мероприятию «Формирование земельных участков» получено в связи с образовавшейся экономией по итогам проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

3. В соответствии с Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год (далее – оценка), которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

Ранжированный перечень муниципальных программ за 2023 год, сформированный по результатам проведенной оценки, представлен в приложении 2 к Сводному докладу.

- Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальных программ за 2023 год отражены в Приложении 3 к Сводному докладу.

- Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ отражены в Приложении 4 к Сводному докладу.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края

Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферы социально-экономического развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры в очередном финансовом году;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ.

- повысить ответственность за реализацию мероприятий муниципальных программ и достижение целевых показателей, тем самым обеспечить эффективное использование плановых бюджетных ассигнований.

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

- использовать результаты оценки эффективности муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о выполнении муниципальных программ и расчетов оценки эффективности их.