УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа-глава администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

______________ Н.Г.Никулин

______________ 2025 г.

Сводный годовой доклад о  ходе реализации и  оценке эффективности реализации муниципальных программ

Юсьвинского муниципального округа Пермского края

за 2024 год

- Общие сведения о муниципальных программах Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности структурных подразделений администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ.

Утвержденный постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 04.10.2023 № 635 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, а также контроля за ходом их реализации.

Муниципальные программы Юсьвинского муниципального округа Пермского края разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края  на 2024-2026 годы (далее – Перечень), который сформирован по предложениям структурных подразделений администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края и утвержден постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 10.08.2023 № 515.

Перечень содержит 15 муниципальных программ, которые реализовывались в 2024 году:

| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» |
| --- | --- |
| 2 | Муниципальная программа «Образование Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |
| 3 | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |
| 4 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |
| 9 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |
| 10 | Муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |
| 12 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |
| 13 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 14 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |
| 15 | Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» |

С целью информирования общественности о действующих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края муниципальных программах, все муниципальные программы размещены на официальном сайте муниципального образования  Юсьвинского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admuswa.ru.

В соответствии с Порядком, на основе сведений, представленных в комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края ответственными исполнителями муниципальных программ и данными финансового управления администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края за 2024 год (далее – Сводный доклад).

По итогам 2024 года в соответствии с п. 5.3. Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлено и представлено в комитет экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края 15 годовых отчетов о выполнении муниципальных программ.

В соответствии с годовыми отчетами ответственных исполнителей фактический объем финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств по итогам 2024 года составил 986089,00  тыс. руб. (приложение 1 к Сводному докладу).

Объем финансовых средств на реализацию муниципальных программ в 2024 году по всем источникам финансирования составил:

средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края – 406129,94 тыс. руб.;

средства бюджета Пермского края – 498082,06 тыс. руб.;

средства бюджета Российской Федерации – 81060,75 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 816,25 тыс. руб.

Основные сведения по исполнению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2024 год по всем источникам финансирования представлены в приложении 2 к Сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают муниципальные программы в сфере образования, дорожной деятельности,  культуры, муниципального управления, территориального развития.

Наиболее финансовоемкими являются следующие муниципальные программы:

«Образование Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (59,95 %);

«Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (11,47%);

«Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» (9,98 %);

«Муниципальное управление в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» (8,11 %);

«Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (4,81 %).

- Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2024 год

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 30.10.2023 № 714.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Повышение профессионального уровня главы муниципального округа – главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, муниципальных служащих Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

2. Развитие межмуниципального взаимодействия при организации деятельности администрации  Юсьвинского  муниципального округа Пермского края;

3. Развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением территории, перевод муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа граждан к электронным услугам;

4. Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В рамках программы реализуются 4 подпрограммы:

- Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды

По данной подпрограмме реализовывались следующие мероприятия:

- Предоставление муниципальных услуг в электронном виде. При реализации данного мероприятия были достигнуты целевые показатели по выполнению муниципальных услуг сотрудники администрации включены в электронную систему документооборота.

Для достижения поставленной задачи по автоматизации административно-управленческих процессов при исполнении функций администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края выполнен переход по  предоставлению муниципальных услуг в электронном виде.

- Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа Пермского края, включающее в себя официальное опубликование муниципальных правовых актов Юсьвинского муниципального округа Пермского края, обеспечение функционирования официального сайта администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа Пермского края, социально-экономическом и культурном развитии Юсьвинского муниципального округа Пермского края в средствах массовой информации.

- Организация деятельности по реализации вопросов местного значения Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В данной подпрограмме отражается информация о реализации мероприятия по обеспечению  выполнения администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края вопросов местного значения, предусмотренных Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Организация деятельности по осуществлению администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края переданных отдельных государственных полномочий

В данной подпрограмме реализовывается мероприятие по обеспечению выполнения переданных государственных полномочий:

- полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения;

- полномочия комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их прав и организация их деятельности;

- полномочия по созданию и организации деятельности административных комиссий;

- полномочия по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;

- полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов;

- обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края.

4. Формирование позитивного имиджа Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 80031,8 тыс. руб., фактически исполнено 79936,1 тыс. руб. (99,9 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации в размере 2411,7 тыс. руб. исполнено в полном объеме, средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 2062,2 тыс. руб., исполнено в полном объеме, средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 75557,9 тыс. руб., исполнено – 75462,2 тыс. руб. (99,9 %).

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Образование Юсьвинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 30.10.2023 № 713.

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение доступности и качества образовательных услуг для всех слоев населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Программа включает в себя 7 подпрограмм:

1. Дошкольное образование

2. Общее (начальное, основное, среднее) образование

3. Дополнительное образование и воспитание детей

4. Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей

5. Кадровая политика

6. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние

7. Реализация государственной национальной политики в сфере образования

Реализация мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование»

По состоянию на 31 декабря 2024 года на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края функционируют 13 дошкольных образовательных учреждений,  из них 1 ДОУ является юридическим лицом, при котором функционируют 3 структурных подразделения, 9 ДОУ являются структурными подразделениями  и филиалами школ, также функционирует  группа кратковременного пребывания.

Основная цель данной подпрограммы – максимальное удовлетворение потребностей населения Юсьвинского муниципального округа  Пермского края в качественных услугах дошкольного образования.

Детские сады по состоянию на 31.12.2024 г. посещали 652 ребенка, что составило 53% от общего количества детей от 1,5 до 7 лет (1219 человек), проживающих в Юсьвинском муниципальном  округе. В 2024 году идет снижение охвата детей дошкольным образованием (ППГ-826) в связи со снижение количества детей, проживающих на территории округа.

Реализация мероприятий подпрограммы

«Общее (начальное, основное, среднее) образование»

Данная подпрограмма предусматривает предоставление услуг начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях,  организацию в них горячего питания, обеспечение бесплатного проезда обучающихся до места обучения и обратно, обеспечение питанием обучающихся из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания а также содержит в себе мероприятия, направленные на  развитие общеобразовательных учреждений  Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  как «Строительство школьного образовательного учреждения на 60 мест в с. Доег Юсьвинского муниципального округа» и оснащение образовательных учреждений оборудованием, средствами обучения и воспитания. В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание Российской Федерации»   реализуется мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Основная цель данной подпрограммы –  обеспечение доступности и качества начального, основного и среднего общего образования и создание условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося.

На территории округа функционирует 8 общеобразовательных учреждений, а также 2 филиала.

В 2023-2024 учебном году услугой общего образования был охвачено 1967 обучающихся (из них 189 первоклассников), в том числе   начальным общим образованием – 739 человек, основным общим – 1098 человек, средним общим – 130 человек.

Важным показателем качества образования являются результаты        государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений округа.

Государственную итоговую аттестацию по программам среднего      общего образования в форме единого государственного экзамена в         Юсьвинском муниципальном округе Пермского края прошли 62 выпускника 2023-2024 учебного года.

По обязательным для сдачи предметам  ЕГЭ -  русскому языку и математике (профильного/базового уровня) выпускники показали следующие результаты.

Средний балл по русскому языку в округе составил 58,32 (ПК-65,96; РФ-63,88), что ниже результата  2023 года (2023 г. – 61,8 б.).

Одна выпускница МБОУ «Пожвинская СОШ №1» показала лучший результат – 91 балл. Результат выше 80 баллов, набрали 4 человека, что составляет 6,4% от общего количества участников ЕГЭ (2023 г. – 3 человека – 10%).

Результат по математике профильного уровня составил 59,24 б. (ПК-     66,74 б.; РФ-62,55б.), что  выше результата  прошлого года (2023 г. -  56,12 б.), результат выше 80 баллов, набрали 2 человека.

Математику базового уровня сдавали 33 выпускника, средний тестовый балл не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 4 (базовая математика оценивается по пятибалльной шкале).

Самым популярным предметом по выбору в 2024 году традиционно оказалось  обществознание (25 выпускников - 40%).

Результаты по математике профильного уровня и географии выше результатов 2023 года.

Средний балл по географии составил 79,14 б. (ПК-66,48 б; РФ-56,08 б.) (2023 г. – 68,33 б.), самый высокий результат в округе 95 б. и 90 б. у трех выпускников МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой».

Результаты по физике, химии, информатике, биологии, истории и обществознанию ниже результатов 2023 года.

Средний балл по физике  составил 51,13 б. (ПК-66,88 б.; РФ-63,21 б.)

(2023 г. - 56,0 б.).

Средний балл по химии составил 66,13 б. (ПК- 63,21 б; РФ-56,55 б.) (2023 г. – 80,0 б.), самый высокий результат в округе – 90 б. набрал выпускник МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой».

Средний балл по информатике составил 56,86 б. (ПК- 62,33 б., РФ – 54,49 б.) (2023 г. – 68,5 б.).

Средний балл по биологии составил 52,0 б. (ПК- 56,83 б.; РФ – 54,13 б.) (2023 г. –  56,6 б.).

Средний балл по истории составил 55,25 б. (ПК-59,6 б.; РФ-57,19 б.) (2023 г. – 68,13 б.).

Средний балл по обществознанию составил 49,4 б. (ПК- 58,35 б.; РФ-55,05 б.)  (2023 г.- 58,53 б.).

Средний балл по литературе составил 47,0 б. (ПК-58,78 б.; РФ-60,92б.).

Общий средний балл по всем предметам составил 57,42 б. (2023 г. –  61,7 б.)

Одним из показателей сдачи ЕГЭ является сумма набранных 225 баллов и более по трем предметам, которые использованы выпускниками при поступлении в ВУЗы. В 2024 году таких выпускников в округе 6 человек:  выпускники МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» (2023 г.– 7 выпускников).

В 2024 году в расписание добавлены два дополнительных дня для пересдачи ЕГЭ. В эти дни выпускники 11 классов могли пересдать один из экзаменов текущего года, при этом предыдущие результаты экзаменов аннулируются. 12 выпускников округа воспользовались своим правом и пересдали по одному из экзаменов, в результате  8 человек повысили балл, 3 человека понизили балл, у 1 человека балл без  изменений.

Все 62 выпускника 2023-2024 учебного года получили аттестаты о среднем общем образовании. Аттестат о среднем общем образовании с отличием, медаль «За особые успехи в учении», почетные грамоты администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края и сертификаты вручены  9 выпускникам: МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» – 6 человек, МБОУ «Майкорская СОШ» – 1 человек, МБОУ «Пожвинская СОШ №1» – 1 человек, МБОУ «Архангельская СОШ» – 1 человек Все отличники подтвердили свой статус результатами ЕГЭ.

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования прошли 216 выпускников, в том числе в форме основного государственного экзамена прошел 195 человек, в форме государственного выпускного экзамена  21 выпускник. Девятиклассники сдавали два обязательных экзамена (русский язык и математика) и два экзамена по выбору.  203 выпускника с экзаменами справились и получили аттестаты об основном общем образовании.

4 выпускника из МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» сдали экзамены по географии (1 человек) и информатике (3 человека) на 100 баллов.

13 выпускников  из 3 общеобразовательных учреждений округа (МБОУ «Пожвинская СОШ №1» - 2 человека, МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» - 9 человек, МБОУ «Майкорская СОШ» – 2 человека) пересдают экзамены в дополнительный (сентябрьский) этап  в период с 04 по 20 сентября 2024 года.

9 девятиклассников окончили школу с отличием, получили аттестаты особого образца и благодарности управления образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» – 6 человек, МБОУ «Крохалевская СОШ»– 3 человека).

С целью повышения качества подготовки обучающихся к                       государственной итоговой аттестации  в начале каждого учебного года     общеобразовательные учреждения округа разрабатывают и в течение     учебного года реализуются  планы мероприятий  по подготовке к ГИА. В планы включаются не только мероприятия по подготовке  участников ГИА, диагностические и мониторинговые исследования, контрольно-оценочная деятельность, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, но и мероприятия организационно-методического характера для педагогических  работников (повышение квалификации, профессиональной переподготовки педагогов с учетом анализа результатов ГИА).

Все выпускники 11 классов продолжают обучение в ВУЗах и учреждениях СПО как на территории Пермского края, так и за его пределами.

Реализация  мероприятий подпрограммы

«Дополнительное образование и воспитание детей».

По состоянию на 31 декабря 2024 года в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края функционирует 2 учреждения дополнительного образования, а также 1  структурное подразделение (филиал), реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и предпрофессиональные программы.  Основная цель данной подпрограммы – максимальное удовлетворение потребностей населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края в качественных услугах дополнительного  образования.

Дополнительное образование Юсьвинского муниципального округа Пермского края развивается по пяти основным направленностям: художественная (63%), физкультурно-спортивная (30,2 %), техническая (18.5 %), туристско-краеведческая (10,9%), естественнонаучная (1,6%), социально-гуманитарная (16,9). Наиболее активно развиваются объединения художественной и спортивной направленности, в меньшей степени – естественнонаучная направленность.

В учреждениях дополнительного образования занимаются 1707 человек в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 79,5 % от общего количества обучающихся, проживающих на территории Юсьвинского муниципального округа (2146 человек).

В целях формирования положительной мотивации школьников используются такие меры, как участие в конкурсах, олимпиадах межмуниципального, регионального, всероссийского уровней, поездку на «Губернаторскую» елку, мероприятия, посвященные итогам года.

По итогам 2024 года значение показателя «Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества учащихся – 1857 человек)» составило 3,2%, 59 учащихся признаны победителями и призерами краевых и всероссийских мероприятий.

В рамках мероприятия, направленного на поддержку и развитие одаренных детей проведено 9 мероприятий с детьми, в том числе:

-муниципальная олимпиада среди учащихся 4-х классов ОУ МО;

-муниципальный праздник «Успех года-2023»;

-поддержка способных и одаренных детей главой муниципального округа;

- муниципальный этап краевого конкурса исследовательских работ «Отечество»;

- муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок»;

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (15 предметов);

- Новогодняя елка Главы района;

- организация участия в межмуниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях;

- муниципальный фестиваль-конкурс  художественного творчества для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Поверь в мечту!».

Общее количество участников 760 человек.

В течение 2024 года при исполнении мероприятия «Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии» проведено  4  заседания комиссии ПМПК,  обследовано и проконсультировано  54 человека, в том числе первично 30 человек, вторично 24 человека. Из общего количества обследованных детей комиссией ПМПК составляют дети из дошкольных учреждений 10 человек, из общеобразовательных школ 40 человек, из школ для детей с ОВЗ 4 человека.

В реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий для детей приоритетных категорий» приняло участие 152 человека.

В муниципальном этапе зимнего фестиваля IX Спартакиады "Волшебный мяч" приняли участие 77 человек и в летнем фестивале IX Спартакиале приняли участие 75 человек. В данном мероприятии впервые приняли участие дети участников СВО и дети из малоимущих семей.

Для исполнения мероприятия по формированию патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, приняли участие 442 человека в следующих мероприятиях:

- муниципальный слет активистов Российского движения детей и молодежи «Движение первых»;

- муниципальный слет «Лучший юнармейский отряд», посвященный Дню Победы;

- муниципальный фестиваль «Детство»;

-муниципальная волонтерская акция «Доброе сердце» (командное участие образовательных учреждений) Направления акции: милосердие, ЗОЖ, творчество;

-организация  участия в учебных сборах в рамках военно-патриотического воспитания;

-организация участия в  региональных мероприятиях патриотической направленности.

В рамках реализации мероприятия по организации и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения проведено 4 мероприятия с детьми, с общим количеством участников 280 человек.

Реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

За счет подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» в период  летней оздоровительной кампании 2024 года всеми формами оздоровления, отдыха и занятости было охвачено 1702 несовершеннолетних  в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 90%, от общего количества несовершеннолетних, проживающих на территории округа (1869 человек).  В разрезе по формам отдыха и количеству занятых отдыхом и оздоровлением детей: в загородных оздоровительных лагерях (Кувинский загородный лагерь, ЗОЛ «Романтик», «Тимуровец», «Гагаринец», Усть-Качка) – 106 детей (5,9%), из них родители получили 2 сертификата  на отдых детей  и их оздоровление (Санаторий «Вита», ЗОЛ «Солнышко») и 12 получили компенсацию (Кувинский загородный лагерь, ЗОЛ «Романтик», «Новое поколение», «Восток-5», КОЦ «Премьера», «Тимуровец»). В 10 лагерях с дневным пребыванием детей- 656 детей (35%), в 12 лагерях досуга и отдыха – 512 детей (27%), в 4 лагерях труда и отдыха – 90 человек (4%), в учебных сборах приняли участие 24 десятиклассника на базе ЗОЛ «Сосновый бор», в 47 отрядах по месту жительства – 744 детей (25%).

Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровая политика»

Фактическое значение данного целевого показателя по итогам 2024 года составило  выше запланированного на 1,04%: из 317 педагогов округа – 168 (52%) педагогов имеют I (119 человек) и высшую (49 человек) квалификационные категории. Это связано с тем, что педагоги, имеющие ведомственные награды, почетные звания, и иные награды, за участие в конкурсах профессионального мастерства, проходят процедуру аттестации без внешней экспертизы (без заполнения портфолио).

Всего в округе трудятся 317 педагогов. В конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровней приняли участие  101 педагог, что составляет 32%:

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года - 39 человек;

- региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года - 8 человек;

- всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека» - 1 человек;

- национальный конкурс педагогического профмастерства «Педагогическая лига: ФГОС и ФООП» - 30 человек;

- муниципальный фестиваль-конкурс лучших воспитательных практик по работе с обучающимися с ОВЗ – 5 человек;

- всероссийский Фестиваль педагогических идей и профессионального мастерства «Открытие -2024» - 2 человека;

- всероссийская профессиональная олимпиада «Хранители русского языка» - 7 человек;

- олимпиада управленческих команд «Школы Минпросвещения России» «Управленческое пятиборье» - 5 человек;

- международная олимпиада учителей-предметников «ПРОФИ-2024» - 4 человека.

Реализация мероприятий подпрограммы

«Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»

По итогам 2024 года все образовательные учреждения Юсьвинского муниципального округа Пермского края имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В рамках приведения образовательных учреждений в нормативное состояние в  2024 году были реализованы следующие мероприятия:

-  Благоустройство территории общеобразовательных учреждений в рамках реализации приоритетного проекта «Школьный двор» программы «Комфортный край» нормативным требованиям, включая мероприятия, связанные с обеспечением доступной среды для маломобильных групп населения;

- проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений, направленные на приведение их в соответствие нормативным требованиям, включая мероприятия, связанные с обеспечением доступной среды для маломобильных групп населения;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения: инженерной, коммунальной, социальной инфраструктуры.

В которых участвовали образовательные учреждения и выполнены следующие виды работ:

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Купросская ООШ» | -ремонт автобуса ПАЗ 32053-70, гос.номер Н394КС159 |
|  |  | -ремонт УАЗ 128801, гос.номер О090УН159 |
| 2. | МБОУ «Майкорская СОШ» | -благоустройство школьной территории: уложено асфальтовое покрытие, проведено освещение территории, устройство площадки ГТО, установлены малые архитектурные формы, озеленение. |
|  |  | -ремонт групповой ячейки 2-ой группы структурного подразделения МБОУ «Майкорская СОШ» «Майкорский детский сад «Радуга» |
| 3. | - МБОУ «Пожвинская СОШ №1» | -благоустройство школьной территории: покрытие территории из железобетонных плит, устройство спортивной площадки, детской площадки, площадки тихого отдыха, установлены малые архитектурные формы, проведено освещение территории; |
|  |  | - -ремонт автобуса ПАЗ 32053-70, гос.номер Н373КС159 |
|  |  | - -ремонт автобуса ПАЗ 32053-70, гос.номер Н098УВ159 |
|  |  | - -ремонт автобуса ГАЗ 322121, гос.номер О877НТ159 |
| 4. | МБОУ «Юсьвинская СОШ» | -монтаж снегозадержания, водосточной системы и кровельного ограждения филиала МБОУ «Юсьвинская СОШ» «Бажинский детский сад» |
|  |  | -ремонт автобуса ПАЗ -32053-70, гос.номер Н396КС159 |
|  |  | -разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и проведение инженерных изысканий |
| 5. | - МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» | -ремонт кровли спортивного зала МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» |
| 6. | МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» | -ремонт системы отопления в структурном подразделении «Юсьвинский детский сад «Улыбка» |

Реализация мероприятий подпрограммы

«Реализация государственной национальной политики в сфере образования»

В образовательных учреждениях округа проводится работа по сохранению и развитию коми-пермяцкого языка и культуры. В 4 общеобразовательных учреждениях округа родной (коми-пермяцкий) язык и литературу в рамках обязательной части учебного плана  и факультативов изучает 209 обучающийся (11% от количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях округа). Во всех общеобразовательных учреждениях количество часов, отводимых на изучение коми-пермяцкого языка и литературы как предмета, одинаково и соответствует примерному недельному учебному плану общего образования (изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке), в начальной школе для изучения данных предметов выделяется 12 часов и в основной школе - 15 часов.

Учебный предмет «Родной язык» преподают 17 педагогов,  7 из которых имеют стаж работы более 25 лет, высшее образование имеют 7 педагогов, среднее профессиональное - 10 педагогов, 10 педагогов из 17 имеют категорию (высшую - 2, первую - 8).

С целью приобщения к родному (коми-пермяцкому) языку в 5 ДОУ округа (Антипинский, Купросский, Архангельский, ДС Улыбка, Крохалевский) реализуются парциальные программы с этнокультурным содержанием.

В мероприятиях, направленных на сохранение и развитие коми-пермяцкого языка и культуры ежегодно участвуют  учащиеся общеобразовательных учреждений округа.

Ежегодно учащимся  образовательных учреждений вручается знак отличия «Гордость Пермского края», в 2024 году знака удостоены в номинации  «Физическая культура и спорт» 1 обучающийся МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» и в номинации «культура и искусство» 2 обучающихся МБУ ДО «Детская школа искусств с. Юсьва».

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 605927,79977  тыс. руб., фактически исполнено 591206,5054 тыс. руб. (97,6 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации в размере 29324,2834 тыс. руб. исполнено в размере 28646,61967 тыс. руб. (97,7%), средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 450697,96688 тыс. руб., исполнено 437295,71348 тыс. руб. (97,0 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 125905,54949 тыс. руб., исполнено – 125264,17255 (99,5 %).

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено в связи с введением карантинов в образовательных учреждениях.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края», утвержденная постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/2.

Муниципальная программа предусматривает создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Основные задачи программы:

- осуществление комплекса мероприятий по повышению качества жизни лиц пожилого возраста;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению качества жизни лиц с ограниченными возможностями;

- профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению социальной активности населения.

В рамках муниципальной программы предусмотрены 4 подпрограммы.

- Создание условий для повышения качества жизни лиц пожилого возраста;

2. Создание условий для повышения качества жизни лиц с ограниченными  возможностями;

3. Создание условий для формирования здорового образа жизни;

4. Повышение социальной активности населения.

В целях повышения эффективности реализации Программы в отчетном периоде осуществлялся постоянный контроль за выполнением всех программных мероприятий, проводился анализ полученных результатов.

В  течение 2024 года были проведены мероприятия направленные на чествование  ветеранов в  рамках празднования 79-летия Победы ВОВ:  от имени главы муниципального округа, губернатора Пермского края    категориям «Труженники  тыла», «Дети защитников Отечества», «Ветеран Великой Отечественной войны», «Вдова защитника Отечества» были вручены поздравительные открытки,   категории  «Дети защитников Отечества»  сладкие подарки. Всего вручено поздравительных открыток - 132 шт., подарков - 132 шт.  Мероприятия по возложению гирлянд, венков и живых цветов прошли в 20 территориях округа. Количество участников 300 человек.

В День памяти и скорби в каждой территории округа проведены мероприятия  с торжественным  возложением венков у памятников. Гирлянды и траурные венки возложены к 20 памятникам. К участию в данных мероприятиях привлечены учащиеся школ. Охват 100 человек.

Организована  туристическая поездка в  г. Кудымкар - 12 человек.

В октябре 2024 года  прошел районный этап конкурса «Ветеранское подворье», где приняли участие 13 ветеранских семей, победители по номинациям   – семья Кылосовых  из с. Крохалево,  семья Ошмариных из с. Мелюхино, Власова Валентина Васильевна из с. Юсьва.

Конкурс хоров  ветеранских коллективов прошел в рамках мероприятия  «Радуга талантов», участие приняло 13 коллективов, около 300 участников. Мероприятие проходило на базе МБУК «Майкорский КДЦ», МБУК «Центр национальной культуры «Ассяма горт», МБУК «Юсьвинский культурно-досуговый центр».

Организованы и проведены мероприятия-чествования в рамках Месячника, посвященного Международному дню пожилых людей, такие как «Разрешите Вас поздравить», «Ладушки-ладушки, дедушки и бабушки»  и др.  Охват 1395 человек. Юбиляры  (70,75,80,85 лет)  были посещены на дому, где им  были вручены поздравительные открытки и небольшие сладкие подарки (320 шт.).

В соответствии с Планом мероприятий ко Дню памяти жертв политических репрессий, в 2024 году были организованы индивидуальные посещения лиц данной категории (30 человек).

В течение 2024 года проведено более 13 массовых, значимых  мероприятий для лиц старшего возраста,  культурно-массовыми мероприятиями охвачено  более 3000 человек.

В рамках Декады инвалида организованы и проведены мероприятия в учреждениях культуры и спорта. Охват  мероприятиями составляет   207 человек, что составляет 14,07 % (количество инвалидов по округу  на 01.01.2024 - 1361 человек).  За счет средств программы  прошли мероприятия, как в дистанционном режиме, так и с очным участием (спортивное мероприятие «Паралимпиада») - всего 14 участников, I Фестиваль спорта инвалидов Коми-Пермяцкого округа - 14 человек. В муниципальных библиотеках проходили мастер-классы по различным видам мастерства: вязание, плетение, лоскутное шитье, этнокультурная акция «Всеобщий диктант».

В целях профилактики здорового образа жизни с  мая по  июнь  на территории округа  был объявлен  антинаркотическом Месячником, в котором приняли участие учащиеся всех образовательных учреждений  и молодежь учреждений культуры.  В учреждениях  были организованы различные выставки, проходили беседы со специалистами здравоохранения, организован просмотр фильмов антинаркотической направленности. В течение 2024 года неоднократно проходили Акции направленные на привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни: «10 000 шагов к здоровью», «СТОП ВИЧ, СПИД»  и др. МБУК «Юсьвинская ЦБС» проведен зимний день здоровья, для разновозрастных команд территорий ЮМО «ЗОЖ Travel»,  участие приняло 30 человек. С целью повышения уровня  информированности населения о здоровом образе жизни, опубликуются статьи в районной газете «Юсьвинские вести» (опубликовано более 50 статей по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и занятиям физической культурой и спортом, н-р, 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом,  на официальном сайте администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  в новостной ленте (размешено более 20 статей), на сайтах учреждений.

В течение 2024 года на территории округа проходило множество мероприятий, где были привлечены волонтеры (добровольцы).  За год охвачено волонтерским движением 2849 человек, разных возрастов (с 7 до 55+). Официально на сайте зарегистрировано 248 человек. Волонтеры были задействованы в мероприятиях различной направленности: в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, мероприятиях туристической направленности,   в сфере охраны природы, в гражданско-патриотических мероприятиях.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края 405,5  тыс. руб., исполнен в полном объеме.

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», утвержденная постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/3.

Муниципальная программа предусматривает улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края.

Основные задачи программы:

- оказание мер социальной поддержки молодым семьям, проживающим в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края и нуждающимся в улучшении жилищных условий в порядке, установленном действующим законодательством;

- исполнение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

- переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- обеспечение жильем специалистов, изъявивших желание работать, работающих по трудовым договорам в бюджетной сфере на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края, нуждающихся в жилых помещениях;

- оказание мер социальной поддержки по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, осуществляющим трудовую деятельность в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В 2024 году для выполнения задач муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» реализованы следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение жильем молодых семей:

1.1 в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодым семьям, постоянно зарегистрированным на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

1.2. в рамках реализации мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Пермском крае государственной программы Пермского края  «Социальная поддержка жителей Пермского края»,   выдано 8 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в размере 15% от расчетной (средней) стоимости жилья. По состоянию на 01.01.2025 г. молодыми семьями реализовано 11 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в том числе 3 свидетельства в размере 10 % от расчетной (средней) стоимости жилья за счет остатка средств 2023 года, 8 свидетельств в размере 15 % от расчетной (средней) стоимости жилья за счет остатка средств 2024 года.

2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

2.1. в рамках реализации мероприятия по строительству и приобретению жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений заключен 1 муниципальный контракт по приобретению 1 жилого помещения для формирования муниципального специализированного жилищного фонда.

2.2. в рамках реализации мероприятия по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа направлены средства на содержание 21 жилого помещения.

2.3. в рамках реализации мероприятия по осуществлению государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа заключено 1 соглашение.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 10429,26540 тыс. руб., фактически исполнено 10413,90794 тыс. руб. (99,9 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации в размере 1218,956,1973 тыс. руб. исполнено 1213,1973 (99,5%), средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 8039,2024  тыс. руб., исполнено 8035,13609 тыс. руб. (99,9 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 1171,107 тыс. руб., исполнено 1165,57455 тыс. руб. (99,5%).

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено:

- в 2024 году обеспечено содержание 21 жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. В связи с передачей жилого помещения по договору социального найма, прекращена оплата взноса за капитальный ремонт.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Юсьвинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/4.

Муниципальная программа разработана с целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества.

Задачами программы являются:

1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности.

2. Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного фонда.

В рамках исполнения  муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

1.1. Количество объектов, по которым получены оценочные отчеты, экспертизы, кадастровые и технические паспорта и планы, шт. - 130.

1.2. Доля зарегистрированного права муниципальной собственности на объекты недвижимости, включенных в реестр муниципальной собственности, %  – 72,2.

1.3. Количество жилых помещений, находящихся в маневренном жилищном фонде Юсьвинского муниципального округа, ед. – 3.

1.4. Количество квартир, по которым уплачены взносы на капитальный ремонт, шт. – 28.

1.5. Количество снесенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), шт. – 2.

1.6. Количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, шт. – 15.

1.7. Количество объектов муниципального имущества включенных в Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих для включения в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, ед. – 26.

В соответствии с Приказом Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края от 25.05.2021 № 51-01-03-96 "О внесении изменений в Методику оценки показателей управленческой деятельности глав муниципальных образований Пермского края, утвержденную приказом Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края от 22 марта 2021 г. № 51-01-03-36 "Об утверждении перечня показателей эффективности управленческой деятельности глав муниципальных образований Пермского края и Методики оценки показателей управленческой деятельности глав муниципальных образований Пермского края" предусмотрено ежегодное увеличение объектов имущества в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам МСП, не менее 10%.

1.8. В соответствии с задачей «Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.» достигнут показатель «Увеличение доходов бюджета от использования и реализации муниципального имущества»: плановое значение – 13324,8 тыс. руб., фактическое значение – 13324,8 тыс. руб., отклонение - 0 %.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 4781,1 тыс. руб., фактически исполнено 4618,3 тыс. руб. (96,6 %). Расходы производились за счет  средств бюджета Пермского края (1017,3 тыс. руб.) и бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края (3601,0).

Средства, неосвоенные в полном объеме:

1. По мероприятию «Оценка движимого и недвижимого имущества, постановка на государственный кадастровый учет, паспортизация объектов недвижимости, техническое обследование зданий, регистрация права» в размере 4,4 тыс. руб. по причине:

- экономии средств при рассмотрении коммерческих предложений (предложена цена работ ниже, чем было запланировано).

2. По мероприятию «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, возмещение затрат нанимателям за капитальный ремонт» в размере 158,4 тыс. руб. по причине:

- не все граждане, являющиеся Нанимателями обратились с заявлениями за возмещением затрат, понесенных в результате проведения капитального  ремонта.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

С целью создания условий для развития культуры, молодежной и информационной политики на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края разработана и утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/5 муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края».

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм:

- Сохранение и развитие культурного потенциала Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- Молодежная политика;

- Информационная политика.

При реализации мероприятий поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение предоставления качественных муниципальных услуг в сфере культуры и искусства населению Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

1.1. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг представлены следующим учреждениям:

1.1.1. По основному мероприятию 1.1.1.1«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» количество посещений за 2024 год 218 162 человека:

- МБУК «Юсьвинский КДЦ» (посещения за год 86 472 человека);

- МБУК «ЦНК «Ассяма горт» (посещения за год 59 798 человек);

- МБУК «Майкорский КДЦ» (посещения за год 33 374 человека);

- МБУ КДПЦ (посещения за год 38 518 человек).

1.1.2. По основному мероприятию 1.1.1.2. «Сохранение и развитие библиотечного дела» МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» количество посещений за 2024 год в стационарных условиях составило 135 140 ед. и вне стационарных условиях 79 602 ед. посещений.

1.1.3. По основному мероприятию 1.1.1.3. «Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев» МБУК «Юсьвинский районный музей истории и культуры» на оказание муниципальных услуг «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» количество посещений в стационарных условиях за 2024 год 4232 человек, вне стационарных условиях 2965 человек.

1.1.4. По основному мероприятию 1.1.1.4. «Предоставление дополнительного образования детям в области искусства» МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Юсьва на оказание муниципальной услуг:

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» количество чел-часов за 2024 год 12 829;

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» количество чел-часов за 2024 год 35 641.

1.2. Субсидия МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» на комплектование книжных фондов и подписку на периодическую литературу для библиотек муниципальных образований. В 2024 году за счет средств субсидии приобретено 778 экземпляров книг и 914 экземпляра периодической литературы.

2. Проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры, патриотическое воспитание населения, сохранение и развитие национальных традиций на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2.1. Учреждениям культуры и искусства  Юсьвинского муниципального округа Пермского края представлены целевые субсидии на проведение социально-значимых мероприятий в сфере искусства и культуры, в рамках которых в 2024 году проведено 27 мероприятия в том числе:

2.1.1. Масленичные гуляния в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

2.1.2.Окружной конкурс детского творчества «Музыкальный момент» получатель субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств с.Юсьва»;

2.1.3. Окружной конкурс детской художественной самодеятельности «Калейдоскоп созвездий» получатель субсидии МБУК «Юсьвинский КДЦ» с проведением отборочных туров в территориях муниципалитета;

2.1.4. Дни сел и поселков: День поселка Пожва, День поселка Майкор, День села Крохалево, День села Архангельское, День села Юсьва, День села Купрос;

2.1.5. Новогодние мероприятия в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

2.1.6. Выезды учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств» с.Юсьва  для участия в конкурсах за пределы муниципалитета;

2.1.7. Выезды творческих коллективов МБУ КДПЦ, МБУК «ЦНК «Ассяма горт», МБУК «Юсьвинский КДЦ» за пределы муниципалитета;

2.1.8. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, прошел в территориях Юсьвинского муниципального округа в форматах агитационных бригад, концертных программ, онлайн акций, возложений венков к памятникам (получатели субсидии учреждениями культурно - досугового типа);

2.1.9. Конкурс «Салют Победы» - получатель субсидии МБУК «Майкорский КДЦ»;

2.1.10. МБУК «ЦНК «Ассяма горт» в рамках целевой субсидии  был проведен традиционный праздник сбора урожая «Зажинки»;

2.1.11. МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» субсидия на издание странички на коми-пермяцком языке в газете "Юсьвинские вести";

2.1.12. МБУ КДПЦ на проведение Праздника Первого Парохода;

2.1.13. МБУК «Юсьвинский КДЦ» на проведения праздничных мероприятий посвященных Дню "Семьи, Любви и верности";

2.1.14. В рамках окружного конкурса проектов по популяризации и сохранению культурного и исторического наследия территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края, были реализованы следующие проекты: «Сторожев А.П. Портрет семьи» создание уличного стенда МБУК "Юсьинский районный музей истории и культуры", «По следам бобра: играем и узнаем вместе» Майкорская СБ структурное подразделение МБУК "Юсьвинская ЦБС", Проект «Люди и судьбы: исторические портреты земляков» ЦБ с.Юсьва структурное подразделение МБУК "Юсьвинская ЦБС».

2.1.15. МБУК «ЦНК «Ассяма горт» в рамках целевой субсидии  был проведено мероприятие «Карповская набойка».

2.2. Любительские коллективы и отдельные исполнители Юсьвинского муниципального округа Пермского края приняли участие в окружных, межмуниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях как к очном так и в дистанционном формате.

2.2.1. Творческие коллективы и отдельные исполнители культурно-досуговых учреждений Юсьвинского муниципального округа Пермского края приняли участие в следующих мероприятиях и заняли призовые места:

2.2.1.1. МБУК  «Майкорский КДЦ»:

-Смирнова О.Н. МБУК «Майкорский КДЦ» Диплом лауреата 1 степени номинация сольное исполнение, направление Вокальное творчество Межмуниципальный фестиваль патриотической песни "Россия в сердце моём" г. Чусовой;

- Кривощеков Д.Л. МБУК «Майкорский КДЦ» Диплом лауреата 1 степени номинация сольное исполнение, направление Вокальное творчество Межмуниципальный фестиваль патриотической песни "Россия в сердце моём" г. Чусовой.

2.2.1.2. МБУК «Юсьвинский КДЦ»:

- Народный хор ветеранов "Рябинушка" МБУК «Юсьвинский КДЦ» Диплом победителя зонального этапа Конкура Пермского края "Радуга талантов", г.Кудымкар;

- Ансамбль "Юсьвинские узоры" МБУК «Юсьвинский КДЦ» Диплом победителя VIII межрегиональный фестиваль деревенской культуры "ГУРТFEST";

-  Театральный кружок "Маски" МБУК «Юсьвинский КДЦ» Диплом 1 место Межнациональный фестиваль детского творчества "Чачасин" г. Кудымкар;

- Театральный кружок "Зазеркалье" МБУК «Юсьвинский КДЦ» Диплом 1 место Межнациональный фестиваль детского творчества "Чачасин",г. Кудымкар;

- Театральный кружок "Маски" МБУК «Юсьвинский КДЦ», Селина Валерия Диплом победителя IV Межрегиональный фестиваль-конкурс семейных и любительских театров "Третий звонок", г. Чайковский;

- Театральный кружок "Маски" МБУК «Юсьвинский КДЦ» Диплом победителя IV Межрегиональный фестиваль-конкурс семейных и любительских театров "Третий звонок", г. Чайковский.

2.2.1.3. МБУ КДПЦ:

-Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 1 степени Международный конкурс-фестиваль «Всё начинается  с мечты»;

-Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 3 степени Международный патриотический конкурс среди исполнителей 15 стран «Жар-птица России»;

-Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом победителя Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом-Москва»;

-Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 1 степени Международный фестиваль искусства и творчества «Полёт фантазии»;

-Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 1 степени Международный творческий фестиваль «Движение вверх»;

-Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Дипломы 1,2 степени Межнациональный фестиваль детского творчества «Чачасин»;

-Народный цирковой коллектив «Каскад» МБУ КДПЦ Диплом 1 степени Окружной детский конкурс художественного творчества «Калейдоскоп созвездий»;

-Оркестр русских народных инструментов им. И. Ивановой МБУ КДПЦ Диплом 2 степени Международный конкурс профессионального мастерства «Жар-птица России»;

-Оркестр русских народных инструментов им. И. Ивановой МБУ КДПЦ Диплом лауреата 1 степени X фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2024»;

-Оркестр русских народных инструментов им. И. Ивановой МБУ КДПЦ Диплом лауреата 1 степени творчество конкурс романса «Однозвучно гремит колокольчик»;

-Оркестр русских народных инструментов им. И. Ивановой МБУ КДПЦ Диплом победителя  Краевой проект «Творческие люди»;

-Оркестр русских народных инструментов им. И. Ивановой МБУ КДПЦ Диплом лауреата 2 степени Международный фестиваль-конкурс среди участников из 15 стран мира «Жар-птица России».

2.2.2. Одаренные дети приняли участие в окружных, краевых, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях и конкурсах обучающиеся в МБУ ДО «Детская школа искусств»:

-  Межнациональный конкурс-фестиваль детского творчества «Чачасин» (г. Кудымкар) Дипломы 3 степени - 	Вокальный ансамбль «Лада» (старшая группа), Меметова Айлана, Меметова Лейла, Зотева София;

- Краевой конкурс детского творчества ДШИ и ДМШ Пермского края «Музыкальная капель» (г. Кудымкар): Диплом лауреата 1 степени - Меметова Айлана; Дипломы лауреатов 2 степени - Меметова Лейла, Вокальный ансамбль «Лада» (старшая группа), Вокальный ансамбль «Лада» (младшая группа), Баранова Карина, Власова Карина, Санникова Ульяна; Дипломы лауреатов 3 степени- Зотева София, Курепова Карина, Боталов Александр, Калин Егор, Мальцев Матвей, Казанцева Виктория, Ярина Елена;

- Международный конкурс детского творчества «Казанские узоры» (г. Казань): Диплом лауреата 1 степени - Меметова Айлана, Диплом 1 степени - Меметова Лейла; Диплом лауреата 2 степени- Вокальный ансамбль «Лада» (старшая группа);

- Краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» («Росток», г. Пермь): Дипломы лауреатов 3 степени - Меметова Лейла, Вокальный ансамбль «Лада» (старшая группа);

- Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества»: Диплом лауреата 1 степени - Меметова Лейла, Дипломы лауреатов 2 степени- Меметова Айлана, Вокальный ансамбль «Лада» (старшая группа), Диплом лауреата 3 степени - Зотева София;

- Открытый Всероссийский академических инструментов «Уральские узоры» Открытого Всероссийского Фестиваля Искусств «Духовное Наследие России – 2024»: Диплом лауреата  3 степени в номинации соло фортепиано (6-7 лет) Козлова Наталья, Диплом лауреата  2 степени в номинации соло фортепиано (8-10 лет) Захарова Валерия, Диплом лауреата  3 степени в номинации соло фортепиано (7-10 лет) Рямова Варвара, Диплом лауреата  3 степени в номинации соло фортепиано (14-15 лет) Назукина Ксения, Диплом лауреата  2 степени в номинации ансамбль, фортепиано (8-10 лет), Диплом лауреата  3 степени в номинации ансамбль, фортепиано (11-13 лет);

-XVIII краевой фестиваль – конкурс ДМШ и ДШИ «Музыкальная капель»: Диплом лауреата 1 степени - Грибанова Злата, Диплом лауреата 2 степени -Рудникова Валерия, Диплом лауреата 3 степени - Ансамбль (Рудникова В., Крохалева Н.);

- IV Краевой дистанционный конкурс исполнительского мастерства учащихся  сельских ДМШ и ДШИ Пермского края «Волшебные звуки»:  Дипломы  лауреатов 1 степени - Грибанова Злата, Мальцева Елизавета, Дипломы  лауреатов 2 степени - Рудникова Валерия, Полетаева Варвара, Ансамбль домристов (Рудникова Валерия, Крохалева Наталья), Ансамбль домристов (Грибанова Злата, Благиных Юлия);

- Открытый межмуниципальный фестиваль народного творчества «Сивинский край, пой, твори, играй!»: Диплом лауреата1 степени - Грибанова Злата, Диплом лауреата 2 степени - Полетаева Варвара;

- V Всероссийский конкурс «Уральская карусель» г.Пермь: Диплом лауреата 3 степени - Грибанова Злата, Диплом лауреата 2 степени- Полетаева Варвара.

3. Укрепление и развитие кадрового потенциала в сфере культуры.

В рамках программы в 2024 году были запланированы и проведены мероприятия, направленные на укрепление кадрового потенциала отрасли культуры:

3.1. День работника культуры на базе  МБУК «Юсьвинский КДЦ».

3.2. За счет средств федерального бюджета осуществлена государственная поддержка:

- лучшего работника сельских учреждений культуры, им стала Баяндина Н.В. художественный руководитель  МБУ КДПЦ.

4. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры.

Учреждениями проведены следующие мероприятия:

4.1. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образования в сфере культуры. В 2024 году проведены электромонтажные работы в здании отдела истории и быта Архангельского СДК структурного подразделения МБУК «ЦНК «Ассяма горт», расположенного по адресу: с. Архангельское, ул. Героя Власова, д.6.

4.2. В рамках мероприятия «Участие в реализации  проекта «Культурная реновация» программы «Комфортный край» был произведен текущий ремонт сценической площадки МБУК «Юсьвинский КДЦ».

4.3. В рамках мероприятия  «Участие в реализации проекта «Новый клуб» программы «Комфортный край» был заключен контракт на разработку проектной документации и строительству сельского клуба в с.Купрос на 50 мест. Разработанная проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу.

Укрепление социальной ответственности и социальной адаптации молодежи; развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи; поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив.

5. Организация и проведение мероприятий среди молодежи.

5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку общественных молодежных объединений.  Проведение заседаний, круглых столов, дискуссий, семинаров, творческих конкурсов по основным направлениям в сфере государственной молодежной политики. Участие молодежи в окружных, межмуниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях.

В рамках  мероприятия приняли участие 2486 человек молодежи Юсьвинского муниципального округа и   проведены следующие мероприятия:

- Дни призывников - 2 мероприятия;

- Туристический слет молодежи «Время отдохнуть»;

- Работа Молодежного совета Юсьвинского муниципального округа Пермского края (проведение мероприятий, заседаний);

- Конкурс проектов среди молодежи Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- Участие делегаций Юсьвинского муниципального округа и отдельных участников в выездных мероприятиях и форумах за пределами Юсьвинского муниципального округа.

5.2. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики.

В 2024 году  с апреля по ноябрь на территории Юсьвинского муниципального округа реализован интеллектуальный турнир молодежи Юсьвинского муниципального округа «УМные игры», который проходил при финансовой поддержке Агентства по делам молодежи Пермского края, а также администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Турнир «УМные игры» был направлен на развитие и популяризацию интеллектуального досуга сельской молодежи Юсьвинского муниципального округа. В турнире приняли участие 156 знатоков, представлявших 26 команд со всего Юсьвинского муниципального округа в возрасте 18-35 лет.

В рамках турнира проведены четыре тура по двум кустам: «Майкор» (Пожвинская, Майкорская и Купросская территории) и «Юсьва» (Архангельская и Юсьвинская территории). Для этого были составлены 11 игр, задано более 350 вопросов, продемонстрировано на экране более полутора тысяч слайдов.

В восьмерку лучших команд вошли команды из поселка Пожва и Майкор, а также села Юсьва и Архангельское.

Финальная игра интеллектуального турнира «УМные игры» состоялась 15 ноября в поселке Майкор. Участники сыграли три игры: «Пентагон», «МиксКвиз» и «Что? Где? Когда?». Знатоки продемонстрировали не только блестящие знания истории и географии, музыки, культурно-исторического наследия и научных достижений, но и проявили смекалку и навыки командной работы.

По итогам финала первое место заняла команда «Культурная семья», вторыми стали «Друзья по разуму», третьими – команда «OMG+».

Общее количество участников турнира (четыре тура и финал) в возрасте от 14 до 35 лет составило 662 человека.

6. Повышение уровня информированности населения округа о политических, экономических, социальных, культурных и иных аспектах общественной жизни Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

6.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной работы предоставлены по основному мероприятию  «Информирование населения округа о политических, экономических, социальных, культурных и иных аспектах общественной жизни Юсьвинского муниципального округа Пермского края» МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» на оказание муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности». В 2024 году вышел 51 выпуск газеты «Юсьвинские вести»  тиражом 500 экземпляров каждый.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 119579.758 тыс. руб., фактически исполнено 98367.57819 тыс. руб. (82,3 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации в размере 50,0 тыс. руб. исполнены в полном объеме, средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 22824,69799 тыс. руб., исполнено 1612,53158 тыс. руб. (7,1 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 96705,06 тыс. руб., исполнено в полном объеме.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/6.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» является составной частью социально-экономического развития территории. Одним из показателей качества населения округа является уровень его здоровья, который зачастую зависит и от соблюдения гражданином культуры ведения здорового образа жизни, и от занятий физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Задача. Повышение мотивации и привлечения всех категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

В 2024 году в рамках календарного плана официальных физкультурно спортивных мероприятий Юсьвиского муниципального округа Пермского края прошли следующие мероприятия:

1.	Проведение окружной легкоатлетической эстафеты, посвященной очередной годовщине победы в ВОВ (257 человек);

2.	 Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России - 2024» (496 человек);

3.	Всероссийский день бега «Кросс Нации» (220 человек);

4.	Мероприятия комплекса ГТО (105 человек);

5.	Ребята настоящие. Зарница (48 человек);

6.	Открытый турнир округа по волейболу среди ветеранов (16 человек);

7.	Открытый турнир округа  по баскетболу «Баскетбольный снайпер» (20 человек);

8.	Открытый турнир округа по гиревому спорту(36 человек);

9.	Муниципальный этап фестиваля в рамках реализации проекта «Школьный спортивный клуб» (56 человек);

10.  День физкультурника (473 человека);

11. Открытый турнир «Кубок Спарта» по баскетболу, мини-футболу, волейболу (144 человека);

12. Окружной турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти Ошмарина И..К. (48 человек);

13.Спартакиада среди школьных команд округа (732 человека);

14.Спартакиада среди территорий Юсьвинского муниципального округа (взрослые)(244 человека);

15.Участие в выездных мероприятиях (взрослые)(78 человек);

16. Участие в выездных мероприятиях (дети) (266 человек).

Всего в мероприятиях приняло участие   2766 человек.

1.1.1. Для  детей школьного возраста в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Юсьвинского муниципального округа Пермского края  прошла ежегодная спартакиада, в рамках которой  проведено  10 спортивных мероприятий по различным видам спорта c общим количеством участников  732 человека.

По итогам Спартакиады среди школьников в 2023-2024 учебном году победителем Спартакиады во всех возрастных группах (5-7кл.),(8-9 кл.) и (10-11 кл.) стала МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой», на втором  месте во всех возрастных группах (5-7кл.),(8-9 кл.) и (10-11 кл.) -  МБОУ«Архангельская СОШ», на третьем месте в возрастных группах (5-7кл.) и (10-11 кл.)   - МБОУ «Пожвинская СОШ №1», в возрастной группе (8-9 кл.) – МБОУ «Крохалевская СОШ».

1.1.2.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Юсьвинского муниципального округа среди взрослого населения была обеспечена культурно-досуговыми учреждениями и МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт», в их числе - мероприятия в рамках Спартакиады среди взрослого населения территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Итоги Спартакиады за 2024 год подведены в декабре. Результаты активности участия территорий распределились следующим образом:

- на 1-м месте Юсьвинская территория;

- на 2-м месте Пожвинская территория;

- на 3-м месте Купросская территория;

- на 4-м месте Майкорская территория;

- на 5-м месте Архангельская территория.

1.1.3. На базе МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» продолжает работать Центр тестирования ГТО. В рамках комплекса ГТО прошло 8 мероприятий. Всего приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 382 человека. Выполнили нормативы испытаний – 57 человек. Из них Золотой знак ГТО получили 32 человека, Серебряный знак –10 человек, Бронзовый знак – 15 человек.

1.1.4. На базе учреждений культуры  Юсьвинского муниципального округа организована работа 50 физкультурно-оздоровительных секций и любительских объединений, занимаются в них участников 1283 человека. Самой активной территорией развитие спорта на базе культурно-досуговых учреждений являются МБУК «Майкорский культурно-досуговый центр» и МБУ «Пожвинский культурно-досуговый просветительный центр».

На базе МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» работает 10 спортивных секций, участников – 635 человек.

1.1.5. Использование спортивной инфраструктуры образовательными организациями:

Активно используются в работе плоскостные спортивные сооружения и спортивные залы на территории Юсьвинского муниципального округа для проведения уроков физической культуры, спортивных секций и проведения спортивных мероприятий.

В рамках 107-п на базе спортсооружений образовательных учреждений и учреждений культуры проводятся занятия физической культурой для всех категорий населения в 6 территориях Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

На базе МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт» действует малая площадка ГТО с тренажерами для подготовки и сдачи норм ГТО. На площадку приходят заниматься все категории населения, специалисты МБУ ДО «ДЮСШ «Спарт»  принимают у жителей нормы ГТО в комфортных условиях.

1.1.6. В 2024 году команды от территории Юсьвинского округа Пермского края приняли участие в соревнованиях в рамках Краевых сельских «Спортивные игры-2024» по семи спортивным дисциплинам. 66 спортсменов приняли активное участие во всех видах соревнований. По итогам Краевых сельских «Спортивные игры-2024»команда нашего округа заняла 15 место среди 26 муниципалитетов.

1.1.7.Участие спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях, достижения:

Международные соревнования «Белые ночи» и этап кубка мира  по гиревому спорту (г. Санкт-Петербург). Сыстеров Евгений (вес гири 10 кг) в номинации Длинный цикл - 1 место и  в номинации Двоеборье – 3 место.

Первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 лет и 17-18 лет (г. Санкт-Петербург). Баяндин Евгений занял  2 место по длинному циклу подъема гирь в весовой категории до 48 кг. Лесников Михаил  занял 3 место по длинному циклу в весовой категории до 85 кг - (вес гири 24 кг).

Чемпионат Приволжского федерального округа по гиревому спорту (г. Пермь). Длинный цикл: в весовой категории до 63 кг: Половников Павел - 3 место; в весовой категории до 68 кг: Ярусов Константин- 2 место; в весовой категории до 95 кг: Попов Севастьян-2 место.

Двоеборье, весовая категория до 63 кг – Утев Руслан -3 место.

1.1.8. В 2024 году спортсмены Юсьвинского муниципального округа Пермского края приняли участие в 38 выездном мероприятии  и в 22 из них заняли призовые места.

1.1.9.  По  постановлению Правительства Пермского края от 14.03.2018 № 107-п «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта». Сумма привлеченных средств: 360,55 рублей.

Результат: 162 человека (9 групп) разного возраста, систематически посещающих занятия физической культурой.

- Задача. Развитие и укрепление материально-технической базы объектов спорта.

По постановлению Правительства Пермского края от 13.09.2022 № 773-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств на мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» было предусмотрено финансирование  4000,00 тыс. руб. (бюджет Пермского края  -  3000,00 тыс. руб. и бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края - 1000,00 тыс. руб.) на устройство спортивной  площадки в п. Пожва  в 2024 году, в связи с неоднократным проведением конкурсных процедур и погодными условиями работы по окончанию устройства спортивной площадки перенесены на 2025 год.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 5969,25 тыс. руб., фактически исполнено 1969,25 тыс. руб. (33,0 %). В том числе средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 3360,55 тыс. руб., исполнено 360,55 тыс. руб. (10,7 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 2608,7 тыс. руб., исполнены – 1608,7 (61,7 %).

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 50 %, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Юсьвинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/7.

Целью разработанной и утвержденной муниципальной программы является обеспечение безопасности населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края в сфере охраны собственности и общественного порядка, участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Задачи программы:

1. Повышение результативности в профилактике терроризма и экстремизма.

2. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

Для достижения цели и решения задач программы реализовывались 2 подпрограммы:

1. «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

2. «Предупреждение правонарушений, совершаемых на улице и в общественных местах».

В рамках реализации муниципальной программы были проведены мероприятия направленные на профилактику терроризма и экстремизма:

- 27 специалистов из учреждений социальной  сферы прошли обучение по вопросам профилактики терроризма. Из 8 членов антитеррористической комиссии в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края в 2024 году обучено 2 человека. В рамках  мероприятия «Внедрение технических средств системы видеонаблюдения, а так же развитие и усовершенствование использования комплекса технических средств системы видеонаблюдения в общественных местах и местах массового пребывания граждан»  в с. Юсьва  в месте массового пребывания людей  установлено 4 камеры видеонаблюдения, в целях фиксации правонарушений совершаемых в общественных местах. Видеокамеры также позволяют фиксировать правонарушения в сельском парке культуры с. Юсьва.  Данные видеофиксации  способствуют  раскрытию преступлений и правонарушений. В 2024 году 2 преступления из числа зарегистрированных (193), выявлены  при помощи  видеонаблюдения и 18 правонарушений.

В целях выполнения задачи по предупреждению правонарушений совершаемых на улице и в общественных местах, большое внимание уделяется работе по информированию населения округа  по вопросам профилактики правонарушений через средства массовой информации. Информационные материалы размещаются отделением полиции, прокуратурой, комиссией по делам несовершеннолетних на страницах окружной газеты «Юсьвинские вести», на официальном сайте администрации округа, в социальных сетях  («Полиция предупреждает», «Неделя безопасности» др.).

По оказанию помощи в обеспечении общественной безопасности на территории округа  продолжают работать народные дружинники. Члены народных дружин принимали участие в охране общественного порядка при проведении окружных массовых  мероприятий, в охране памятников и обелисков воинской славы,  в проведении профилактических мероприятий «Поезд безопасности», рейдовых мероприятий, мероприятиях связанных с охранной общественного порядка в Единый день голосования,  а также были задействованы  в патрулировании общественных мест. За 2024 год народными дружинниками отработано 1920 час (в 2023г.-1865 часов, 2022г.-1661 часа), с участием в народных дружинников составлено 14 (АППГ-13) протоколов по административным правонарушениям, проведено 402 беседы  (АППГ-321).

В целях профилактики правонарушений в общественных местах и в иных местах массового пребывания граждан, ежегодно на территории округа проводятся  профилактические мероприятия - Поезд безопасности.  В 2024 году данное мероприятие было проведено 5 раз, мероприятиями охвачены все населенные пункты округа, В рамках мероприятий проведена разъяснительная работа в образовательных учреждениях (встречи учащихся  с представителями прокуратуры, полиции,  работниками Центра здоровья г. Кудымкар,  специалистами медицинских учреждений округа (врач-нарколог, фельдшер), так же прошли  родительские собрания на такие темы как:  «Профилактика правонарушений» «Семья и школа: воспитание законопослушного ребенка». Специалистами субъектов профилактики проведены рейды в вечернее время  по местам массового скопления несовершеннолетних,  осуществлены проверки семей состоящих на различных учетах. В учреждениях культуры проведены   акции и  выставки тематической литературы направленные на профилактику ЗОЖ, организован просмотр видеороликов  соц. кинозале по финансовой грамотности и пожарной безопасности; антинаркотической направленности с обсуждением «Профилактика правонарушений среди подростков» «Меня это не касается», так же было проведено распространение памяток и буклетов: «Скажи  «НЕТ» сигаретам», «О правилах пожарной безопасности». В итоге проведения данных мероприятий профилактической работой охвачено 4257 человек (2532 человека - детское население; 1725 человек - взрослое).

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 905,6 тыс. руб., фактически исполнено 894,6 тыс. руб. (98,8 %). В том числе средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 114,1 тыс. руб., исполнено – 111,8 тыс. руб. (98%), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 791,5 тыс. руб., исполнено – 782,8 тыс. руб. (98,9 %).

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края», утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/8.

Целью программы является создание условий для экономического роста Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Задачи программы:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

2. Создание условий для развития сельского хозяйства.

3. Создание условий для повышения правовой грамотности и информированности граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Для достижения цели и решения задач программы реализовывались 3 подпрограммы:

1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края.

2. Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края.

3. Защита прав потребителей на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы:

- проведены три заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края с приглашением представителей Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю, Прокуратуры Юсьвинского района, Территориального отдела по Юсьвинскому району ГКУ ЦЗН по Пермскому краю, на которых рассмотрены вопросы по изменениям в налоговом законодательстве и предоставлении отчетности в 2024 году;  по  мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае; по мерам поддержки работодателей и др.

- проведено одиннадцать заседаний межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края;

- организовано информационное обеспечение населения путем устного консультирования и путем размещения информации в средствах массовой информации и сети Интернет.

В 2024 году организовано и проведено 6 сельскохозяйственных ярмарок,

участниками которых были 137 индивидуальных предпринимателей, крестьянских фермерских хозяйств, организаций края, личных подсобных хозяйств.  Проведение ярмарочных мероприятий способствует экономическому развитию отрасли сельского хозяйства Юсьвинского муниципального округа Пермского края, так как благотворно влияет на создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном округе, расширению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию развития малого и среднего предпринимательства, содействию самозанятости населения, увеличению доходов населения, а также повышению инвестиционной привлекательности Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В целях поддержки и развитии кадрового потенциала, повышения профессионального уровня, формирования и укрепления положительного имиджа АПК ежегодно проводится мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В рамках реализации мероприятий со специалистами сельхозпредприятий проведены обучающие семинары по темам:

- Требования законодательства в области безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами и земельного законодательства  в части использования земель сельскохозяйственного назначения. Докладчик: государственный инспектор отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю	Тиунова Лариса Сергеевна.

- Федеральный  закон от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Разъяснение  требований закона  и ответы на вопросы. Докладчик Мальцева Раиса Атласовна - государственный инспектор Управления Россельхознадзора.

- Требования по соблюдению ветеринарного законодательства в сфере обращения лекарственных средств для животных; докладчик государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю Бойков Александр Валерьевич.

- Обработка практических навыков по расчету рационов для различных половозрастных групп крупного рогатого скота» Докладчик:	генеральный директор ООО «ТД «ЗооПермь»	Светлана Сергеевна Баранова.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 247,1 тыс. руб., исполнено в полном объеме. Финансирование производилось за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 80 %, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

В целях комплексного развития территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края разработана и утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/9  муниципальная программа «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение комплексного развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных борщевиком;

- проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика и соблюдении предосторожности при борьбе с ним;

- улучшение обеспечения водоснабжением и водоотведением населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- развитие газификации на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

- развитие систем теплоснабжения Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В рамках муниципальной программы предусмотрены 3 подпрограммы.

1. Комплексное развитие сельских территорий.

2. Благоустройство территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

- Развитие коммунальной инфраструктуры Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В 2024 году достигнуты плановые значения показателей:

- Количество реализованных проектов по благоустройству (КРСТ) – 4 проекта

Организация пешеходных коммуникаций в с. Крохалево Юсьвинского муниципального округа Пермского края (ул. Центральная);

Организация пешеходных коммуникаций в п. Майкор Юсьвинского муниципального округа Пермского края (ул. Заводская от существующих плит до набережной р. Иньва – 80 метров; ул. Пионерская от ул. Чехова до пешеходного моста через речку Зуевка – 106 метров;ул. Северная от ул. Чехова до ул. Матросова – 150 метров; ул. Чехова от ул. Пионерская до ул. Северная – 395 метров (нечетная сторона));

Организация Пешеходных коммуникаций в с. Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края (ул. Мира от дома № 2 до пересечения с улицей Челюскинцев);

Организация пешеходных коммуникаций в с. Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края (ул. Пионерская от ул. Советская до ул. Боталова; ул. Комсомольская от ул. Советская до дома № 1Б по ул. Боталова)

- Реализовано проектов инициативного бюджетирования – 3 проекта, в том числе:

1. Обустройство ограждения храма с. Купрос

2. Обустройство спортивной площадки в селе Крохалево

3. Устройство детской площадки в д. Городище

- обустроено тротуаров и пешеходных мостиков в деревянном, железобетонном исполнении, а также из тротуарной плитки – 1 576 кв.м., в том числе:

Деревянные:

- пешеходные мосты в с. Юсьва (заболотная (2 моста), савино) – 136 метров

- п. Тукачево – 51 метр.

- с. Тимино тротуары – 24 метра, пешеходный мост – 54 метра

Бетонные:

- с. Юсьва ул. Гвардейская 134 метра,

- с. Доег, ул. Школьная  1 171 метр

Тротуарная плитка:

-Юсьва, ул. Красноармейская (лоток) 6 метров

- Обустроено уличное освещение, протяженностью 0,9 км, в том числе:

- пешеходные переходы в с. Юсьва – 0,5 км,

- с. Доег, ул. Школьная – 0,4 км

- Количество отремонтированных, обустроенных парков, скверов, площадей, детских площадок, ограждений – выполнены работы по ремонту проезда Юсьвинского кладбища;

- Разработан локально-сметный расчет (проектная документация) по объекту «Благоустройство парковой зоны с. Архангельское»;

- Закрыто и ликвидировано 2 несанкционированные свалки накопления твердых коммунальных отходов – вблизи д. Якино и с. Юсьва (лесополоса в конце ул. Пушкина);

- разработка проекта ЗСО на водозаборе д. Тараканово

- изготовление аншлагов на ООПТ (5 штук)

- обустроено 3 площадки накопления ТКО в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа (с. Юсьва, п. Пожва, д. Белюково);

- лабораторные исследования воды и почвы на месте отдыха у воды в п. Пожва

- проведено обследование площади засорения борщевиком в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края на площади 9,0 га;

- проведены мероприятия по освобождению площадей от борщевика Сосновского на территории 9,0 га;

- опубликовано Информационных материалов о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним – 3 публикации;

- обустроено 5 источников водоснабжения (колодцы, скважины) на территории Юсьвинского МО ПК, в том числе:

1. Текущий ремонт водопровода в п. Пожва и п. Кама

2. Текущий ремонт водопровода в п. Майкор, ул. Новая

3. Устройство шахтного колодца в д. Старая Лемпиха

4. стротельство водопровода в п. Майкор (субсидия ЖКХ)

- разработано 3 проекта на выполнение работ на объектах водоснабжения (Комфортный край – п. Пожва 1 участок, 2 участок; актуализация проекта Водопровод Майкор);

- реализация 1 проекта по направлению Качественное водоснабжение регионального проекта Комфортный край (Пожва 1 участок);

- приобретение 3 систем водоочистки на водозаборные скважины (с. Юсьва, Центральная,  2а; д. Бажино; резерв)

- актуализация Схем теплоснабжения ЮМО и Схем водоснабжения и водоотведения ЮМО;

- исполнены все соглашения, заключенные между администрацией и МБУ «Юсьвинское ЖКХ»;

- муниципальный газопровод «Распределительные газопроводы с. Архангельское (1 и 2 очереди строительства) (протяженностью 14 577 м)» находился на аварийно-диспетчерском и техническом обслуживании.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 52292,74 тыс. руб., фактически исполнено 47421,11 тыс. руб. (90,7 %). В том числе средства бюджета Российской Федерации – 2729,81 тыс. руб. исполнено в полном объеме, средства бюджета Пермского края предусмотрены в размере 14772,67 тыс. руб., исполнено 10722,67 тыс. руб. (72,6 %), средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 33974,01 тыс. руб., исполнены – 33152,38 тыс. руб. (97,6%), внебюджетные источники предусмотрены в сумме 816,25 тыс. руб. и исполнены в полном объеме.

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено по итогам заключения муниципальных контрактов со сроком исполнения в 2025 году.

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 75 %, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Для обеспечения транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных, комфортных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/10 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

В данной муниципальной программе предусмотрены 3 подпрограммы:

- Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В 2024 году достигнуты плановые значения показателей:

- Паспортизация муниципальных дорог общего пользования;

Проведена паспортизация 27,755 км дорог.

- Подготовка к выполнению работ по ремонту, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них

Проведены 2 мероприятия - проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста через р. Иньва на автомобильной дороге «Юсьва-Архангельское» км 004+462; государственная экспертиза  проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт моста через р. Иньва на автомобильной дороге "Юсьва-Архангельское".

Получено 1 (одно) заключение по строительному контролю - "Осуществление авторского надзора и строительного контроля по объекту "Капитальный ремонт моста в п. Майкор".

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них

Отремонтировано 16,062 км автомобильных дорог с софинансированием бюджета Пермского края:

- Ремонт автомобильных дорог по  ул. Нагорная (от дома № 2 до дома № 10), ул. Подгорная (от автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва" до ул. Полевая) д. Трифаново

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Купрос

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая д. Кузьмино

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Васильковая с. Архангельское

- Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Энтузиастов с. Юсьва

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Загорная (от дома № 2 до дома № 12) д. Загарье

- Ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская), ул. Ошмарина п. Майкор

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова п. Майкор

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная с. Они

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Тарасовская д. Белюково

- Ремонт участка автомобильной дороги "Асановыо-Белюково" км 000+750 км 001+700

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вотиново (от ул. Пионерская до дома №12) п. Майкор

- Ремонт участка автомобильной дороги "Габово-Купрос" км 025+810 км 027+810

- Ремонт автомобильной дороги "Доег-Пет-Бор"

Отремонтировано 2,334 км автомобильных дорог с без софинансирования бюджета Пермского края.

-Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная (от ручья до дома №36) д. Пиканово

-Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Попова (от дома №37 до дома №42А) с. Юсьва

-Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Луговая (от автомобильной дороги "Купрос-Тимино-Тукачево) до дома №12) д. Симянково

-Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома №96 до дома №69) д.Пиканово

-Ремонт участка автомобильной дороги "Сивашер-Обирино-Сыскино" км 5+370-км 5+910

-Восстановление размытой водоотводной канавы на участке автомобильной дороги по ул. 8 Марта (от ул. Крестьянская до ул. Широкая) с. Юсьва

-Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная (от ул. Механизаторов до дома №5), ул. Крайняя (от дома №5 до ул. Парковая) с. Юсьва

-Ремонт автомобильной дороги по ул. Аптечная (от дома №5до ул. Гагарина), ул. Народная (от дома №20а до дома №22) с. Юсьва

-Ремонт участка улицы по ул. Соликамская (от пер. Пушкина до ул. Матросова) п. Майкор

-Восстановление профиля проезжей части участка ул. Береговая (от ул. Центральная до дома №3)с . Они

- Укрепление покрытия проезжей части участка автомобильной дороги по ул. Мира п. Майкор

Отремонтированы искусственные сооружения – 31,5 п.м.

-Ремонт водопропускной трубы на участке автомобильной дороги по ул. Парковая км 0+330 д. М. Мочга

-Ремонт моста через р. Проста автомобильной дороги "Габово-Купрос"

-Ремонт моста в д. Урманово

-Ремонт моста через р. Почашорка автомобильной дороги по ул. Паньковская

-Ремонт моста через р. Купроска на автомобильной дороге "Купрос-Тимино-Тукачево"

Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений. п.м. Проведен капитальный ремонт моста в п. Майкор -7,1 п.м.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет проведения работ по их содержанию.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами у подрядчиков на содержании находится 657,882 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Развитие автомобильного транспорта Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Оказаны услуги по пассажирским перевозкам  по муниципальным маршрутам «Юсьва - Тукачево», «Юсьва - Доег», «Юсьва - Мелюхино», «Юсьва - Трифаново». Пассажирооборот за 2024  год составил 461,8 тыс. пас.-км.

- Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В целях достижения задачи по созданию безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Юсьвинского муниципального округа Пермского края установлены светофоры типа Т7-6 шт., барьерные ограждения 112м., искусственная неровность, дорожные знаки 20 шт., автобусные остановки – 5шт.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 113128,1267 тыс. руб., фактически исполнено 113127,91383 тыс. руб. (100 %). В том числе средства бюджета РФ предусмотрены 39572,67384 исполнены в полном объеме, бюджета Пермского края предусмотрены в размере 29746,21776 тыс. руб., исполнено в полном объеме, средства бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края  предусмотрены в размере 43809,2351 тыс. руб., исполнены – 43809,02223 тыс. руб. (100 %).

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высоклму уровню эффективности реализации муниципальной программы.

В целях усиления системы противопожарной защиты Юсьвинского муниципального округа Пермского края, создания необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижения гибели, как на пожарах, так и на водных объектах, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров, а также повышение степени готовности всех сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/12 утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2024 году реализовывались следующие мероприятия:

- Обучение должностных лиц по ГО и РСЧС.

Прошли обучение в Краевом государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края»  10 специалистов по программам:

- Повышения квалификации работников ГО и должностных лиц, уполномоченных по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (категория 3.4 «Члены ПУФ»);

- Повышения квалификации должностных лиц и специалистов органов управления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (категория 2.1 «Должностные лица координационных органов управления»);

- Повышения квалификации работников ГО и должностных лиц, уполномоченных по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (категория 3.3 «Члены эвакоорганов»);

- Повышения квалификации работников ГО и должностных лиц, уполномоченных по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (категория 2.2 «Должностные лица постоянно действующих органов управления»).

После успешной сдачи итоговой аттестации выдано удостоверение установленного образца.

Прошли аттестацию в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики 2 специалиста.

По результатам проверки, аттестация пройдена, выданы, соответствующие документы.

- Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории населенных пунктов Юсьвинского муниципального округ Пермского края.

1.  13 сентября 2024 года в пос. Майкор проведено ежегодное соревнование учащихся Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Школа безопасности  - 2024».

В соревнованиях приняли участие 6 команд от школ округа: МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени А.Г.Котельниковой», МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ «Купросская средняя общеобразовательная школа».

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1 место МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа», 2 место МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа №1», 3 место МБОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа».

2. Были закуплены сертификаты для проведения соревнований между МПО Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Соревнования проводились 21 мая 2024 года, всего в соревновании «Лучшая муниципальная пожарная охрана» участвовало 7 команд. По итогам места распределились следующим образом: 1 место МПО Купрос, 2 место МПО Архангельское, 3 место МПО Аксеново, 4 место МПО Крохалево, 5 место МПО Доег, 6 место МПО Тукачево, 7 место МПО Кама.

3. Приобретены:

- Памятка Купание запрещено» формат А4» в количестве 100 шт.;

- Памятка «Правила безопасного поведения на льду водоемов» формат А4 в количестве 20 шт.;

- Памятка «Безопасность на воде» формат А4в количестве 20 шт.;

- Памятка «Правила поведения на льду» формат А4 в количестве 100 шт.

- Знаки:

ЗПБ «Место забора воды», световозвращающий жесть,  30*30 в количестве 7 шт.

ЗПБ «Пожарный водоем», световозвращающий жесть,  30*30 в количестве 7 шт.

Знак ПБ «Гидрант»  световозвращающий жесть ,   30*30 в количестве 7 шт.

- Мероприятия по обеспечению первичными  мерами пожарной безопасности.

Создана защитная противопожарной  минерализованная полоса на территорииях Юсьвинского муниципального округа, подверженных угрозе распространения природного пожара. (Юсьва, д. Трифаново (Купросская территория), д. Ершово, д. Корзино, д. Титово, п. Кама, п. Пожва).

- Мероприятия по противопожарному водоснабжению Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

1. Весной и осенью проводилась проверка технического состояния пожарных гидрантов с внешним осмотром и пуском воды. Проверка пожарного гидранта – неотъемлемая процедура, обеспечивающая противопожарную безопасность. Пожарный гидрант должен находиться в рабочем и исправном состоянии для того, чтобы при пожаре молниеносно ликвидировать очаг возгорания. После каждого осмотра составлялись акты. В актах указаны дата проверки,  адреса их расположения, водоотдача (в литрах за секунду).

2. Согласно регламента технического обслуживания пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных пирсов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края и в целях обеспечения пожарной безопасности средства на  обслуживание наружного противопожарного водоснабжения на территории Юсьвинского муниципального округа  Пермского края, переданы МБУ «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство».

3. Произведена оплата расходов, связанная с потреблением воды для тушения пожаров через пожарные гидранты из центральной системы водоснабжения ресурсоснабжающим организациям.

4.Выполнены работы  по расчистке от снега подъездов к искусственным источникам в зимний период по следующим направлениям:

- Юсьвинское направление (с. Юсьва, д. Зуево, с. Мелюхино, д. Обирино, д. Сивашер, д. Почашер, д. Баранчиново, д. Верх-Мега, д. Пахомово, д. Мокрушино, д. Тюмень, д. Федорово, д. Жигиново);

- Центральное направление (д. Чинагорт, с. Антипино, д. Петухово, с. Доег, д. Пиканово, д. Макарово, д. Логиново, с. Аксеново, с. Купрос, д. Харино, д. Бажино, д. Тараканово, д. Ситково, д. Евсино, д. Трифаново, д. Спирино, с. Архангельское, д. Федотово, д. Секово, д. Нижняя Волпа, д. Мосино, с. Крохалево, пос. Купрос-Волок, д. Подволошино, д. Афонино, д. Чикманово, с. Тимино, пос. Тукачево, д. Данино, д. Пахомово, д. Онохово,  д. Урманово, д. Стариково, д. Федорово, д. Швычи, д. Пахомово, с. Кубенево, д. Якино, д. Дубленово;

-Майкорское направление (п. Майкор, с. Они, п. Горки);

-Пожвинское направление (п. Пожва);

-Камское направление (п. Кама, д. Городище).

- Создание условий для организации  добровольной пожарной охраны на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Право на получение материального стимулирования имеют добровольные пожарные, зарегистрированные в установленном порядке в сводном реестре добровольных пожарных Пермского края и осуществляющие на территории населенных пунктов Юсьвинского муниципального  округа Пермского края деятельность по выполнению основных задач и функций подразделений добровольной пожарной охраны. На территории Юсьвинского муниципального  округа Пермского края зарегистрировано 21 добровольный пожарный на следующих территориях: д. Лаврово, д. Трифаново, д. Корзино, д. Обирино, c. Тимино, д. Ситково, с. Мелюхино.

- Обустройство пожарных водоемов, пожарных гидрантов в населенных пунктах муниципального округа Пермского края.

1. Обустроен  1 (один) пожарный водоем:

- д.Харино,  ул.Центральная 10.

2. Выполнены работы  по дноуглублению (очистке) на пирсах на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края, в населённых пунктах д. Петухово, д. Почашер, д. Баранчиново, д. Дубленово, д. Кубени.

3. Выполнены работы  по обустройству пожарного пирса в с. Тимино ул. Запрудная д.2, Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

4. Выполнены работы  по восстановлению водопропускных труб - проездов к пожарным водоемам д. Ситково, д. Евсино на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

5. Выполнены работы  по обустройству пирса в с. Купрос на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

- Оснащенность  пунктов временного размещения.

1. Приобретены товары для оснащения пункта временного размещения Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  для создания резерва материальных ресурсов в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера товары для оснащения пунктов временного размещения населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2. Заключен контракт на ответственное хранение продуктов питания,  закупленных для создания резерва материальных ресурсов.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Предусмотрено на реализацию мероприятий муниципальной программы 21446,0 тыс. руб., исполнено – 21446,0 тыс. руб. (100 %).

Эффективность реализации  в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/13.

Целью Программы является:

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

В соответствии с намеченными целями основными задачами программы являются:

1. расселение аварийного жилищного фонда, находящегося на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

2. ликвидация аварийного жилищного фонда;

3. использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

В 2024 году муниципальная адресная программа «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского  муниципального округа Пермского края» не реализовывалась, в связи с отсутствием финансирования из бюджета Пермского края, бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Целевые показатели в муниципальной адресной программе «Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского  муниципального округа Пермского края» на 2024 год  отсутствуют.

Согласно Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в  2024 году в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п, расселялись аварийные многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года. В Юсьвинском муниципальном округе Пермского края такой аварийный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу до 01.01.2017 года, отсутствует.

По состоянию на 01.01.2025 г. на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края имеются 3 многоквартирных аварийных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017 г. Региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года по 01.01.2022 года утверждена постановлением Правительства Пермского края от 08.05.2024 № 260-п.

Одним из национальных проектов, которые реализуются на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края, является национальный проект «Жилье и городская среда». Для реализации данного национального проекта разработана и утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/11 муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

Основной целью муниципальной программы является – повышение комфортности общественных пространств на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Для достижения задачи по формированию благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края в 2024 году была благоустроена общественная территория набережной р. Иньва в п. Майкор.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» организовано уличное освещение по ул. Тарасовская д. Белюково, части улиц 8-ое Марта, Зеленая, Попова, Уральская, Крайняя, Крестьянская, Строителей с. Юсьва.

Для реализации в 2025 году мероприятий по благоустройству общественных территорий  администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края разработан и утвержден дизайн-проект и сметная документация по объекту «Благоустройство общественной территории по адресу: с. Юсьва, ул. Советская, з/у 31а».

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджетов Российской Федерации, Пермского края и Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Предусмотрено на реализацию мероприятий муниципальной программы 10118,77081 тыс. руб., в том числе бюджет Российской Федерации – 6436,7494 тыс. руб., бюджет Пермского края – 2513,71433 тыс. руб., бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края – 1168,29708 тыс. руб. Исполнено в полном объеме (100%).

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Распоряжение земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» утверждена постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 № 620/14.

Целью муниципальной программы является обеспечение эффективного управления  земельными ресурсами и устойчивого развития территории Юсьвинского муниципального округа на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования.

Для достижения поставленной цели в 2024 году реализованы следующие задачи:

1. Увеличение доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от использования земельных ресурсов и вовлечения в оборот земельных участков;

2. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Юсьвинского  муниципального округа Пермского края.

В 2024 году для выполнения задач осуществлялась реализация следующих основных  мероприятий:

1. Управление земельными ресурсами:

1.1.в рамках реализации мероприятия «Формирование  земельных участков» было заключено  6 муниципальных контрактов, в результате подготовлено 47 межевых планов. В рамках заключенных контрактов сформированы 25 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для дальнейшего предоставления сельскохозяйственным предприятиям округа, сформированы и поставлены на кадастровый учет 6 земельных участков  для  проведения аукциона, 5 земельных участков  под объектами муниципальной собственности, 8 земельных участков для предоставления  льготным  категориям граждан (участники СВО, работники образования и медицинские работники),  по 1 земельному участку исправлена реестровая ошибка, 2 земельный участка по инициативному бюджетированию.

1.2. в рамках  реализации мероприятия «Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ» выполнены комплексные кадастровые работы на территории 14 кварталов, расположенных  на территории с.Юсьва, п. Майкор,  д. Баранчиново, д.Жигиново, д.Зуево. Работы проведены  в отношении 972 объектов недвижимости, общей площадью 200,62 га.

- Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Юсьвинского муниципального округа.

Подготовлен и утвержден   Генеральный план Юсьвинского муниципального округа Пермского края и внесены изменения в Правила землепользования и застройки Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 5916,88736 тыс. руб. исполнено 5916,41 тыс. руб. (99,99 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 4604,229 тыс. руб. исполнено в полном объеме и средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края 1312,65836 тыс. руб. фактически исполнено – 1312,181 тыс. руб. (99,9 %).

Эффективность реализации в соответствии с отчетом составила 100 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

3. В соответствии с Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год (далее – оценка), которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

Ранжированный перечень муниципальных программ за 2024 год, сформированный по результатам проведенной оценки, представлен в приложении 2 к Сводному докладу.

- Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальных программ за 2024 год отражены в Приложении 3 к Сводному докладу.

- Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ отражены в Приложении 4 к Сводному докладу.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края

Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферы социально-экономического развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры в очередном финансовом году;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ.

- повысить ответственность за реализацию мероприятий муниципальных программ и достижение целевых показателей, тем самым обеспечить эффективное использование плановых бюджетных ассигнований.

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

- использовать результаты оценки эффективности муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о выполнении муниципальных программ и расчетов оценки эффективности их.