# ДУМА

# ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.07.2023                                                                                                            № 539

| О внесении изменений в календарный план по формированию молодежного кадрового резерва и Молодежного парламента Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» и Уставом Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Дума Юсьвинского муниципального округа РЕШАЕТ:

- Внести изменения в календарный план по формированию молодежного кадрового резерва и Молодежного парламента Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденный решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 27.04.2023 №510, изложив его в новой прилагаемой редакции.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Юсьвинские вести» и на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

- Контроль за исполнение настоящего решения возложить на председателя Думы Юсьвинского  муниципального округа Пермского края.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Юсьвинского

муниципального округа

Пермского края                                                                                     О.И.Власова

УТВЕРЖДЕН

решением Думы Юсьвинского

Юсьвинского муниципального округа Пермского края

от 27.07.2023 № 539

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по формированию молодежного кадрового резерва и Молодежного парламента Юсьвинского муниципального округа Пермского края

| № | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Думой Юсьвинского муниципального округа Пермского края: - положения о молодежном кадровом резерве Юсьвинского муниципального округа Пермского края; - положения о Молодежном парламенте Юсьвинского муниципального округа Пермского края. | до 4 мая 2023 года |
| 2 | Информирование молодежи Юсьвинского муниципального округа Пермского края о возможности включения в состав молодежного кадрового резерва | с 5 мая по 25 мая 2023 года |
| 3 | Утверждение Думой Юсьвинского муниципального округа Пермского края персонального состава конкурсной комиссии по отбору в состав молодежного кадрового резерва. | 25 мая 2023 года |
| 4 | Регистрация кандидатов (размещение анкет) на сайте | с 26 мая по 28 августа 2023 года |
| 5 | Проведение заседания конкурсной комиссии, принятие решения об отборе в состав молодежного кадрового резерва | до 31 августа 2023 года |
| 6 | Подведение итогов, направление информации о персональном составе молодежного кадрового резерва муниципального образования в адрес Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края | до 5 сентября 2023 года |
| 7 | Информирование населения муниципального округа о персональном составе молодежного кадрового резерва | до 10 сентября 2023 года |
| 8 | Вручение главой муниципального округа – главой администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края лицам, включенным в молодежный кадровый резерв муниципального образования, свидетельств о включении в резерв (в торжественной обстановке) | до 15 сентября 2023 года |
| 9 | Утверждение сроков проведения конкурсного отбора членов Молодежного парламента Думой Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 21 сентября 2023 года |
| 10 | Утверждение Думой Юсьвинского муниципального округа Пермского края персонального состава конкурсной комиссии по проведению отбора членов Молодежного парламента | 21 сентября 2023 года |
| 11 | Размещение информации о сроках и условиях проведения конкурсного отбора членов Молодежного парламента | до 29 сентября 2023 года |
| 12 | Проведение заседания конкурсной комиссии, принятие решения об отборе в состав Молодежного парламента Юсьвинского муниципального района | до 1 ноября 2023 года |
| 13 | Оформление протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора членов Молодежного парламента и направление его в Думу Юсьвинского муниципального округа Пермского края для принятия решения | до 6 ноября 2023 года |
| 14 | Утверждение Думой Юсьвинского муниципального округа Пермского края персонального состава Молодежного парламента | 23 ноября 2023 года |
| 15 | Опубликование решения Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края о персональном составе членов Молодежного парламента в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 30 ноября 2023 года |