ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации  Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

30.10.2025							                                      № 588/6

О внесении изменений в муниципальную программу «Распоряжение земельными ресурсами в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 04.10.2023 №635 (в редакции от 26.10.2023 №694) администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Распоряжение земельными ресурсами в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 24.10.2022 №620/14 (с последующими изменениями, внесенными постановлением администрации  Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 15.02.2023 №90, от 12.07.2023 №463, от 30.10.2023№712, от 02.11.2023 №728, от 19.01.2024 №21, от 29.10.2024 №646/9)  изложив в новой  прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования на официальном сайте  Юсьвинского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не ранее 01.01.2026 года и применяется к правоотношениям, связанным с формированием  бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Шидловскую Н.Ю., заместителя главы администрации округа  по экономическому развитию.

И.о.главы  администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края                                Н.Ю. Шидловская

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 30.10.2025 № 588/6

Муниципальная программа

«Распоряжение земельными ресурсами в  Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

| № п/п | Наименование раздела |  |  | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы |  |  | «Распоряжение земельными ресурсами в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ответственный исполнитель программы |  |  | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – Администрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Руководитель программы |  |  | Заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по экономическому развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соисполнитель программы |  |  | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края; Сектор градостроительной деятельности администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участники программы |  |  | Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – ОЗР); Сектор градостроительной деятельности администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее –СГД); Муниципальное казенное учреждение Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Единый учетный центр» (далее – МКУ «ЕУЦ»); Организации, выбираемые в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы |  |  | Муниципальная программа соответствует приоритетам и направлениям Стратегии социально-экономического развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края на период 2012-2026 годы, утвержденной постановлением администрации района от 19.06.2012 № 365 и направлена на повышение эффективности и прозрачности распоряжения земельными ресурсами Юсьвинского муниципального округа Пермского края и развитие градостроительной деятельности. 1. В Юсьвинском муниципальном округе Пермского края сложилась определенная система распоряжения земельными ресурсами: 1.1. в период с 2022 года и за первое полугодие 2025 года вовлечено в оборот под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков земельных участковв: 2022 г.- 18,1 га 2023 г.- 18,0 га 2024 г.-15,8 га за первое полугодие 2025 года – 2,6 га; 1.2.заключено договоров аренды земельных участков: 2022 г.- 161 2023 г. – 170 2024 г.-167 за первое полугодие 2025 года – 87, всего действующих договоров аренды земельных участков на 01.09.2025 г.-1417, общая площадь земельных участков предоставленная в аренду – 4986,7 га. 1.3.одной из основных задач в сфере распоряжения земельными ресурсами является обеспечение поступления доходов от использования земельных ресурсов в бюджет Юсьвинского муниципального округа: 1.3.1. в период с 2022 года и за первое полугодие 2025 года поступления от платы за землю в бюджет Юсьвинского муниципального округа составили в: 2022 г.- 8955 тыс. руб. 2023 г.- 6190 тыс. руб. 2024 г.-6987 тыс. руб. за первое полугодие 2025 года- 2532,5 тыс. руб. 1.4.В соответствиип. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае" в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность в Администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края ведется учет многодетных семей, установлен порядок формирования перечня и предоставления земельных участков, предназначенных для многодетных семей. За период с 01.01.2012 по 01.09.2025 поставлено на учет 121 многодетные семьи, предоставлено земельных участков в собственность 120 семьям. Три земельных участка предоставлены по Соглашению с администрацией г. Перми. Для других льготных категорий граждан на 01.09.2025 г. предоставлено в собственность - 6 земельных участков. 1.5.По состоянию на 01.09.2025 года в Реестре муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края содержатся сведения о 975 земельных участках, в т. ч. в казне Юсьвинского муниципального округа Пермского 800земельных участка, общей площадью 22150га. 2.Градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, обеспечивающих устойчивое развитие территорий путем сбалансированного учета сложившихся на них экологических, экономических, социальных, инженерно-технических факторов. 2.1.Утверждены Генеральный план и правила землепользования и застройки Юсьвинского муниципального округа Пермского края. 2.2.Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений целевых показателей |  |  | В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации программы. Правовыми основаниями для разработки Программы являются: -Земельный кодекс Российской Федерации; -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; -Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; -Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"; -Закон Пермского края от 03.10.2022№111-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории Пермского края»; - Распоряжение Правительства Пермского края от 18.08.2022 №294-рп «Об утверждении Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Пермского края на период до 2024 года и плановый период до 2030 года»; - Решение Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 21.04.2022 №409 « Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края и государственная собственность на которые не разграничена»; - Решение Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 22.04.2021 №303 «Об утверждении Генерального плана Юсьвинского муниципального округа Пермского края»; -Постановление администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 22.06.2021№323 «Об утверждении правил землепользования и застройки Юсьвинского муниципального округа Пермского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Цель программы |  |  | Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами и устойчивого развития территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Задачи программы |  |  | 1.Увеличение доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от использования земельных ресурсов и вовлечение в оборот земельных участков. 2.Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Юсьвинского муниципального округа Пермского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Перечень подпрограмм и задач |  |  | Реализация муниципальной программы не предусматривает разбивку на подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сроки и этапы реализации программы |  |  | Муниципальная Программа рассчитана на период реализации с 2023 по 2028 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации программы |  |  | В результате реализации программы ожидается к концу 2028 г.: 1.Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных ресурсов (аренда, продажа) -100% . 2.Вовлечения земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков - 64 га., в т.ч., 2023-10 га 2024-10 га 2025 -11,0 га 2026 – 10,0 га 2027-11,0 га 2028-12,0 га 3. Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно до 100% многодетных семей от числа многодетных семей, поставленных на учет и других льготных категорий граждан. 4. На 100 % земельных участков, включенных в Реестр муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, зарегистрировано право собственности. 5. Утверждение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Юсьвинского муниципального округа Пермского края. 6.Утверждение проектов планировки и проектов межевания территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Целевые показатели программы |  |  | Плановое значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | На начало реализации программы | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |
|  | 1. | Количество образованных земельных участков, в результате проведения кадастровых работ | Шт. | 49 | 43 |  | 46 |  | 51 |  | 57 |  | 30 |  | 30 |
|  | 2. | Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных ресурсов (аренда, продажа) | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 3. | Вовлечение земельных участков по жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков | га | 8 | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  | 4. | Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно многодетных семей | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 5. | Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно отдельных категорий граждан (медицинских работников и работников образования, участников СВО) для ИЖС | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 6. | Количество кварталов, охваченных комплексными кадастровыми работами (проектами межевания) | Шт. | 34 | 46 |  | 14 |  | 6 |  | 11 |  | 1 |  | 1 |
|  | 7. | Зарегистрировано прав на земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 8. | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | % | 65 | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 95 |
|  | 9. | Количество утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки, внесение изменений в них (далее –ГП и ПЗЗ) | Шт. | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 10. | Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территорий | Шт. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 14. | Объемы и источники финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам финансирования программы (тыс. руб.), в том числе: |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: |  |  | 4005,96200 |  | 5917,72240 |  | 8541,400 00 |  | 5686,89940 |  | 1146,7 |  | 669,0 |  |
|  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  | 1191,55900 |  | 1312,65836 |  | 2274,550 00 |  | 1321,29991 |  | 1146,7 |  | 669,0 |  |
|  | бюджет Пермского края |  |  | 2814,40300 |  | 4605,06404 |  | 6266,850 00 |  | 4365,59949 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 15. | Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальных программ |  |  | К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы. 1.Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 2.Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы. Способами снижения административного риска являются: контроль над ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы; непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы. Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реализации Программы и оценки эффективности ее результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального

округаПермского края

от  30.10.2025№ 588/6

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

«Распоряжение земельными ресурсами  в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»

таблица 1

| № п/п | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |
| 1. | Цель.Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами и устойчивого развития территории Юсьвинского муниципального округа на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача «Увеличение доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от использования земельных ресурсов и вовлечение в оборот земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Управление земельными ресурсами» | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 901,05900 |  |  | 1112,65836 |  | 1691,25000 |  | 1321,29991 |  | 1146,7 |  | 669,0 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 2814,40300 |  |  | 4605,06404 |  | 6266,85000 |  | 4365,59949 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | итого | 3715,46200 |  |  | 5717,72240 |  | 7958,10000 |  | 5686,89940 |  | 1146,7 |  | 669,0 |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие «Формирование земельных участков» | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 404,4 |  |  | 300,0 |  | 315,6 |  | 550,9 |  | 261,0 |  | 261,0 |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие «Повышение доходной части бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от земельного ресурса» | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие «Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ» | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 496,65900 |  |  | 812,65836 |  | 1375,65000 |  | 770,39991 |  | 885,7 |  | 408,0 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 2814,40300 |  |  | 4605,06404 |  | 6266,85000 |  | 4365,59949 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 3311,06200 |  |  | 5417,72240 |  | 7642,50000 |  | 5135,99940 |  | 885,7 |  | 408,0 |  |
| 1.1.1.4 | Мероприятие «Регистрация права собственности МО «Юсьвинский муниципальный округ Пермского края» на земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение кадастрового учета земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Задача. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Юсьвинского муниципального округа | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 290,5 | 200,0 |  |  | 583,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Совершенствование документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, утверждение проектов планировок территорий | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 290,5 | 200,0 |  |  | 583,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Всего по программе |  |  | 4005,96200 | 5917,72240 |  |  | 8541,40000 |  | 5686,89940 |  | 1146,7 |  | 669,0 |  |  |
| бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  | 1191,55900 | 1312,65836 |  |  | 2274,55000 |  | 1321,29991 |  | 1146,7 |  | 669,0 |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  | 2814,40300 | 4605,06404 |  |  | 6266,85000 |  | 4365,59949 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального

округаПермского края

от 30.11.2025т № 588/6

Система программных мероприятий

муниципальной программы «Распоряжение земельными ресурсами  в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»

| Код |  | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, целевого показателя |  |  | Плановое значение показателя целевого показателя программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник программы |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |
| 1.1. |  | Задача. Увеличение доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от использования земельных ресурсов и вовлечение в оборот земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | ОсноОсновное мероприятие «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  | Мероприятие «Формирование земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. |  | Количество образованных земельных участков, в результате проведения кадастровых работ |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | ОЗР |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  | 404,4 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 315,6 |  |  |  | 550,9 |  |  |  | 261,0 |  |  |  | 261,0 |  |  |
| 1.1.1.1.2. |  | Вовлечение земельных участков по жилищное строительство и строительствопромышленных предприятий и промышленных парков |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3. |  | Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно многодетных семей |  |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4. |  | Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно отдельных категорий граждан (медицинских работников, работников образования, участников СВО) для ИЖС |  |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | ОЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1. в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьинского муниципального округа Пермского края |  |  | 404,4 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 315,6 |  |  |  | 550,9 |  |  |  | 261,0 |  |  |  | 261,0 |  |  |
| 1.1.1.2 |  | Мероприятие «Повышение доходной части бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от земельного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 |  | Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных ресурсов (аренда, продажа) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | ОЗР ; МКУ ПК «ЕУЦ» |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьинского муниципального округа Пермского края |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.3 |  | Мероприятие: Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 |  | Количество кварталов, охваченных комплексными кадастровыми работами (проектами межевания) |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | ОЗР | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  | 496,65900 |  |  |  | 812,65836 |  |  |  | 1375,65000 |  |  |  | 770,39991 |  |  |  | 885,7 |  |  |  | 408,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 2814,40300 |  |  |  | 4605,06404 |  |  |  | 6266,85000 |  |  |  | 4365,59949 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 3311,1 |  |  |  | 5417,7 |  |  |  | 7642,50000 |  |  |  | 5135,99940 |  |  |  | 885,7 |  |  |  | 408,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  | 496,7 |  |  |  | 812,6 |  |  |  | 1375,65000 |  |  |  | 770,39991 |  |  |  | 885,7 |  |  |  | 408,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 2814,4 |  |  |  | 4605,1 |  |  |  | 6266,85000 |  |  |  | 4365,59949 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3311,1 |  |  |  | 5417,7 |  |  |  | 7642,50000 |  |  |  | 5135,99940 |  |  |  | 885,7 |  |  |  | 408,0 |  |  |
| 1.1.1.4 |  | Мероприятие. «Регистрации прав собственности МО «Юсьвинский муниципальный округ Пермского края» на земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 |  | Зарегистрировано прав на земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности |  |  | %. |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | ОЗР |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.5 |  | Мероприятие «Обеспечение кадастрового учета земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 |  | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о границах которых внесены в ЕГРН |  |  | %. |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | ОЗР |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 3715, 462 00 |  |  |  | 5717, 722 40 |  |  |  | 7958,10000 |  |  |  | 5686,89940 |  |  |  | 1146,7 |  |  |  | 669,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 901,05900 |  |  |  | 1112, 65836 |  |  |  | 1691,25000 |  |  |  | 1321,29991 |  |  |  | 1146,7 |  |  |  | 669,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 2814,40300 |  |  |  | 4605,06404 |  |  |  | 6266,85000 |  |  |  | 4365,59949 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Российской Федерации |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого: |  |  |  | 3715,46200 |  |  |  | 5717, 722 40 |  |  |  | 7958,10000 |  |  |  | 5686,89940 |  |  |  | 1146,7 |  |  |  | 669,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 901,05900 |  |  |  | 1112, 65836 |  |  |  | 1691,25000 |  |  |  | 1321,29991 |  |  |  | 1146,7 |  |  |  | 669,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 2814,40300 |  |  |  | 4605,06404 |  |  |  | 6266,85000 |  |  |  | 4365,59949 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.2. |  |  | Задача. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  |  | Мероприятие Совершенствование документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, утверждение проектов планировок территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. |  |  | Количество утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки, внесение изменений в них (далее-ГП и ПЗЗ) |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | СГД |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 290,5 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 583,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территорий |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | СГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 290,5 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 583,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1. в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 290,5 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 583,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 290,5 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 583,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4005,962 00 |  |  |  | 5917,722 40 |  |  |  | 8541,40000 |  |  |  | 5686,89940 |  |  |  | 1146,7 |  |  | 669,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края |  |  |  | 1191,559 00 |  |  |  | 1312,658 36 |  |  |  | 2274,55000 |  |  |  | 1321,29991 |  |  |  | 1146,7 |  |  | 669,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 2814,40300 |  |  |  | 4605,06404 |  |  |  | 6266,85000 |  |  |  | 4365,59949 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального

ОкругаПермского края

от 30.10.2025 № 588/6

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Распоряжение земельными ресурсами в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами и устойчивого развития территории Юсьвинского муниципального округа на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Предоставление земельных участков для строительства | га | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Задача. Увеличение доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края от использования земельных ресурсов и вовлечение в оборот земельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество образованных земельных участков, в результате проведения кадастровых работ | шт. | 43 | 35 | 51 | 57 | 30 | 30 |
|  | Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных ресурсов (аренда, продажа) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Вовлечение земельных участков по жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков | га | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 |
|  | Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно многодетных семей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение земельными участками в собственность бесплатно отдельных категорий граждан (медицинских работников,работников образования, участников СВО) для ИЖС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество кварталов, охваченных комплексными кадастровыми работами (проектами межевания) | ед. | 46 | 14 | 6 | 11 | 1 | 1 |
|  | Зарегистрировано прав на земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | %. | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| 1.2 | Задача. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Юсьвинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки, внесение изменений(далее –ГП и ПЗЗ) | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территорий. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы

«Распоряжение земельными ресурсами  в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края»

проводиться в соответствии  с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 04.10.2023 №635.