ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

05.09.2024                                                                                                                № 512

Об утверждении Плана организационных мероприятий (дорожная карта) по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом Юсьвинского муниципального округа Пермского края, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1. План организационных мероприятий (Дорожная карта) по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу.

1.2. Положение о комиссии по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу.

1.3. Состав комиссии по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в газете «Юсьвинские вести» и размещения на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на Шидловскую Н.Ю., заместителя главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по экономическому развитию.

Глава муниципального округа –

глава администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края                                                 Н.Г. Никулин

Приложение

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа Пермского края

от  05.09.2024 № 512

План мероприятий (Дорожная карта) по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение перечня объектов недвижимости, подлежащих оформлению в муниципальную собственность | Комиссия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу | Постоянно |
| 2 | Запрос сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на объекты, о зарегистрированных правах на них; Подготовка запросов о наличии/отсутствии бесхозяйных объектов в реестре федеральной, государственной, муниципальной собственности; МВД – о зарегистрированных лицах. | Отдел муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | В течение 10 дней после включения объектов недвижимости в перечень |
| 3 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости (при необходимости) | Отдел муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | В течение 5 месяцев |
| 4 | Постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимости в Управление Росреестра | Отдел муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | После изготовления технической документации |
| 5 | Подготовка искового заявления в суд о признании права собственности за муниципальным образованием | Юридический отдел администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | По истечении года с момента постановки на учет в качестве бесхозяйного объекта в Управлении Росреестра |
| 6 | Регистрация права собственности на объекты недвижимости | Отдел муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | После вступления в силу Решения суда |
| 7 | Внесение оформленного в собственность имущества в реестр муниципальной собственности муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края | Отдел муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | В течение 5 рабочих дней |
| 8 | Подготовка документов на снос объектов недвижимости | Отдел муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | В зависимости от средств финансирования (местный и/или краевой бюджет) |
| 9 | Подготовка технической документации на снос объектов недвижимости |  |  |
| 10 | Снятие с кадастрового учета объекта недвижимости |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа Пермского края

от  05.09.2024 № 512

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – Положение) определяет порядок создания и работы комиссии по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на постоянной основе.

2. Порядок работы комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии являются выявление бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

Комиссия имеет право привлекать к участию в работе компетентных специалистов.

По результатам осмотра объектов недвижимости составляется акт выявления бесхозяйного объекта недвижимости, который подписывается всеми членами Комиссии участвующих в осмотре.

Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством осмотра объектов недвижимости (выездом на место), составления актов, рассмотрения предоставленных материалов и документов.

2.2. Работу Комиссии возглавляет ее председатель.

Председатель Комиссии определяет время и место работы Комиссии, организует контроль выполнения принятых Комиссией решений.

2.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – его полномочия.

2.4. Секретарь Комиссии уведомляет по телефону членов Комиссии о месте, дате и времени проведения Комиссии и повестке дня, ведет рабочую документацию Комиссии. Обеспечивает оформление актов выявления бесхозяйного объекта недвижимости.

2.5. Члены Комиссии имеют право:

- лично участвуют в заседаниях Комиссии;

- вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;

- организовывать в пределах своих полномочий реализацию решений Комиссии;

Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. О дате, времени, месте проведения очередного заседания Комиссии члены Комиссии должны быть проинформированы не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты его проведения.

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от  05.09.2024 № 512

Состав

комиссии по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, последующих принятию их в муниципальную собственность и дальнейшему сносу

Председатель комиссии:

Шидловская Н.Ю. - заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по экономическому развитию.

Заместитель председателя комиссии:

Федосеева В.Н. – заведующий отдела муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

Секретарь Комиссии:

Субхангулова Е.Р. – главный специалист отдела муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (объекты недвижимости на Купроской территории);

Тютюкова Н.В. - главный специалист отдела муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (объекты недвижимости на Майкорской, Пожвинской территории);

Исакова И.С. – главный специалист отдела муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (объекты недвижимости на Архангельской, Юсьвинской, территории);

Члены комиссии:

Бабин А.В. – заведующий юридическим отделом администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края;

Мелюхина И.Ю. – главный специалист комитета экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края.