Приложение

к решению Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края

от 28.07.2022 № 437

Информация

о реализации национального проекта «Образование»

в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Паспорт национального проекта «Образование» разработан Министерством просвещения РФ во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя десять федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого».

В Пермском крае и в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края  реализуются 4проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,«Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание».

Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно).

Региональный проект «Современная школа»

Реализация проекта направлена на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Основные мероприятия в рамках проекта:

- обновление методик, стандарта и технологий обучения;

- создание условий для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, основанных на принципах выбора ребенка, а также применения механизмов сетевой формы реализации образовательных программ;

- создание центров образования «Точка роста»;

- осуществление подготовки педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации

В сентябре 2021 г. на базе МБОУ «Юсьвинская СОШ» состоялось открытие Центра «Точка роста».

Целью создания Центра «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» с использованием современного оборудования.

С целью подготовки к обновлению содержаний и методов обучения предметных областей «Технология», «Физика», «Химия», Информатика» 7  педагогов МБОУ «Юсьвинской СОШ» прошли куры повышения квалификации.

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей -634 чел.,что составляет 32 %от общего количества обучающихся, в том числе в рамках работы Мобильного технопарка Кванториум в 2021-2022  учебном году(план 300 человек).

В 2024 г. планируется  открытие  еще 6 центров образования в общеобразовательных учреждениях Юсьвинского муниципального округа Пермского края (МБОУ «Майкорская СОШ», МБОУ «Пожвинская СОШ №1, МБОУ «Пожвинская ООШ №2», МБОУ «Архангельская СОШ», МБОУ «Купросская ООШ», МБОУ «Крохалевская СОШ»).

Таким образом, в рамках национального проекта «Образование» центры образования «Точка роста» будут функционировать практически во всех школах округа.

МБОУ «Майкорская ОШИ для детей с ОВЗ» является участником мероприятия «Обновление материально-технической базы в учреждениях, реализующих исключительно  адаптированные основные общеобразовательные программы».

В 2019 г. было поставлено интерактивное оборудование, в 2021 г. – поставлены комплекты учебно-производственного оборудования швейных мастерских для реализации ФГОС начального и основного общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Численность обучающихся данной школы образовательным процессом с использованием закупленного оборудования, средств обучения и воспитаниясоставила 79 чел. (66%).

Благодаря новому оборудованию школа результативно участвует в проектной деятельности, краевых конкурсах по столярному и швейному делу.

Кроме этого, за счет средств федерального бюджета, в рамках мероприятий по развитию сети образовательных учреждений Пермского края в 2021 году получены два автобуса марки ПАЗ для МБОУ «Крохалевская СОШ» и МБОУ «Купросская СОШ».

В этом году получен автобус ПАЗ для МБОУ «Пожвинская СОШ №1». Потребность по обновлению автопарка школ остается в МБОУ «Архангельская СОШ», МБОУ «Юсьвинская СОШ», МБОУ «Майкорская ОШИ для детей с ОВЗ».

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Реализация проекта направлена на обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Основные мероприятия в рамках проекта:

- качественное обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ;

- раскрытие и развитие способностей и талантов у подрастающего поколения;

- реализация образовательных программ в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры и спорта;

- создание условий для формирования универсальной безбарьерной среды для реализации программ дополнительного образования для детей с ОВЗ;

- предоставление каждому ребенку права выбора и формирования своей образовательной траектории развития;

- применение современных образовательных технологий;

- обеспечение качественного сопровождения реализации обновленных образовательных программ;

- реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности для детей программ базового уровня в сфере культуры, искусства, спорта;

- создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Юсьвинском муниципальном округе по итогам 2021 г. составила73 %, 1683 чел. Показатель по 2022 году – 78%.

Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 660 чел., что составляет  33 % (план 31%).

В 2022 году 148 учащихся из Юсьвинской СОШ, Майкорской СОШ и Купросской ООШ приняли участие в реализации краевого проекта «Профиквест «Моя профессия-моя Родина!». Мероприятия проекта были направлены на вовлечение учащихся в процесс профессионального самоопределения, повышение интереса к задаче выбора пути профессионального развития на родной территории, погружение в исследование и поиск ресурсов и потенциала развития своей малой родины и, соответственно, привитие уважения, любви и патриотического отношения к родной земле.

Кроме этого, с 01 сентября 2022 г. на территории Юсьвинского муниципального округа запланировано внедрение системы персонифицированного учета дополнительного образования детей. Разработан план мероприятий по внедрению данной системы,  утвержденный постановлением администрации Юсьвинского МО ПК от 18.04.2022 г. № 217.

Такие сертификаты будут выдаваться МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Созвездие» по 39 программам. Квота для нашей территории край определил – 614 сертификатов.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Реализация проекта направлена на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В рамках проекта предусмотрена автоматизация документооборота, отчетности, цифровизация процесса обучения с выходом на индивидуальные траектории, непрерывное обучение педагога онлайн.

Основные мероприятия в рамках проекта:

- утверждение Стандарта создания и функционирования, информационного наполнения сайтов и информационных систем образовательных организаций;

- включение вопросов цифровизации образования в образовательные программы подготовки административно-управленческих и педагогических кадров;

- создание и функционирование единой информационной системы «Цифровая школа»;

- создание системы развития онлайн образования;

- обеспечение Интернет соединения в каждую общеобразовательную организацию сминимальной скоростью соединения 50 Мбит/с;

- интегрирование в процесс преподавания отдельных предметов современных технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальности.

Результат реализации проекта:

- 100 % образовательных организаций обеспеченны доступом к сети Интернет с высокой скоростью (не ниже50 Мбит/с) и функционируют по стандарту цифровой школы;

- 49% обучающихся общеобразовательных организаций, успешно демонстрируют высокий уровень владения цифровыми навыками.

В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 6 общеобразовательных учреждений округа(МБОУ «Пожвинская СОШ №1, МБОУ «Прожвинская СОШ №2», МБОУ «Майкорская СОШ», МБОУ «Купросская ООШ», МБОУ «Майкорская ОШИ для детей с ОВЗ», МБОУ «Юсьвинская СОШ»)поставлена компьютерная техника (интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, проекторы с креплением и магнитно-маркерное покрытием, ноутбуки, серверы с мониторами).Всеми общеобразовательными учреждениями оборудование используется как в образовательном процессе, так и во внеурочной деятельности.

До конца 2022 годакомпьютерная техника будет поставлена в МБОУ «Архангельская СОШ», МБОУ «Крохалевская СОШ».

# Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан

# Российской Федерации»

Региональный проект «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях, проведению мероприятий патриотической направленности.

Основные мероприятия в рамках проекта:

- торжественные общешкольные линейки;

- уроки мужества, приуроченные к дням памяти и славы, правовые уроки;

- фестивали патриотической песни;

- участие в акциях, выставках, викторинах и конкурсах патриотической направленности разного уровня;

- подготовка и проведение общешкольных мероприятий, посвященных  Дню защитника Отечества;

- соревнования по военно-прикладным видам спорта;

- формирование кадетских классов;

- смотры строя и песни;

- организация почетного караула на Площади славы и возле Памятников погибшим воинам-землякам;

- встречи с ветеранами войны и труда, с бывшими выпускниками, которые отслужили в ВС или служат по контракту;

- экскурсии в музеи и залы боевой славы;

- просмотр фильмов о ВОВ;

- участие  юношей 10 класса в военно-полевых сборах;

- детско-юношеское движение «Юнармия».

Число граждан РФ в возрасте от 5 до 13 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»в 2021 году – 1443 чел., что составляет 100%.

Число граждан РФ в возрасте от 14 до 18 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  в 2021 году – 524 чел., что составляет 68%.

Таким образом, в соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края о реализации мероприятий национального проекта «Образование» от 15.03.2021 г. №С-26/517.45 на территории Юсьвинского МО ПК реализуются 4 региональных проекта.