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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Юсьвинского муниципального округа
Пермского края

28.10.2024                                                                                                   № 644

	Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по передаче объектов водоснабжения, водоотведения муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство»

	


В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юсьвинского муниципального округа Пермского края, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить :
0. План мероприятий («Дорожная карта») по передаче объектов водоснабжения, водоотведения муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство», прилагается.
1.2. Состав рабочей группы по реализации мероприятий плана (дорожная карта) по передаче объектов водоснабжения, водоотведения муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство»
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Юсьвинские вести» и разместить на официальном сайте Юсьвинского муниципального округа Пермского края.
1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального округа –
глава администрации Юсьвинского
муниципального округа Пермского края                                         Н.Г. Никулин


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края 
от 28.10.2024 № 644

План
мероприятий («Дорожная карта») по передаче объектов водоснабжения, водоотведения муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство»

	№ п/п
	Мероприятие
	Контрольный срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Мероприятия по передаче объектов водоснабжения, водоотведения в п.Пожва, п.Кама, д.Городище муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство»
	С 01 сентября 2024 года
	 

	1.1.
	Заключение соглашения о расторжении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Пожвинского сельского поселения Юсьвинского муниципального района Пермского края от 21.10.2016 с ООО «ВИСТ»
	До 10 октября 2024 года
	Заведующий отдела муниципального имущества


	1.2
	Уведомление потребителей услуг, путем размещения объявлений, информации в социальных сетях на сайте администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края  о расторжении концессионного соглашения с ООО «ВИСТ»
	До 10 октября 2024 года
	Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» 
Заведующий отдела муниципального имущества
Комитет экономического развития

	1.3.
	Прием-передача имущества от ООО «ВИСТ»  в казну муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края
	До 10 ноября 2024 года
	Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ»
Заведующий отдела муниципального имущества
Заведующий юридического отдела

	1.4.
	Подготовка проекта нормативно правового акта «О закреплении имущества в муниципальную собственность муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края  и передаче МБУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское ЖКХ» на праве оперативного управления
	в течение 3 рабочих дней после принятия имущества
	Заведующий отдела муниципального имущества


	1.5.
	Передача из казны муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в оперативное управление МБУ  МБУ «Юсьвинское ЖКХ» по акту приема- передачи имущества
	В течение 3 рабочих дней после принятия имущества
	Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ»
Заведующий отдела муниципального имущества

	1.6.
	Внесение изменений в Реестр муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края и в договор о передаче в оперативное управление муниципального имущества
	В течение 5 рабочих дней с момента получения акта приема-передачи
	Заведующий отдела муниципального имущества


	1.7.
	Утверждение  структуры и штатной численности МБУ «Юсьвинское ЖКХ»
	В течение 5 рабочих дней с момента передачи имущества
	Руководитель аппарата администрации округа
Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» 
Начальник финансового управления 

	1.8.
	Подготовка и утверждение штатного расписания МБУ «Юсьвинское ЖКХ»
	В течение 5 рабочих дней с момента передачи имущества
	Руководитель аппарата администрации округа
Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» 

	1.9.
	Заключение договоров с потребителями на оказание услуг по водоснабжению (водоотведению)
	В течение 30 дней с момента передачи имущества в оперативное управление
	Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» 


	1.10
	Создание базы абонентов по оказанию услуг по водоснабжению (водоотведению) и передача в ПАО «Пермэнергосбыт»
	В течение 30 дней с момента передачи имущества в оперативное управление
	Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» 


	1.11
	Направление в Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края информации для утверждения новых тарифов с учетом нормативных затрат по водоснабжению и водоотведению в п.Пожва , д.Городище, п.Кама
	В течение 30 дней с момента передачи имущества в оперативное управление
	Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» 


	1.12
	Разработка и утверждение технического задания в целях разработки инвестиционной программы в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»
	до 01 марта 2025 года
	Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» 
Отдел территориального развития
Комитет экономического развития

	1.13
	Разработка   и направление проекта инвестиционной программы в уполномоченный орган исполнительной власти Пермского края для утверждения
	до 01 июля 2025 года
	Руководитель МБУ «Юсьвинское ЖКХ» 









УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края 
от 28.10.2024 № 644

Состав рабочей группы по реализации 
мероприятий  плана («Дорожная карта») по передаче объектов водоснабжения, водоотведения  муниципальному бюджетному учреждению Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское жилищно-коммунальное хозяйство»
	Руководитель рабочей группы:
	
	

	Никулин Николай Георгиевич
	-
	Глава муниципального округа-глава администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

	Заместитель руководителя:
	
	

	Ладанов Николай Викторович

	-
	заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по инфраструктуре и территориальному развитию

	Шидловская Наталья Юрьевна 
	-
	заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по экономическому развитию

	
	
	

	Секретарь:
	
	
	

	Федосеева Валентина Николаевна
	-
	Заведующий сектора экономического и инвестиционного развития комитета экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

	
	
	
	

	Члены рабочей группы:
	
	

	Боталова Елена Александровна 

	-
	руководитель аппарата администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, заместитель председателя комиссии

	Боталова Вероника Леонидовна
	-
	Председатель комитета экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

	Бабин Артем Валерьевич

	-
	заведующий юридического отдела администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

	Баяндина Ирина Анатольевна
	-
	Руководитель МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Единый учетный центр»

	
	
	

	Власова Татьяна Евгеньевна
	-
	Заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по финансовой и налоговой политике, начальник финансового управления

	
	
	

	Федосеева Вера Николаевна
	-
	Заведующий отдела муниципального имущества администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

	Устюжин Александр Александрович
	-
	Руководитель МБУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Юсьвинское ЖКХ»
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